Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Оџаци

Општинска управа општине Оџаци

Кнез Михајлова бр. 24, Оџаци

Број: 03-2-189-7/2018-IV

Дана: 17.09.2018.год.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке радова за НАБАВКУ И УГРАДЊУ УРЕЂАЈА ЗА ПИЈАЋУ ВОДУ И ПУШТАЊЕ У РАД, РБЈН 404-1-14/2018, Начелник  општинске управе Оџаци доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Назив и адреса Наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ, Кнез Михајлова бр.24, Оџаци.

Врста Наручиоца: Градска и општинска управа

Предмет јавне набавке:

НАБАВКА И УГРАДЊА УРЕЂАЈА ЗА ПИЈАЋУ ВОДУ И ПУШТАЊЕ У РАД

Основ уговора: ЈНБР: 404-1-14/2018

Основни уговор број: 03-2-189-6/2018

Број и датум Одлуке о додели уговора: 03-2-189-3/2018-IV од дана 03.07.2018. године

Основ доношења Одлуке о измени уговора:

Наручилац је увидео техничку грешку у члану 5.став 1. Уговора  који  гласи да је  ,,Извођача радова обавезан да угради и пусти у рад уређаје у року од 10 дана од дана потписивања Уговора.“ Да би Извођач радова мога да започне извођење радова неопоходно је извшење Уговорених обавеза Наручиоца а то су : уплата аванса  у року од 5 /ПЕТ/ дана од дана потписивања Уговора и увођења Извођача радова  у посао који су саставни део Образца понуде из Конкурсне документације.

Назив и ознака из општег речника набавке:

4299310 – хлоринатори

4299320  - уређаји за дозирање

Вредност уговора је 17.220.000,00 динара без  ПДВ-а

Објективни разлози за измену провибитног уговора:

Наручилац мења члан 5.став 1. Уговора број 03-2-189-6/2018, који гласи ,, Извршилац радова се обавезује да испоручи добра која су предмет овог Уговора, угради и пусти у рад уређај у року од 10 каландарских дана рачунајући од дана закључења Уговора а у складу са прихваћеном понудом.“ У ,,Извшилац радова се обавезује да започне радове у року од три дана од дана увођења у посао након што је Наручилац извшио своје уговорне обавезе. Извршилац радова се обавезује да испоручи добра која су предмет овог Уговора, угради и пусти у рад уређај у року од 10 каландарских дана рачунајући од дана овђења у посао од стране Стручног Надзора а у складу са прихваћеном понудом.

Анекс Уговора донеће се у складу са основним Уговором број 03-2-189-6/2018о јавној набавци број 404-1-14/2018 у отвореном поступку јавне набавке НАБАВКА И УГРАДЊА УРЕЂАЈА ЗА ПИЈАЋУ ВОДУ И ПУШТАЊЕ У РАД, и биће припремљен у складу са овом Одлуком.

Начелник општинске управе Оџаци,

_________________________

дипл.прав. Шпиро Шоргић