**ОПШТИНА ОЏАЦИ**



**ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ**

**РОМА И РОМКИЊА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ**

**ЗА ПЕРИОД 2024-2027. ГОДИНЕ**

Мај, 2024

ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА И АКРОНИМА

|  |  |
| --- | --- |
| Скраћеница | Значење |
| АПЗ | Активна политика запошљавања |
| БПП | Бесплатна правна помоћ |
| ЕУ | Европска унија |
| ЗЗ | Здравствена заштита |
| ЈКП | Јавно комунално предузеће |
| ЈЛС | Јединица локалне самоуправе |
| ЈП | Јавно предузеће |
| КРП | Канцеларија за ромска питања |
| ЛАП | Локални акциони план |
| ЛКТ | Локално међусекторско координационо тело |
| МТ | Мобилни тим |
| ОЦД | Организације цивилног друштва |
| НСЗ | Национална служба за запошљавање |
| ОДД | Одељење за друштвене делатности |
| ОУ | Општинска управа |
| ОШ | Основна школа |
| ПА | Педагошки асистент |
| ППП | Припремни предшколски програм |
| РГ | Радна група за израду локалног акционог плана |
| РС | Република Србија |
| СКГО | Стална конференција градова и општина |
| СШ | Средња школа |
| ФООО | Функционално основно образовање одраслих |
| ЦСР | Центар за социјални рад |
| ШООО | Школа за основно образовање одраслих |

САДРЖАЈ

[1. УВОД 4](#_Toc164288984)

[2. ПЛАНСКИ, НОРМАТИВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР 5](#_Toc164288985)

[2.1. Плански оквир 5](#_Toc164288986)

[2.1.1. Плански оквир на националном нивоу 5](#_Toc164288987)

[2.1.1. Плански оквир на локалном нивоу 7](#_Toc164288988)

[2.2 Институционални оквир на локалном нивоу 13](#_Toc164288989)

[3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ 15](#_Toc164288990)

[3.1 Географски подаци 16](#_Toc164288991)

[3.2 Историјски подаци 16](#_Toc164288992)

[3.3 Демографски подаци 16](#_Toc164288993)

[3.4 Општи подаци о Ромима у општини Оџаци 20](#_Toc164288994)

[3.4.2 Регистрована незапосленост 24](#_Toc164288995)

[3.4.3 Становање 26](#_Toc164288996)

[3.4.4 Здравствена заштита 28](#_Toc164288997)

[3.4.5 Социјална заштита 28](#_Toc164288998)

[4. АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ЗА ПЕРИОД 2021-2023. ГОДИНe 34](#_Toc164288999)

[4.1. Образовање 34](#_Toc164289000)

[4.2. Запошљавање 36](#_Toc164289001)

[4.3. Становање 38](#_Toc164289002)

[4.4. Здравствена заштита 38](#_Toc164289003)

[4.5. Социјална заштита 39](#_Toc164289004)

[4.6. Пројектне иницијативе на локалном нивоу 40](#_Toc164289005)

[4.7. SWOT анализа 42](#_Toc164289006)

[5. ЦИЉЕВИ И МЕРЕ 48](#_Toc164289007)

[6. АКЦИОНИ ПЛАН 53](#_Toc164289008)

[6. ОКВИР ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА 78](#_Toc164289009)

[7. ОКВИР ЗА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА, ВРЕДНОВАЊЕ УЧИНАКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ 83](#_Toc164289010)

[9. Прилози уз Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња општине Оџаци за период 2024-2027. године 89](#_Toc164289011)

# **УВОД**

Општина Оџаци је током претходног периода, почевши од периода укључивања Републике Србије у Декаду Рома 2005-2015. година, била једна од општина која је препознала важност интеграције и инклузије ромске заједнице и планског и стратешког приступа решавању њихових најважнијих друштвених и егзистенцијалних проблема. Први акциони план који се бавио овим питањима општина је донела 2016. године и покрива период до децембра 2020. године[[1]](#footnote-1). а потом и акциони план који је обухватио период 2021-2023. године[[2]](#footnote-2) чиме је обезбеђен континуитет у планирању и спровођењу подршке социјалном укључивању Рома и Ромкиња у општини Оџаци

Како би обезбедила континуитет у планирању, општина Оџаци је приступила изради Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња општине Оџаци за период 2024-2027. година (ЛАП). Процес израде Локалног акционог плана финансирала је Општина Оџаци из сопственог буџета и уз финансијску подршку Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, средствима одобреним на Јавном  конкурсу за доделу бесповратних средстава градовима и општинама  са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома у области становања.

Поред континуитета у планирању, разлог за доношење овог документа лежи у чињеници да је у претходном периоду направљен значајан напредак када је у питању решавање горућих питања ромске заједнице, спроведени су значајни пројекти, те је са тим активностима неопходно наставити, али и унапредити постојеће и створити нове механизме за креирање, спровођење и праћење спровођења планираних активности, јачати капацитете локалне самоуправе и свих институција које се баве питањима остваривања и заштите права ромске националне заједнице, али и појачати „преговарачку позицију“ пројеката из овог ЛАП-а када је у питању буџет локалне самоуправе. Такође, нови ЛАП је прилика да се отклоне пропусти и недостаци из претходног плана и да се примене научене лекције.

Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Rомкиња Oпштине Oџаци ослања се на најзначајнија национална стратешка и планска документа, на важеће локалне стратегије које регулишу друга релевантна подручја, анализу прикупљених података, као и на процене и ставове локалног становништва, у првом реду припадника ромске националне заједнице. Главне стубове око којих је изграђен чине циљеви дефинисани Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022-2030. године.

За потребе израде овог документа образована је међуресорна радна група Решењем Председника општине о формирању Радне групе за израду ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња са територије Општине Оџаци за период 2024-2027. године[[3]](#footnote-3) и чине је:

1. **Весна Рајачић**, Општинска управа Општине Оџаци, руководилац одељења за друштвене делатности, чланица Радне групе за област здравља, образовања, социјалне заштите
2. **Бранка Лончар**, Општинска Управа Општине Оџаци, слубеник за јавне набавке, за област запошљавања, здравља, образовања, социјалне заштите и становања.
3. **Татјана Стаменковић**, општинска управа општине Оџаци, руководилац одељења за урбанизам, члан Радне групе за област становања
4. **Јелена Бабић**, одељење за финансије и јавне приходе, чланица Радне групе за област запошљавања, образовања, социјалне заштите и становања.
5. **Андрија Ђурић**, Канцеларија за ромска питања Општине Оџаци,члан Радне групе за област запошљавања, здравља, образовања, социјалне заштите и становања.
6. **Јелица Мишковић**, представница УГ „МГ Луна“, Богојево, чланица Радне групе за област запошљавања и здравља
7. **Милана Личина**, представница Центра за социјални рад, чланица Радне групе за област социјалне заштите
8. **Александра Рашетић**, представница Националне службе за запошљавање, чланица Радне групе за област запошљавања
9. **Душан Божанић**, представник Дома здравља Оџаци, члан радне групе за област здравља
10. **Дамир Томчић**, Општинска Управа Општине Оџаци, Одељење за инвестиције, за област становања

Сам процес израде ЛАП реализован је кроз неколико фаза:

* Формирање Радне групе и припремне радње
* Преглед реализованих мера и активности из претходног ЛАП-а
* Ситуациона анализа и SWOT анализа
* Дефинисање циљева и мера
* Израда Акционог плана

Рад на изради овог плана одвијао се кроз радионице на којима су учествовали чланови Радне групе коју је формирала ЈЛС. Од фебруара до краја априла 2024. године одржано је пет радионица радне групе, а комуникација између састанака се одвијала континуирано ради прикупљања релевантних података.

# **ПЛАНСКИ, НОРМАТИВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР**

## **2.1. Плански оквир**

### **2.1.1. Плански оквир на националном нивоу**

Кључни стратешки документ на који се ослања овај Локални акциони план јесте Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2022. до 2030. године (“Службени гласник РС”, бр. 30/2018), која је донета из потребе да се на системски и свеобухватан начин унапреди положај и социјално укључивање Рома и Ромкиња, како на националном, тако и на локалном нивоу уз коришћење искустава у спровођењу претходне Стратегије за унапређивање положаја Рома у Републици Србији (2016-2025) и полазних основа за израду нове стратегије. Основни разлог за доношење Стратегије јесте стварање услова за социјалну укљученост Рома и Ромкиња – смањење сиромаштва и сузбијање дискриминације, односно стварање услова за пун приступ остваривању људских права лица ромске националности. Поред тога, разлози због којих је донеа овај Локални акциони план произилазе из потребе да се обезбеде предуслови за остваривање поменутих стратешких циљева, и то да се:

* успоставе механизми за спровођење, планирање, праћење и унапређење усвојених мера и активности;
* развију капацитети и одговорност органа државне управе и локалне самоуправе да се ефикасно старају о остваривању и заштити права лица ромске националности;
* обезбеде средства у буџету Републике Србије, буџетима јединица локалне самоуправе, као и код међународних развојних партнера који делују у Републици Србији за финансирање стратешких мера;
* делотворно укључе представници ромске заједнице у поступке осмишљавања и спровођења стратешких мера и остваривања гарантованих људских права на рад, становање, образовање, социјалну и здравствену заштиту.
* посебна пажња посвети оснаживању Ромкиња јер оне и данас трпе вишеструку дискриминацију – као жене и као припаднице националне мањине.

Локалне самоуправе располажу механизмима на основу којих могу да управљају и спроводе инклузивне јавне политике, а поред тога Закон о локалној самоуправи их обавезује да се старају о остваривању људских и мањинских права. Овакво усмерење стратешких мера омогућава праћење остваривања права Рома и Ромкиња и напредак у вези са применом инклузивних политика, најпре у локалној заједници, а потом и широј друштвеној заједници. На основу непосредних података и информација, локалне самоуправе могу да унапреде инструменте и механизме помоћу којих је могуће елиминисати узроке отежаног приступа правима и структурног сиромаштва Рома и Ромкиња. С тим циљем, Влада РС истиче потребу да локалне самоуправе припремају и усвајају локалне акционе планове, усклађене са реалним, општим и локалним економским и социјалним развојем, да обучавају стручне тимове у локалној самоуправи који би били способни да припреме, спроводе и управљају локалном стратегијом и да обезбеде средства у локалним буџетима за спровођење мера социјалног укључивања Рома и Ромкиња, те осигурају доследно утврђивање одговорности за њихово спровођење.

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог координира пословима у вези са инклузијом Рома и Ромкиња и стара се о успостављању одрживих нормативних и институционалних услова за спровођење стратешких мера и управљање Стратегијом.

Општи циљ Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период од 2022 до 2030. године је Унапређење квалитета живота Рома и Ромкиња у Републици Србији, уз уважавање људских и мањинских права, елиминисање дискриминације и циганизма као облика расизма, и постизање веће социјалне укључености у свим сегментима друштва. Постизање општег циља Стратегије је предвиђено кроз приоритетне области: Борба против циганизма као облика расизма, и дискриминације; Сиромаштво и социјална искљученост; Партиципација; Образовање; Запошљавање; Здравље; Становање; Социјална заштита.

Стратегија има седам посебних циљева у кључним областима који доприносе остваривању општег циља, а то су:

* Посебни циљ 1: Смањен ниво дискриминације и циганизма као облика расизма према ромској националној мањини.
* Посебни циљ 2: Унапређена партиципација Рома и Ромкиња у свим друштвеним процесима.
* Посебни циљ 3: Развијен образовни систем као инклузивна, интеркултурална, недискриминаторна и безбедна средина за децу ромске националности и сву другу децу, обезбеђивањем пуне укључености у предшколско, основно, средње и високо образовање, и пружање подршке функционалном образовању одраслих Рома и Ромкиња, уз повећање делотворности и ефикасности механизама за борбу против дискриминације и циганизма као облика расизма.
* Посебни циљ 4: Повећан приступ Рома и Ромкиња квалитетном и одрживом запошљавању.
* Посебни циљ 5: Унапређено здравље Рома и Ромкиња уз једнак приступ квалитетним здравственим услугама и омогућено пуно остваривање права на здравље без дискриминације, нарочито у кризним ситуацијама, у здравственом систему Републике Србије.
* Посебни циљ 6: Побољшани услови становања за становништво ромске националности.
* Посебни циљ 7: Побољшан приступ Рома и Ромкиња правима и услугама у социјалној заштити.

Може се видети да ова Стратегија ставља већи акценат на борбу против дискриминације, уводи борбу против циганизма као посебног облика расизма, и појачано истиче рад на унапређењу партиципације ромске националне мањине јер их подиже на ниво стратешких циљева. Поред тога, планиране су и посебне мере намењене подршци повратника по основу Споразума о реадмисији међу којима највећи проценат чине управо Роми.

Поред тога, за планирање и имплементацију циљева и мера овог Акционог плана, релевантни су и други стратешки документи усвојени на националном нивоу:

* Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030.[[4]](#footnote-4)
* Стратегија запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године[[5]](#footnote-5)
* Стратегија јавног здравља у Републици Србији за период 2018-2026. године[[6]](#footnote-6)
* Стратегија за стално унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената[[7]](#footnote-7)
* Националном стратегијом социјалног становања[[8]](#footnote-8)
* Стратегија превенције и заштите од дискриминације[[9]](#footnote-9)
* Национална стратегија за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године[[10]](#footnote-10)
* Стратегија реинтеграције повратника по основу споразума о реадмисији[[11]](#footnote-11)

### **2.1.1. Плански оквир на локалном нивоу**

Општина Оџаци има развијену праксу стратешког планирања локалног развоја будући да има усвојену кровну стратегију још од 2010. године.

Тренутно важећи (усвојени) локални плански документи општине Оџаци су:

* План развоја општине Оџаци за период 2022-2030. године[[12]](#footnote-12)
* Програм запошљавања Општине Оџаци 2024-2026 године[[13]](#footnote-13),

**План развоја општине Оџаци за период 2022 – 2028**. године усвојен је на 34. седници Скупштине Општине Оџаци, одлуком бр. 011-38/2023-II од 23.06.2023. године. План развоја општине Оџаци представља кровни документ којим су дефинисани приоритетни правци развоја општине Оџаци. У овом документу питање Рома сагледавано је у контексту рањивих група и у самој социоекономској анализи констатовани су проблеми ове категорије становништва, али питање инклузије Рома није наведено као посебан циљ. Ипак, у оквиру Приоритетног циља 8 „Унапређење услова и квалитета примарне здравствене заштите на територији општине Оџаци“ осврће се наПлан јавног здравља који је тада био у плану и који би се заснивао на промоцији здравља и примарној превенцији, унапређењу здравља Рома и Ромкиња уз једнак приступ квалитетним здравственим услугама и омогућавању пуног остваривања права на здравље без дискриминације, нарочито у кризним ситуацијама а циљеви би се остваривали кроз све облике партнерства за здравље и наглашавање значаја свеобухватног приступа путем интердисциплинарности и мултисекторске сарадње. Приоритетни циљ 9 „Повећање доступности и квалитета социјалних услуга на територији општине Оџаци“ предвиђа Мером 9.2 увођење нових услуга у складу са потребама корисника, а сврха ове мере је да се задовоље потребе корисника и потенцијалних корисника са територије општине Oџаци, које су идентификоване на основу постојећих података којима располаже Центар и утврђене анализом. Мера обухвата пружање нових социјалних услуга у смислу континуитета, и у складу са исказаним потребама становништва подручја општине Оџаци. Неке од тих услуга су: услуга помоћи у кући и услуга личног пратиоца детета. Приоритетни циљ 13 „Стварање услова за повећање запослености на територији општине Оџаци“предвиђа Меру 13.3 - Подршка кроз програме преквалификације, доквалификације радне снаге**: п**рoграми прeквалификациje и дoквалификациje су едукативни програми Националне службе за запошљавање који омогућавају промену занимања или стицањe виших квалификациjа, према захтевима тржишта рада, а са циљем повећања шансе за добијање запослења. Прeквалификациjа сe рeализуje уз пoмoћ спeциjализoваних цeнтара или пoслoдавца и oмoгућава стицање знања и вeштинe кojа сe тражe на тржишту. Општинна ће, поред издвајања финансијских средстава, активно радити на промоцији ових програма и информисању грађана.

**Програм запошљавања Општине Оџаци за период 2024.-2026. године израђен је фебруара 2024. године и препознаје Роме као теже запођшљиву категорију. Овај Програм предвиђа следеће мере:**

**Мера 1. Субвенције за самозапошљавање** у оквиру који су наведени и Роми као група која има предност за укључивање у меру. Мера је усмерена на пружање подршке самозапошљавању незапослених лица путем пружања стручне помоћи и додељивања субвенција за самозапошљавање. Субвенције су намењене незапосленим лицима која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање и имају сертификат о завршеној обуци о предузетништву. Стручна помоћ подразумева пружање информативних и саветодавних услуга, похађање обуке за развој предузетништва, као и пружање подршке у првој години пословања кроз менторинг програм и специјалистичке обуке у НСЗ, регионалним развојним агенцијама и др. Мера се реализује у складу са расписаним јавним конкурсом, док се висина појединачне субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих према степену развијености јединица локалне самоуправе утврђује у складу са посебним прописом Владе. Средства се додељују ради оснивања радње, задруге, или другог облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос. Одобравање субвенције за самозапошљавање одређује се на основу оцене бизнис плана и припадности категорији теже запошљивих лица. За ову меру су предвиђена финансијска средства у укупном износу од 2.000.000,00 динара.

**Мера 2. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих,** усмерена на субвенционисање послодаваца из приватног сектора за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих укључујући и Роме. Мера се реализује у складу са расписаним јавним конкурсом, а висина појединачне субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих према степену развијености јединица локалне самоуправе утврђује се у складу са посебним прописом Владе. За ову меру су предвиђена финансијска средства у укупном износу од 500.000,00 динара.

**Мера 3. Јавни радови** усмерена на радно ангажовање теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса, такође наводи Роме као циљну групу. Програмом је предвиђено да приоритет за укључивање у меру имају лица из наведених категорија која се први пут ангажују на јавним радовима. На јавним радовима се радно ангажује најмање пет незапослених лица. Послодавац који спроводи јавне радове закључује са незапосленим уговор о радном ангажовању у складу са прописима о раду и јавним конкурсом. Средства намењена за организовање јавних радова користе се за: 1) исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима; 2) накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу; 3) накнаду трошкова обуке у једнократном износу по ангажованом лицу које је завршило обуку, која се у зависности од врсте и сложености послова може организовати по интерном програму послодавца извођача јавног рада или програму образовне установе. По завршетку обуке лицу се издаје интерна потврда о стеченим компетенцијама или јавно призната исправа уколико је обуку реализовао јавно признати организатор образовања одраслих (ЈПОА). Мера ће се реализовати у складу са расписаним јавним конкурсом, а висина накнада утврђује се у складу са посебним прописом Владе на годишњем нивоу. Јавни радови се организују у области социјалне заштите и хуманитарног рада, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре, одржавања и заштите животне средине и природе. Право учествовања у поступку организовања јавних радова имају органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге и удружења. За ову меру су предвиђена финансијска средства у укупном износу од 3.000.000,00 динара.

**Мера 4: Нефинансијске мере подршке у сарадњи са НСЗ и РРА Бачка**, обухвата пружање нефинансијске пословне подршке незапосленима, потенцијалним предузетницима и сектору малих и средњих предузећа и предузетника и подразумева: *1.1.Обука за потребе послодаваца* (настављају се мере спровођења обука по потреби послодаваца у сарадњи са НСЗ); *1.2. Обука за тражење посла* (настављају се мере спровођења обука за тражење посла послодаваца у сарадњи са НСЗ); 1*.3. Обука за будуће послодавце* (настављају се мере спровођења обука за започињање сопственог бизниса – самозапошљавање у сарадњи са РРА Бачка, НСЗ, филијала Сомбор, испостава Оџаци); *1.4. Информисање и едукација* (наставља се са информативно-едукативним садржајима у локалној заједници који могу утицати на развој предузетништва и повећање запошљавања. Спроводе се програми од значаја за развој ресурса у партнерству са РРА Бачка, Одељењем за привреду, пољопривреду и економски развој општинске управе Оџаци и другим релевантним партнерима). Мером се уводи информисање локалне заједнице о социјалном предузетништву као инструменту развоја и добробити за људе и заједницу у циљу подстицања социјално предузетничких иницијатива. У сарадњи са РРА Бачка, уводи се подршка новооснованим предузетничким иницијативама и предузетницима за већу одрживост предузетничких иницијатива на тржишту. Планирају се минимум две инфо сесије на годишњем нивоу. За ову меру нису предвиђена финансијска средства.

Поред тога, Општина Оџаци је израдила План јавног здравља општине Оџаци за период 2021-2026[[14]](#footnote-14). године који се заснива на Стратегији јавног здравља и усмерен је на промоцију здравља и примарну превенцију а ,Унапређењу здравља Рома и Ромкиња уз једнак приступ квалитетним здравственим услугама и омогућавању пуног остваривања права на здравље без дискриминације, нарочито у кризним ситуацијама а циљеви би се остваривали кроз све облике партнерства за здравље и наглашавање значаја свеобухватног приступа путем интердисциплинарности и мултисекторске сарадње.

Када је у питању инклузија Рома, Општина Оџаци још од 2011. године плански приступа овом проблему и активно ради на унапређењу положаја Рома и Ромкиња. Тренутно важећи документ који се односи на инклузију Рома је документ **Локални акциони план социјално укључивање Рома и Ромкиња на територији општине Оџаци за период 2021-2023**. године који је истекао са истеком 2023. године. Овај ЛАП садржи један општи циљ, 5 посебних циљева и 14 мера:

Општи циљ ЛАП-а био је : „Унапређење положаја и квалитета живота Рома и Ромкиња у општини Оџаци и њихово веће укључивање у друштвене токове“. Ради реализације општег циља, дефинисан је по један посебан циљ за сваку од тематских области које су ЛАПом обрађене (образовање, запошљавање, становање, здравље и социјална заштита):

Посебан циљ 1. Повећана укљученост ромске деце и одраслих у све нивое образовања и обезбеђивање континуитета у образовању кроз подизање свести код деце, родитеља и одраслих о значају образовања и очувања ромске културе

Посебан циљ 2. Повећана запошљивост ромског становништва кроз мотивисање за коришћења постојећих мера подршке, предузетништва и додатно образовање

Посебан циљ 3. Унапређени услови становања у ромским насељима и обезбеђена подршка у решавању имовинско правних односа и озакоњењу бесправно саграђених објеката

Посебан циљ 4. Унапређено здравствено стање ромског становништва и побољшана превенција у очувању здравља.

Посебан циљ 5. Унапређени програми и услуге и појачан квалитет пружања услуга и материјалне подршке у домену социјалне заштите

Пре израде ЛАП-а за период 2021-2023. године у Општини није био формално успостављен систем за мониторинг спровођења локалних акционих планова нити су постојали стандардизовани извештаји о реализацији пројеката из ЛАП. Зато је поступак праћења спровођења планираних активности из ЛАП-а детаљно је разрађен у поглављу 7 „Оквир за праћење спровођења, вредновање учинака и извештавање“ којим су сумирано представљени одговорни носиоци и партнери за имплементацију мера и активности за сваки посебан циљ, као и механизми за имплементацију и праћење. За потребе израде овог Локалног акционог плана за период 2024-2027. године, радна група је обезбедила извештаје о имплементацији мера и активности за период 2021-2023. године, а подаци су дати у поглављу о Ex-post анализи спровођења претходног, Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња Општине Оџаци 2021-2023.године

**2.1 Нормативни оквир**

**Законом о заштити права и слобода националних мањина**[[15]](#footnote-15) је признат статус националне мањине и утврђено је да органи државне власти могу да пропишу и предузимају мере у „циљу обезбеђења пуне и ефективне равноправности између припадника националних мањина и припадника већинске нације”, а нарочито због „поправљања положаја лица која припадају ромској националној мањини” (члан 4).

**Законом о националним саветима националних мањина**[[16]](#footnote-16) је омогућено Ромима и Ромкињама, као и осталим националним мањинама, да непосредно изаберу своју националну мањинску самоуправу (Национални савет ромске националне мањине) преко које могу да одлучују о остваривању права на образовање, културу, информисање и службену употребу језика и писма.

**Законом о забрани дискриминације**[[17]](#footnote-17) је уређена општа забрана дискриминације, утврђени су облици и случајеви дискриминације, као и поступци заштите од дискриминације.

**Закон о основама система образовања и васпитања**[[18]](#footnote-18) Закон о предшколском образовању и васпитању[[19]](#footnote-19); Закон о основном образовању и васпитању[[20]](#footnote-20); Закон о средњем образовању и васпитању[[21]](#footnote-21); Закон о високом образовању[[22]](#footnote-22); Закон о ученичком и студентском стандарду[[23]](#footnote-23); Закон о уџбеницима[[24]](#footnote-24) гарантују развој инклузивног образовања Рома и Ромкиња. У Закону о основама система образовања и васпитања у више чланова (3, 4, 6 и други) јасно се указује на вредности, циљеве и методе постизања укључивања Рома и Ромкиња у образовање.

**Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености**[[25]](#footnote-25) утврђује категорију „теже запошљив незапослени” као незапослени који услед здравственог стања, недовољног или неодговарајућег образовања, социодемографских карактеристика, регионалне или професионалне неусклађености понуде и тражње на тржишту рада или других објективних околности теже налази запослење. Начело на коме се овај закон заснива између осталих је и начело афирмативне акције усмерене према теже запошљивим незапосленим лицима. У складу са националним акционим планом запошљавања, којим се утврђују конкретни програми и мере активне политике запошљавања које ће се реализовати у предметној години, незапослена лица из категорије теже запошљивих лица имају предност приликом укључивања у програме и мере активне политике запошљавања или се, за поједине категорије, осмишљавају и реализују посебни програми и мере активне политике запошљавања у циљу унапређења запошљивости, односно подстицања запошљавања.

**Закон о заштити права и слобода националних мањина**[[26]](#footnote-26) и **Закон о државној управи**[[27]](#footnote-27) гарантују једнаку доступност радних места на тај начин што прописује да се при запошљавању у државне органе води рачуна о томе да национални састав, заступљеност полова и број особа са инвалидитетом ослика у највећој могућој мери структуру становништва.

**Законом о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године**[[28]](#footnote-28) ромска насеља издвојена су као најугроженија категорија насеља и назначени су модели за њихову социјалну и економску интеграцију и унапређивање услова живота становника. Просторно и урбанистичко планирање, уређење и коришћење грађевинског земљишта и изградња објеката регулисани су Закон о планирању и изградњи[[29]](#footnote-29).

**Закон о становању и одржавању стамбених зграда**[[30]](#footnote-30) уводи неколико института који су од значаја за остваривања права ромске националне мањине на адекватно становање, а пре свега института стамбене подршке, као и дефинисања поступка исељења и пресељења у одговарајући смештај, који је посебно значајан за остваривање права на становање ромских породица које живе у подстандардним насељима.

**Законом о здравственој заштити**[[31]](#footnote-31) гарантована је друштвена брига за здравље, под једнаким условима на територији Републике Србије, између осталог и остваривањем здравствене заштите лица ромске националности која због традиционалног начина живота немају стално пребивалиште, односно боравиште у Републици.

**Закон о здравственом осигурању**[[32]](#footnote-32) омогућава лицима ромске националности, која због традиционалног начина живота немају стално пребивалиште, односно боравиште у Републици Србији, обавезно здравствено осигурање уколико не испуњавају услове за стицање својства осигураника по другим основама (лично својство – запослење, корисник пензије или члан породице осигураника).

**Законом о правима пацијената**[[33]](#footnote-33) гарантовано је да у поступку остваривања здравствене заштите пацијент има право на једнак приступ здравственој служби, без дискриминације у односу на финансијске могућности, место становања, врсту обољења, време приступа здравственој служби или у односу на неку другу различитост која може да буде узрок дискриминације.

**Закон о јавном здрављу**[[34]](#footnote-34) уређује остваривање јавног интереса у здрављу кроз активности усмерене на очување физичког и психичког здравља становништва, очување животне и радне околине, а нарочито у погледу здравља осетљивих друштвених група. Заводи за јавно здравље сарађују са осталим учесницима у систему јавног здравља у доношењу и спровођењу програма који промовишу јавно здравље и у активностима васпитања за здравље.

**Законом о социјалној заштити**[[35]](#footnote-35) је утврђено да је социјална заштита, организована друштвена делатност од јавног интереса чији је циљ пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот појединаца и породица у друштву, као и спречавање настајања и отклањање последица социјалне искључености” (члан 2), а да су њени циљеви поред осталог и достизање, односно одржавање минималне материјалне сигурности и независности појединца и породице у задовољавању животних потреба; обезбеђивање доступности услуга и остваривање права у социјалној заштити; стварање једнаких могућности за самосталан живот и подстицање на социјалну укљученост (члан 3). Право на социјалну заштиту имају „сваки појединац и породица којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољење основних животних потреба” (члан 4). Услуге социјалне заштите су активности пружања подршке и помоћи појединцу и породици ради побољшања, односно очувања квалитета живота, отклањања или ублажавања ризика неповољних животних околности, као и стварање могућности да самостално живе у друштву, а право на различите врсте материјалне подршке се остварује ради обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености корисника (члан 5). Члан 7. Закона утврђује да установе и други облици организовања који обављају делатност, односно пружају услуге социјалне заштите сарађују са установама предшколског, основног, средњег и високог образовања, здравственим установама, полицијом, правосудним и другим државним органима, органима територијалне аутономије, односно органима јединица локалне самоуправе, удружењима и другим правним и физичким лицима.

**Законом о финансијској подршци породици са децом**[[36]](#footnote-36) обезбеђена је финансијска подршка породицама са децом која обухвата: побољшање услова за задовољавање основних потреба деце; посебан подстицај рађању деце и подршку материјално угроженим породицама са децом, породицама са децом са сметњама у развоју и деци без родитељског старања.

**Закон о социјалној карти**[[37]](#footnote-37) уређује успостављање и вођење јединственог регистра Социјална карта, односно садржина, начин приступања, обрада и чување података у оквиру Социјалне карте, као и друга питања од значаја за његово успостављање и вођење.

**Законом о бесплатној правној помоћи**[[38]](#footnote-38) уређује се бесплатна правна помоћ грађанима као њеним корисницима и начинима њеног остваривања и пружања. Овај закон се примењује на кориснике бесплатне правне помоћи који право на бесплатну правну помоћ нису остварили према другим законима. Циљ овог закона је да се сваком лицу омогући делотворан и једнак приступ правди.

**Закон о правима корисника услуга привременог смештаја у социјалној заштити[[39]](#footnote-39)** којим се уређује начин остваривања права корисника услуга привременог смештаја у социјалној заштити, као и права корисника услуга привременог смештаја у установама социјалне заштите које су у процесу деинституционализације, начела, поступак смештаја, поступак припреме корисника за живот у заједници смештених у установама у процесу деинституционализације, заштита од злостављања, експлоатације и занемаривања, као и друга права и обавезе корисника приликом коришћења услуга привременог смештаја до обезбеђивања услова за живот у заједници, начини поступања у инцидентним ситуацијама непосредне опасности по живот или безбедност корисника или других лица.

**Законом о младима[[40]](#footnote-40)** уређују се мере и активности које предузимају Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, а које имају за циљ унапређивање друштвеног положаја младих и стварање услова за остваривање потреба и интереса младих у свим областима које су од интереса за младе.

**Кривични законик[[41]](#footnote-41)** уређује кривичноправну заштиту од породичног насиља, злостављања и занемаривања детета, сексуалног злостављања деце, расне и друге дискриминације, трговине људима, трговине децом ради усвојења, заснивања ропског односа и других кривичних дела учињених на штету лица у посебно осетљивом положају, нарочито деце.

**Законом о матичним књигама**[[42]](#footnote-42) обезбеђене су нормативне претпоставке за упис у матичну књигу рођених, без обзира да ли се ради о детету чији су родитељи познати, детету чији су родитељи непознати, детету без родитељског старања или усвојеном детету и без обзира на чињеницу да ли се овај податак пријављује надлежном матичару у законском року или по протеку законског рока за упис у матичну књигу рођених.

**Закон о управљању миграцијама[[43]](#footnote-43)**уређује управљање миграцијама, поставља заједничке приоритете и циљеве миграционе политике, али и успоставља бољу координацију између органа државне управе у овој области. Закон, између осталог, обавезује јединице локалне самоуправе да образују локални Савет за миграције који прати и извештава о миграцијама на територији општине/града, предлаже програме, мере и активности које је неопходно предузети ради ефикасног управљања миграцијама. Такође, Законом је предвиђен ургентни пријем, исхрана и смештај повратника по основу Споразума о реадмисији.

Поред закона, овај Акциони план је у вези са другим стратегијама Владе Републике Србије, у различитим областима релевантним за Роме: не-дискриминацији, образовању, запошљавању, јавном здрављу, становању и социјалном становању, безбедности, родној равноправности, итд.

## **2.2 Институционални оквир на локалном нивоу**

**2.2.1. Локални механизми релевантни за инклузију Рома и Ромкиња**

У општини Оџаци формирана је Канцеларија за ромска питања и именован је координатор и он обавља послове у оквиру радног места Координатор за питања ромске националне мањине. Ово радно место је систематизовано и ангажован је по уговору на одређено време. Према *Правилнику о организацији и систематизацији општине* он треба обавља следеће послове: обрада и утврђивање права на бесплатну ужину за децу ромске популације, учествовање у припреми и изради пројеката ка страним и домаћим организацијама, издавање потврда за суфинансирање медикамената, саветодавни рад са странкама, учествовање у планирању и изради финансијског плана, рад са радним групама из области: запошљавање, здравље, становање и образовање, припрема документације у сврху расписивања конкурса за расподелу средстава из општинског буџета, учествовање у планирању и изради ЛАП-а из области образовања, здравља, становања и запошљавања Рома и рад на терену.

У општини Оџаци није именовано Локално координационо тело за социјално укључивање Рома и Ромкиња. Међутим, формирана је Мобилни тим за социјално укључивање Рома и Ромкиња на локалном нивоу[[44]](#footnote-44) (у даљем тексту: Мобилни тим), а као институционализовани механизам, постоји и Канцеларија за ромска питања. У раду Мобилног тима учествују представници локалне самоуправе, представници Центра за социјални рад, Дома здравља, Националне службе за запошљавање – филијале Оџаци, Предшколске установе, школа. Чланови Мобилног тима су запослени у поменутим установама и раде на пословима који су у вези са остваривањем права Рома и Ромкиња. Мобилног тима подстиче директно примењивање стратешких мера у органима и установама; обилази ромска насеља на основу утврђеног плана; сарађује са Националним саветом ромске националне мањине и организацијама цивилног друштва; обавештава органе јавне управе о проблемима у вези са применом стратешких мера; припрема иницијативе и пројекте којима се осигурава сарадња локалних организација и партнера у процесу унапређења положаја Рома и Ромкиња; прикупља податке о остваривању стратешких мера. Поред наведених организација/институција/установа чији представници су укључени у рад Мобилног тима, у процес социјалног укључивања Рома и Ромкиња потребно је укључити и представнике јавног, приватног и цивилног сектора. Зато је у току процедура којом ће се Мобилни тим проширити тако што ће се укључити чланови који представљају друге релевантне институције, а што је у складу са Мером 1.1. из ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња на територији општине Оџаци за период 2021-2023. године.

У општини је формиран Савет за међунационалне односе и у њему је један члан ромске националности. Такође, у општини је формиран и Савет за здравље и у њему нема чланова/чланица ромске националности. У општини је формиран Савет за родну равноправност који броји 11 чланова (6 жена и 5 мушкараца)[[45]](#footnote-45). Oпштина има формиран Савет за запошљавање. Савет, као саветодавно радно тело председника општине, даје мишљења и препоруке у вези питања од интереса за унапређење запошљавања и то: плановима запошљавања, програмима и мерама активне политике запошљавања, прописима из области запошљавања и другим питањима из области запошљавања.

Систем васпитања и образовања на подручју општине Оџаци чине једна (1) предшколска установа са једанаест (11) истурених одељења вртића, десет (10) основних школа и две (2) средње школе. У овим установама укупно су ангажована 3 педагошка асистената, од чега су сва три жене, и то у следећим установама: ПУ „Полетарац“, О.Ш „Јожеф Атила“, и О.Ш „Вук Караџић“.

Поред наведених установа у којима су педагошки асистенти већ ангажовани, постоји потреба за ангажовањем педагошких асистената и у школама у Бачком Брестовцу и Бачком Грачацу. Представници ЈЛС постојећу сарадњу педагошких асистената са другим релевантним установама/институцијама/организацијама цивилног друштва оцењују као задовољавајућу, али се истиче да постоји значајан неискоришћен простор за јачање сарадње на иницирању и спровођењу заједничких пројеката.

На подручју општине ангажована је једна (1) здравствена медијаторка. Представници ЈЛС процењују да број ангажованих здравствених медијаторки одговара потребама заједнице. Улога медијаторки је да воде евиденцију о здравственом стању житеља неформалних насеља, раде са њима на подизању свести о неопходности вакцинације деце, као и о значају правилне исхране и хигијенских навика. Оне треба да буду спона у ефикасном повезивању здравственог система и грађана неформалних ромских насеља, како би се омогућио бољи увид здравствених установа у стање у овим насељима и повећао број правовременог јављања лекару. Резултати рада здравствене медијаторке су видљиви и позитивно евалуирани од стране свих укључених институција. Постојећа сарадња здравствених медијаторки са другим службама Дома здравља оцењује се као задовољавајућа, с обзиром да здравствена медијаторка ради на програму здравственог просвећивања Рома на територији општине Оџаци. У сарадњи са патронажном службом и сеоским амбулантама активно ради на проналажењу породица са нередовно вакцинисаном децом. Такође, медијаторка редовно информише ромске породице о могућностима и значају редовних здравствених контрола. Улога медијаторки је значајнија код жена због вршења превентивних гинеколошких прегледа ради раног откривања карцинома. Такође, постоји сарадња са Центром за социјални рад, а у циљу пружања помоћи око прикупљања потребне документације ради остваривања права на социјалну заштиту. Сарадња са образовним институцијама се најчешће спроводи кроз пружање информација о социјалном и здравственом стању деце која нередовно похађају наставу. Такође, остварена је сарадња са педагошким асистентима, координатором за ромска питања, ромским удружењима. Сарадња се огледа у спровођењу заједничких радионица по школама где је већи број ромске деце, а у циљу смањења изостанака, односно осипања деце из разреда.

У општини постоји 76 организација цивилног друштва, од чега 3 организације заступају интересе Рома и Ромкиња:„МР Луна“ из Богојева, „Звездане стазе“ из Богојева и „Ромско срце“ из Раткова.

# **ОПШТИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ**

Општина Оџаци припада Западнобачком округу и састоји се од 9 насеља: Оџаци, Бачки Грачац, Бачки Брестовац, Српски Милетић, Богојево, Каравуково, Дероње, Ратково и Лалић. Насеље Оџаци чини административни центар општине. Простире се на површини од 41.115, 89 км2 и по величини територије спада у мање општине на подручју Војводине.

Према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину, општина Оџаци сврстава се у групу општина 3. степена развијености. Ова уредба је застарела и очекује се доношење нове Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе, у циљу давања реалније слике како досадашњих улагања тако и будућих планирања мера и подстицаја регионалног развоја, имајући у виду да ова уредба чини основ већине програма подршке надлежних институција.

## **3.1 Географски подаци**

Општина Оџаци се налази у Западном делу Бачке, на левој обали Дунава у дужини од 9,5 км, на 45°30′14” северне географске ширине и 19°15′24” источне географске дужине. Окружена је општинама Апатин, Сомбор, Кула, Врбас, Бачка Паланка, Бач и на Дунаву се граничи са Републиком Хрватском. Повољан географски положај огледа се у близини границе са Републиком Хрватском и Републиком Мађарском.

Општина Оџаци је лоцирана на више саобраћајница:

* Аутопут (Коридор Х): повезаност са Коридором Х, излаз на аутопут Е-75
* Магистрални путеви: М-3 граница Србије са Републиком Хрватском (Богојево-Оџаци-Кула-СрбобранКикинда); М-18 граница Републике Србије са Мађарском (Бачки Брег-Сомбор-Оџаци-Бачка Паланка)
* Железничке линије: Оџаци-Нови Сад, Оџаци-Сомбор
* Аеродром: Београд 139 км, Осијек (Република Хрватска) 55 км
* Водни: Дунав, Коридор VII

Општина Оџаци се налази 59 км северозападно од Новог Сада, 139 км северозападно од Београда, 296 км југозападно од Будимпеште.

## **3.2 Историјски подаци**

Оџаци се први пут помињу 1557. или 1558. године, као насеље у Бачкој које су основали Турци за време војних операција које су водили у јужној Угарској. Након масовног исељавања у 17. веку, насеље је током 18. века обновљено и тада у Оџацима живи око стотинак српских и шокачких породица. Током владавине Хабзбуршке монархије овај простор је колонизован немачким колонистима уз присилно исељавање староседелачког становништва (Срба и Шокаца). Досељени колонисти углавном су се бавили пољопривредом. Њиховим доласком почиње и масован узгој конопље и производња кудеље. Производња се касније омасовила, и Оџаци постају један од највећих центара за производњу кудеље у Европи. Од досељавања првих колониста вртоглави привредни развој Оџака који се пре свега ослањао на производњу кудеље пратио је и друштвени развој места – осниване су школе, граде се цркве, гради се пруга, развија се спорт итд. По завршетку Другог светског рата долази до колонизације становништва из мање развијених крајева државе у Војводину, како би се населио простор на ком је пре рата живела немачка национална мањина. У општини Оџаци углавном су насељени колонисти из јужне Србије и то из: врањског, лесковачког, пиротског, нишког и топличког округа. После рата у Оџацима индустрија се веома брзо развија. Оџаци постају локални и општински центар западне Бачке. Развијене су индустријске гране: прехрамбене, текстилне, металске, хемијске, грађевинске и графичке индустрије. Данас Оџаци више нису велики индустријски центар.

## **3.3 Демографски подаци**

Према подацима Републичког завода за статистику, односно Попису становништва, домаћинстава и станова из 2022. године, општина Оџаци има 25.062 становника, од чега 12.624 (50,37%) женског и 12.438 (49,63%) мушког пола. Број становника у 2022. години представља значајно смањење, готово 17%, у односу на Попис 2011. године. Просечна старост становника општине Оџаци је преко 45,4 годинe, што је чини општином са врло старом популацијом, а има директан утицај на структуру и конкурентност запослених на подручју општине. Природни прираштај у општини Оџаци је већ дуги низ година негативан и наставља да пада. Стопа природног прираштаја износи -10.1 (на 1.000 становника)[[46]](#footnote-46).

*Табела1: Број становника у општини Оџаци*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Процена становништва, по старости, полу и типу насеља [број][[47]](#footnote-47)** | **2022** | Укупно | | Градска насеља | | Остала | |
| Мушко | Женско | Мушко | Женско | Мушко | Женско |
| 25.062 | 12.438 | 12.624 | 3.622 | 3.970 | 8.816 | 8.654 |

*Извор: Републички завод за статистику*

Према подацима РЗС, У градском подручју живи 7.592 (30,29%) становника, а у сеоском и осталим несељеним местима живи 21.343 (69,71%) становника. Присутан је благи тренд повећања удела градског и смањења удела становништва у сеоским и осталим насељима.

Полна структура показује да је однос мушког и женског становништва готово равномерна (49,63% и 50,37% респективно). У старосној структури доминира радно способно становништво (15-64) са уделом од 62,13%, али се он смањио у односу на податке рпиоказане у ЛАП-у за период 2021-2023. када је овај удео био 69,22%. Просечна старост становништва износи 45 година, што је више у односу на републички и покрајински просек (44 године респективно) и што општину Оџаци чини општином са врло старом популацијом[[48]](#footnote-48).

Број домаћинстава према броју чланова је следећи:

*Табела 2: Број домаћинстава у општини Оџаци*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Укупно | Са једним чланом | Са два члана | Са три члана | Са четири члана | Са пет чланова | Са 6 и више чланова |
| Број домаћинстава | 9980 | 2986 | 2952 | 1716 | 1324 | 595 | 407 |


*Извор: Републички завод за статистику*

Преовлађује број чланова домаћинстава са једним чланом. Удео домаћинстава са 5 и више чланова смањен је са 12% 2011. године на 10% у 2022. години. Смањење броја становника у последњих двадесет година је последица економских и социјалних миграција према главним привредним центрима у Србији и земљама Западне Европе и Сједињеним Америчким Државама. Према подацима из Републичког завода за статистику, 310 лица се одселило у 2022. години из општине Оџаци[[49]](#footnote-49).

Према образовној структури, доминира становништво са средњим образовањем. У општини Оџаци удео становништва старости 15 и више година са вишим и високим образовањем износи 11,5%, што је дупло мање него на националном нивоу (22,5%). Удео лица старости 15 и више година без школске спреме и са непотпуном основном школом у укупном броју становника износи 1.479 односно 5,9%.

Кретање броја становника у општини Оџаци према пописним периодима показује константан тренд опадања. Према тренутним проценама и пројекцијама овај тренд ће се наставити.

*Графикон 1 : Кретање броја становника у општини Оџаци према пописима од 1948-2022. са проценом за јун 2022. године*



Процењена просечна старост становништва је већа него 2011. године и износи 45,4 године што са индексом старења становништва који се повећава и износи 176,1 и негативним природним прираштајем (-10,1) општину сврстава у ред демографски врло старих. Процењени удео становиштва старијег од 65 година је 24,2% а удео радно способног становништва у укупном броју становника износи 62,13% што је релативно мало смањење у односу на 2011. годину, узимајући у обзир процењено смањење укупног броја становника[[50]](#footnote-50).

Миграторна кретања значајно утичу на кретање броја становника. Свакодневне миграције ђака у оквиру исте општине, условљене су постојањем средњих школа само у општинском центру. До миграција у друге општине долази услед непостојања одређених профила образовања у општинском центру. Највећи део студената своје високо образовање стиче на Универзитету у Новом Саду. О студентима се мало води рачуна, па самим тим, мали део студената се одлучује за повратак у оџачку општину. Највеће миграције се јављају у периоду од 2008-2012. године, а основни и једини разлог је егзистенција. Становништво у потрази за послом одлази у велике градове и индустријске центре. Највећи део одлази у Нови Сад.

Према националној припадности, општина Оџаци има прилично хомогену структуру, будући да 82,47% становништва чине Срби. Најбројнија национална мањина су управо Роми (4,7%) и Мађари (3,12%). Остале националности учествују са мање од 3% у укупном броју становника.

*Табела 3: Становништво према националној припадности према Попису 2022.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **РЕПУБЛИКА СРБИЈА** | | **Регион Војводине** | | **Западнобачка област** | | **Оџаци** | |
| **Национална припаданост** | **Укупно** | **Удео у ук.**  **бр. стан.** | **Укупно** | **Удео у ук.**  **бр. стан.** | **Укупно** | **Удео у ук.**  **бр. стан.** | **Укупно** | **Удео у ук.**  **бр. стан.** |
| **Укупно** | **6.647.003** | 100 | **1.740.230** | 100 | **154.491** | 100 | **24.926** | 100 |
| **Срби** | 5.360.239 | 80,64 | 1.190.785 | 68,43 | 102.406 | 66,29 | 20.556 | 82,47 |
| **Албанци** | 61.687 | 0,93 | 1.935 | 0,11 | 156 | 0,10 | 18 | 0,07 |
| **Бошњаци** | 153.801 | 2,31 | 718 | 0,04 | 19 | 0,01 | 1 | 0,00 |
| **Бугари** | 12.918 | 0,19 | 1.123 | 0,06 | 31 | 0,02 | 9 | 0,04 |
| **Буњевци** | 11.104 | 0,17 | 10.949 | 0,63 | 1.399 | 0,91 | 9 | 0,04 |
| **Власи** | 21.013 | 0,32 | 185 | 0,01 | 11 | 0,01 | 4 | 0,02 |
| **Горанци** | 7.700 | 0,12 | 1.283 | 0,07 | 101 | 0,07 | - |  |
| **Југословени** | 27.143 | 0,41 | 12.438 | 0,71 | 1.087 | 0,70 | 86 | 0,35 |
| **Мађари** | 184.442 | 2,77 | 182.321 | 10,48 | 11.846 | 7,67 | 777 | 3,12 |
| **Македонци** | 14.767 | 0,22 | 7.021 | 0,40 | 281 | 0,18 | 34 | 0,14 |
| **Муслимани** | 13.011 | 0,20 | 2.419 | 0,14 | 110 | 0,07 | 12 | 0,05 |
| **Немци** | 2.573 | 0,04 | 1.985 | 0,11 | 520 | 0,34 | 58 | 0,23 |
| **Роми** | **131.936** | **1,98** | **40.938** | **2,35** | **2.827** | **1,83** | **1.172** | **4,70** |
| **Румуни** | 23.044 | 0,35 | 19.595 | 1,13 | 1.228 | 0,79 | 34 | 0,14 |
| **Руси** | 10.486 | 0,16 | 4.208 | 0,24 | 145 | 0,09 | 4 | 0,02 |
| **Русини** | 11.483 | 0,17 | 11.207 | 0,64 | 3.690 | 2,39 | 44 | 0,18 |
| **Словаци** | 41.730 | 0,63 | 39.807 | 2,29 | 867 | 0,56 | 661 | 2,65 |
| **Словенци** | 2.829 | 0,04 | 1.291 | 0,07 | 115 | 0,07 | 13 | 0,05 |
| **Украјинци** | 3.969 | 0,06 | 3.133 | 0,18 | 995 | 0,64 | 23 | 0,09 |
| **Хрвати** | 39.107 | 0,59 | 32.684 | 1,88 | 7.598 | 4,92 | 143 | 0,57 |
| **Црногорци** | 20.238 | 0,30 | 12.424 | 0,71 | 2.382 | 1,54 | 63 | 0,25 |
| **остали** | 21.643 | 0,33 | 8.024 | 0,46 | 605 | 0,39 | 37 | 0,15 |
| **Изјаснили се у смислу регионалне припадности** | 11.929 | 0,18 | 9.985 | 0,57 | 755 | 0,49 | 79 | 0,32 |
| **Нису се изјаснили** | 136.198 | 2,05 | 70.339 | 4,04 | 10.052 | 6,51 | 364 | 1,46 |
| **Непознато** | 322.013 | 4,84 | 73.433 | 4,22 | 5.265 | 3,41 | 725 | 2,91 |

*Извор: Попис 2022, Републички завод за статистику [[51]](#footnote-51)*

Према Попису становништва из 2022 године, у Републици Србији живи 131.936, што је за 15.668 мање него на Попису 2011. године. Удео ромског становништва, у укупном броју становника Републике Србије износи 1,98% (2011 2,05%). Значајан број Рома живи у Војводини (40.938 Рома или 31,03% од укупног ромског становништва) и овај удео броја Рома у Војводини у односу на укупан број Рома се повећао у односу на Попис 2011, иако је број пописаних Рома 2022. године у Војводини мањи за око 2.000 него 2011. године.

## **3.4 Општи подаци о Ромима у општини Оџаци**

У општини Оџаци, према подацима из Пописа 2011. године, Рома има 1.172 што је за 137 више него 2011. године, при чему се удео у укупном броју становника повећао са 3,43% на 4,7% и тиме су Роми најбројнија национална мањина у општини. Посматрано по полу, међу лицима ромске националности у општини Оџаци, , већи удео чине мушкарци (52,7%) него жене (47,3%).

Број становника ромске националности у Општини Оџаци је у константном порасту, и највише Рома је и даље настањено у насељеним местима Дероње и Богојево[[52]](#footnote-52). Подаци званичне статистике показују да је у ромској популацији, гледано према полној структури нешто више мушкараца него жена.

*Табела 4: Старосна и полна структура грађана ромске националности у општини Оџаци 2022. године*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Пол** | **Старосне групе** | **Број** |
| **Укупно** | **Укупно** | 1172 |
| **0–14 година** | 345 |
| **15–29** | 257 |
| **30–49** | 311 |
| **50–64** | 198 |
| **65–84** | 60 |
| **85 и више** | 1 |
| **Мушко** | **Укупно** | 618 |
| **0–14 година** | 185 |
| **15–29** | 137 |
| **30–49** | 165 |
| **50–64** | 104 |
| **65–84** | 26 |
| **85 и више** | 1 |
| **Женско** | **Укупно** | 554 |
| **0–14 година** | 160 |
| **15–29** | 120 |
| **30–49** | 146 |
| **50–64** | 94 |
| **65–84** | 34 |
| **85 и више** | - |

*Извор:Републички завод за статистику[[53]](#footnote-53)*

У старосној структури доминира радно способно становништво (65,36%) иако се овај удео смањио у односу на 2011. годину када је био 67,34%, и у овој узрасној категорији бројнији су они старости између 15 и 40 година што указује на младу радну снагу. Становништво старије од 65 година у укупном становништву учествује са 5,20%, и овај удео се повећао у односу на 2011. годину када је био 4,15%. Просечна старост становништва ромске националности у РС је 30,6 година, што је у односу на 43,8 година на републличком нивоу сврстава у веома младу групу.

Процене су да је број Рома у општини и већи и да износи око 1300. Процена је направљена на основу незваничних истраживања спроведених од стране невладиних организација и Координатора за ромска питања.

**3.4.1 Образовање**

*Предшколско васпитање и образовање*

Предшколска установа „Полетарац“ Оџаци реализује свој васпитно-образовни рад у 10 објеката на територији општине Оџаци, од тога 2 у Оџацима и 8 у насељених места. Објекат у Оџацима у ул. Жарка Зрењанина бб је једини у којем се реализује целодневни боравак деце у трајању од 9 часова.

*Табела 5: Деца ромске националности у Предшколској установи „Полетарац“*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Предшколска установа-објекат**  **(уписати објекте/места где су уписана деца ромске националности)** | **Радна година** | **Обавезни припремни предшколски програм** | **Остало (млађе узрасне групе)** | **Укупно** |
| „Маслачак“, Богојево | 2023/2024. | 9 | 2 | 11 |
| „Чаролија“, Дероње | 2023/2024. | 4 | 1 | 5 |
| „Парк“, Оџаци | 2023/2024. | 1 | 1 | 2 |
| „Дуга“, Бачки Брестовац | 2023/2024. | 3 | 1 | 4 |
| „Сунцокрет“, Каравуково | 2023/2024. | 3 | 3 | 6 |
| „Лептирић“, Лалић | 2023/2024. | 3 | 0 | 3 |
| „Цврчак“,Српски Милетић | 2023/2024. | 1 | 0 | 1 |
| “Пчелица“Ратково | 2023/2024. | 1 | 1 | 2 |
| “Колибри“Бачки Грачац | 2023/2024. | 1 | 1 | 2 |
| „Полетарац“ Оџаци | 2023/2024. | 0 | 7 | 7 |
| **Укупно:** | | **26** | **17** | **43** |

*Извор: Предшколска установа „Полетарац“*

У радној 2023/2024. години предшколским васпитањем и образовањем обухваћено је 611 деце, од чега 43 деце ромске националности. Ово представља повећање удела деце ромске националности у укупном броју уписане деце јер је претходним ЛАП-ом за 2018/2019 био наведен податак о свега 19 деце уписане у ПУ.

*Основно образовање*

Основно образовање реализује се у 10 основних школа и 2 средње школе. У школској 2023/2024.

години највећи број ђака ромске нациналности има у О.Ш Јожеф Атила и у О.Ш Вук Караџић, а укупно их је у основним школама 221:

*Табела 6: Ученици ромске националности у основним школама у општини Оџаци*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основна школа** | **Школска година** |  |  |  | **Разред** | |  |  |  | **Укупно** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| ОШ „Јожеф Атила“,  Богојево | 2023/2024. | 7 | 9 | 8 | 11 | 11 | 8 | 4 | 6 | **64** |
| 2022/2023. | 11 | 8 | 10 | 11 | 11 | 4 | 8 | 7 | 70 |
| 2021/2022. | 8 | 10 | 12 | 12 | 5 | 10 | 7 | 6 | 70 |
| ОШ „Вук Караџић“,  Дероње | 2023/2024. | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 11 | 10 | 4 | **44** |
| 2022/2023. | 9 | 4 | 5 | 2 | 12 | 8 | 4 | 6 | 50 |
| 2021/2022. | 5 | 4 | 5 | 12 | 9 | 5 | 8 | 5 | 63 |
| ОШ „Мика Антић“,  Оџаци | 2023/2024. | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | **11** |
| 2022/2023. | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 2021/2022. | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| ОШ „Бранко Радичевић“, Оџаци | 2023/2024. | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | **16** |
| 2022/2023. | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 17 |
| 2021/2022. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 |
| ОШ „Никола Тесла“, Брестовац | 2023/2024. | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | **24** |
| 2022/2023. | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 2021/2022. | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 25 |
| О.Ш „Бора Станковић“, Каравуково | 2023/2024. | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | **11** |
| 2022/2023. | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 2021/2022. | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| ОШ „Нестор Жучни“,  Лалић | 2023/2024. | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | **7** |
| 2022/2023. | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 2021/2022. | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| ОШ „Коста Стаменковић“,  Српски Милетић | 2023/2024. | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | **15** |
| 2022/2023. | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 2021/2022. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 |
| ОШ“Ратко Павловић Ћићко“  Ратково | 2023/2024. | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | **8** |
| 2022/2023. | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| 2021/2022. | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| ОШ“Марко Орешковић“  Бачки Грачац | 2023/2024. | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | **21** |
| 2022/2023. | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 2021/2022. | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 |

*Извор: основне школе из оштине Оџаци, подаци прикупљени од стране Координатора за ромска питања*

Ово представља повећање за 17% у односу на школску 2020/2021 у којој је према подацима из претходног ЛАП-а основну школу похађало 189 ученика ромске националности.

*Средњошколско образовање*

Средњошколским образовањем у школској 2023/2024 години обухваћено је 5 девојчица и 8 дечака ромске националности:

Табела 7:  *Ученици ромске националности у средњим школама у општини Оџаци*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Школска година | Број ученика ромске националности који похађају средње школе: | | |
| Ж | М | Укупно |
| 2023/2024 | 5 | 8 | 13 |

*Извор: Подаци прикупљени од стране Координатора за ромска питања*

Број ученика ромске националности који су уписани у средњу школу путем афирмативних мера у претходне три школске године и текућој је идентичан броју оних који су уписани пуутем афирмативних мера, дакле сви уписани средошколци су укључчени путем афирмативних мера:

*Табела 8: Ученици ромске националности који похађају средњу школу а уписани су путем афирмативних мера*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Школска година | Број ученика | | |
| Ж | М | Укупно |
| 2023/2024 | 5 | 8 | 13 |
| 2022/2023 | 5 | 7 | 12 |
| 2021/2022 | 5 | 18 | 23 |

*Извор: Подаци прикупљени од стране Координатора за ромска питања*

**Приметан је пад броја ученика уписаних у средње школе; према подацима из претходног ЛАП-а, путем афирмативних мера у школској 2016/2017. уписано их је 25, 2017/2018. уписано их је 24 а 2018/2019. уписано их је 25. Ово је тема којој се треба обратити додатна пажња приликом имаплементације подстицајних активности за период 2024-2027. године.**

Број младих ромске националности који су на високе школе и факултете уписани путем афирмативних мера у претходне три школске године је укупно 2, оба женског пола. Одлуком о условима и начину стипендирања студената дефицитарних струка са пребивалиштем на територији општине Оџаци су уврђени услови, критеријуми и поступак стипендирања студената, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, у високошколским установама чији је оснивач Република Србија. Средства за остваривање права се обезбеђују буџетом општине. Критеријуми за избор стипендиста су дефинисани члановима од 6. до 9. Одлуке, али нису примењени блажи критеријуми за оцену кандидата, који би били примерени статусу остељивих друштвених група, а према члану 4. Закона о ученичком и студентском стандарду[[54]](#footnote-54) .

У 2023/2024. години на подручју општине Оџаци се изучава ромски језик и култура у основној школи „Вук Караџић“ у насељу Дероње. Изборни предмет „Ромски језик са елементима културе“ похађа 59 децe и младиx из ромске заједнице. У школама општине Оџаци, један (1) наставник је добио сертификат за предавање ромског језика и уведен је у систем основног образовања.

#### **3.4.2 Регистрована незапосленост**

Према подацима Националне службе за запошљавање у општини на дан 31.12.2023. године на евиденцији се налази укупно 229 незапослених лица ромске националности, од чега је 105 жена.

У следећим табелама је дат преглед броја незапослених према степену стручне спреме, према старости и дужини тражења посла.

*Табела 9: Образовна структура лица ромске националности која се налазе на евиденцији НСЗ*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Степен стручне спреме | На дан 31.12.2023. | | | На дан 31.12.2022. | | | На дан 31.12.2021. | | |
| Укупно | Жена | Укупно | | Жена | Укупно | | Жена |
| Укупно | 229 | 105 | 229 | | 101 | 274 | | 122 |
| I | 210 | 101 | 214 | | 95 | 258 | | 117 |
| II | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 | | 0 |
| III | 11 | 2 | 8 | | 3 | 6 | | 2 |
| IV | 7 | 2 | 6 | | 3 | 9 | | 3 |
| V | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| VI-1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| VI-2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| VII-1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| VII-2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| VIII | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |

*Извор: Национална служба за запошљавање*

Међу незапосленима, највише је оних са првим степеном стручне спреме, што је и логично будући да према образовној структури становништва највећи број Рома и Ромкиња спада у ову категорију.

*Табела10: Старосна структура лица ромске националности која се налазе на евиденцији НСЗ*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Степен стручне  спреме | На дан 31.12.2023. | | На дан 31.12.2022. | | На дан 31.12.2021. | |
| Укупно | Жена | Укупно | Жена | Укупно | Жена |
| Укупно | 229 | 105 | 229 | 101 | 274 | 122 |
| 15-19 година | 18 | 4 | 15 | 4 | 21 | 6 |
| 20-24 година | 20 | 9 | 13 | 5 | 21 | 10 |
| 25-29 година | 23 | 9 | 24 | 9 | 35 | 12 |
| 30-34 година | 31 | 15 | 41 | 22 | 42 | 23 |
| 35-39 година | 27 | 15 | 25 | 10 | 26 | 10 |
| 40-44 година | 25 | 10 | 23 | 7 | 29 | 14 |
| 45-49 година | 23 | 13 | 24 | 13 | 24 | 12 |
| 50-54 година | 26 | 14 | 23 | 12 | 33 | 17 |
| 55-59 година | 24 | 12 | 29 | 15 | 26 | 11 |
| 60-64 година | 12 | 4 | 12 | 4 | 17 | 7 |

*Извор: Национална служба за запошљавање*

Посматрано према старосној структури становништва, може се видети да је највећи број евидентираних незапослених лица старости између 30 и 34 година (13,54%), а одмах иза њих су припадници старосне групе између 35 и 39 година (11,79%). Значајан број незапослених је у старосној групи 50-54 година (26 лица односно 11,35%).

*Табела 11: Број лица ромске националности која се налазе на евиденцији НСЗ према дужини тражења посла*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дужина  тражења  посла | На дан 31.12.2023. | | На дан 31.12.2022. | | На дан 31.12.2021. | |
| Укупно | Жена | Укупно | Жена | Укупно | Жена |
| Укупно | 229 | 105 | 229 | 101 | 274 | 122 |
| До 3 месеца | 43 | 14 | 10 | 5 | 37 | 13 |
| Од 3 до 6 месеци | 14 | 9 | 14 | 6 | 18 | 7 |
| Од 6 до 9 месеци | 11 | 5 | 6 | 4 | 20 | 9 |
| Од 9 до 12 месеци | 8 | 3 | 13 | 9 | 15 | 3 |
| Од 1 до 2 године | 18 | 12 | 46 | 15 | 32 | 13 |
| Од 2 до 3 године | 23 | 8 | 24 | 9 | 35 | 17 |
| Од 3 до 5 година | 37 | 17 | 36 | 15 | 29 | 13 |
| Од 5 до 8 година | 27 | 15 | 30 | 15 | 35 | 18 |
| Од 8 до 10 година | 11 | 4 | 15 | 3 | 15 | 5 |
| Преко 10 година | 37 | 18 | 35 | 20 | 38 | 24 |

*Извор: Национална служба за запошљавање*

Дугорочна незапосленост је по многим квантитативним показатељима једна од битних карактеристика незапослености у Србији. Ситуација код ромске популације у општини Оџаци није много другачија. Удео лица која посао траже дуже од једне године износи 66,81%, међутим овај удео се нешто смањио у односу на онај из 2019. године (69%) када је израђиван ЛАП за период 2021-2023.

*Табела 12: Број лица ромске националности која се налазе на евиденцији НСЗ*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На дан 31.12.2023. | | На дан 31.12.2022. | | На дан 31.12.2021. | |
| Укупно | Жена | Укупно | Жена | Укупно | Жена |
| Особе са инвалидитетом | 8 | 4 | 6 | 1 | 9 | 4 |
| Корисници новчане накнаде | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 |
| Самохрани родитељи | 9 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 |
| Оба незапослена родитеља | 10 | 5 | 13 | 6 | 15 | 7 |
| Интерно расељена лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Избегла лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корисници новчане социјалне помоћи | 75 | 37 | 120 | 57 | 138 | 70 |
| Деца у хранитељским породицама | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Повратници из иностранства по споразуму о реадмисији | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повратници из затвора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жртве трговине људима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жртве породичног насиља | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Технолошки вишкови | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

*Извор: Национална служба за запошљавање*

Из претходне табеле може се видети да се на евиденији НСЗ налазе лица ромске националности која су корисници новчане социјалне помоћи –њих 75 која су и најзаступљенија али се њихов број знатно смањио у односу на 2022. и 2021. годину, самохрани родитељи (9) и лица чија су оба родитеља незапослена (10). Међу осталим теже запошљивим категоријама лица ромске националности налази се и осам особа са инвалидитетом, што је за 2 више него 2019. године.

Образовна структура становништва утиче и на њихову запошљивост. Када је реч о броју неписмених на територији општине Оџаци, према подацима Републичког завода за статистику[[55]](#footnote-55), број неписмених особа старијих од 10 година је 174, од чега 56 мушкараца, а жена 118. Може се увидети да је значајно већи удео жена у укупном броју неписмених, од чега је највећи део у становништву старијем од 65 година – 94 лица. Што се тиче рачунарске писмености становништва старијег од 15 година, 7.622 лица су рачунарски писмена, 7.181 лица која делимично познају рад на рачунару, рачунарски неписмених лица има 6.669, док за 57 лица није познат статус. Из наведених података, може се закључити да највећи удео чине лица која познају или делимично познају рад на рачунару са 68.75% , што представља висок ниво рачунарске писмености, али свакако даје и простор за унапређење ових компетенција код локалног становништва.

#### **3.4.3 Становање**

У општини Оџаци Роми живе на целој територији општине, али их највише има у два насеља. Према подацима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре о подстандардним ромским насељима из 2016. године, Роми на територији општине Оџаци живе у следећим подстандардним насељима: Черга и Ново Насеље. Међутим, данас, у општини Оџаци нема подстандардних насеља. Насеље у Богојеву, где су живеле 34 породице, односно око 110 Рома, било је неусловно, без комуналне инфрастуктуре и могућности да се легализује. Оно је зато кроз пројекат „Да сваки Ром има дом“ расељено на пет локација на територији општине Оџаци. На парцели где се налазило ромско насеље је предвиђена изградња Робно-транспортног центра. Породице су расељене у 34 стамбене јединице на пет локација на територији општине и то: Каравукову (4), Бачком Грачацу (8), Лалићу (4), Бачком Брестовцу (4) и Богојеву (14). У овим домаћинствима живе 104 члана. Све куће су прикључене на водоводну и електроенергетску мрежу. У свим насељима општине Оџаци је изграђена дистрибутивна гасна мрежа тако да је омогућено прикључење легалних објеката и на овај инфраструтурни објекат.Унасељу Черга је изграђена саобраћајница и водоводна мрежа. Одвођење фекалних отпадних вода се врши у септичке јаме. Пројектом изградње колектора фекалне канализације и постројења за пречишћавање отпадних вода обухваћен је и овај део насеља Дероње. Израдом Измена и допуна ПГР насеља Дероње омогућено је формирање грађевинских парцела са посебним правилима грађења.

*Табела 13: Приказ карактеристика насеља Черга од 2016. године.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив насеља: | Черга | | | | | | | | | | |
| Опис положаја: | на ободу формалног насеља | | | Површина: | | | 13.889 квм | | Процењена старост насеља: | | > 45 |
| Грађевински материјал: | слаби материјали, неподобни за градњу | | | Постоји одношење отпада: | | | не | | Број кућа: | | 15-50 |
| Тип грејања: | чврсто гориво (угаљ, дрво) | | | | | | | | Број становника: | | 100-200 |
| Постоји водоводна мрежа: | | да | Статус водов.мреже: | | у функцији | | | | Покривеност вод.мрежом: | | >70% |
| Постоји канализациона мрежа: | | не | Статус канал.мреже: | | планирана | | | | Покривеност кан.мрежом: | | 0 |
| Тип септичке јаме: | | пропусна септичка јама | | | | | | | | | |
| Постоји електрична мрежа: | | да | Статус елек.мреже: | | у функцији | | | Покривеност ел.мрежом: | | | >70% |
| Постоји улична расвета: | | да | Статус уличне расвете: | | у функцији | | | Покривеност улич.расветом: | | | >70% |
| Постоје приступне саобраћајнице: | | да | Постоје унутрашње саобраћајнице: | | да | Тип коловоза: | | асфалт | | Покривеност унутр.саобр. | >70% |
| Покривеност планском документацијом: | | цела територија насеља | | | | Тип планске документације: | | | | просторни план општине | |
| План 2: | | план генералне регулације | | | | План 3: | | | |  | |
| Спровођење планова: | | директно | | | | Започета разрада плана: | | | |  | |
| Степен легализације објеката | | објекти легализовани (>90% легализовано) | | | | Предато за легализацију: | | <30% | | Облик власништва: | јавна својина (општина) |

*Извор: „База података за праћење мера за инклузију Рома“- секција „Становање“, Републичког завода за статистику[[56]](#footnote-56)*

У Бази података за праћење мера за инклузију Рома“- секција „Становање“, Републичког завода за статистику дати су подаци за два насеља: Черга и Ново Насеље. У односу на податке дате у табели, дошло је до значајних промена, будући да је насеље Ново насеље расељено и више не постоји, а у оквиру поменутог пројекта у несељу Черга у Дероњама изграђена је приступна саобраћајница, улична расвета, атмосферска канализација и водоводна мрежа. У овом насељу живи 30 ромских домаћинстава, тачније 95 становника. Међутим, иако је насеље потпуно комунално опремљено, куће су од слабог материјала и нису потпуно адекватне за становање. Један од великих проблема јесу кровови који су водопропусни, као и застарела столарија на стамбеним јединицама на чему ће се даље радити кроз пројектне активности. Даљи планови у овом насељу, усмерени су и на улицу Бранка Радичевића (Черга 2), где је потребно радити на унапређењу комуналне инфраструктуре, односно изградњи атмосферске канализације. За ове намене је покренута израда пројектно техничке документације ради конкурисања за средства из донација.

Насеље Черга је у процесу потпуне легализације и за њега је у процесу израда пројекта парцелације.

За подручја на којима се налазе ромска насеља није потребно урадити урбанистичке планове нити ревизије и/или студије оправданости расељавања ромских насеља у циљу адекватног стамбеног решења.

Систем за пружање правне помоћи Ромима и Ромкињама у циљу регулисања имовинског и правног статуса објеката успостављен је преко општинског одељења за урбанизам. Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правне послове. Саветовање се одвија континуирано и део је система, а запослени у Одељењу у оквиру својих редовних активности помажу око озакоњења.

На територији општине Оџаци ромска популација је распоређена на целој територији општине а један од великих проблема са становањем јесу породице које живе као подстанари или су бесправно насељени у куће у приватном власништву. Чланови ромских домаћинстава која живе као подстанари су у великом ризику у зимском периоду кад престану сезонски радови и немогућност плаћања кирије и комуналија. Становници ромске популације су потенцијални бескућници, те када остају без станова улазе у приватан посед и ту бораве без струје, воде итд.

#### **3.4.4 Здравствена заштита**

У општини Оџаци, примарна здрвствена заштита остварује се у Дому здравља Оџаци. Рад Дома здравља организован је кроз здравствене амбуланте у свим насељеним местима општине.

Према подацима Дома здравља, у општини Оџаци сви припадници ромске заједнице поседују здравствену књижицу и имају изабраног лекара. За потребе израде овог документа није било могуће добити податке о обухвату деце свих узраста вакцинацијом али је процена да је око 90% деце ромске националности вакцинисано. Сва ромска деца обухваћена су систематским прегледима. Према неформалним подацима здравствене медијаторке, процена је да око 60% жена користи услуге Дома здравља у сегменту гинеколошких прегледа. Податке нити процене о броју деце ромске националности која користе услуге развојног саветовалишта није било могуће добити.

#### **3.4.5 Социјална заштита**

Одлуком о правима у социјалној заштити из надлежности општине Оџаци утврђена се права грађана општине Оџаци на услуге социјалне заштите и мере материјалне подршке, поступци за остваривање права, права и обавезе корисника социјалне заштите, финансирање социјалне заштите. Права на социјалну заштиту обезбеђују се пружањем услуга социјалне заштите и материјалном подршком. Средства за обезбеђивање права на услуге социјалне заштите обезбеђују се из буџета општине, путем донација, уступањем имовине, односно из наменских трансфера буџета РС у складу са чланом 207. Закона о социјалној заштити[[57]](#footnote-57) и Уредбом о наменским транферима у социјалној заштити[[58]](#footnote-58)

Услуге социјалне заштите су активности пружања подршке и помоћи појединцу и породици ради побољшања, односно очувања квалитета живота, отклањања или ублажавања ризика неповољних животних околности, односно стварања могућности да самостално жибе у друштву. Општина Оџаци обезбеђује следеће услуге социјалне заштите, а поступак за коришћење услуге спроводи надлежна служба Центра за социјални рад Оџаци:

1. Дневне услуге у заједници: Помоћ у кући за одрасла и старија лица, Дневни боравак, Лични пратилац детета ученика

2. Услуге смештаја: Привремени смештај у прихватилиште за жртве насиља у породици, Социјално становање у заштићеним условима

3. Услуга подршке за самосталан живот: Персонална асистенција

4. Саветодавно-терапијске и саветодавно-едукативне услуге; Саветодавно терапијске услуге, Социјално едукативне услуге

Облици материјалне подршке ради обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености корисника о чијем се обезбеђивању стара општина Оџаци су:

1. Материјална подршка у новцу: једнократна новчана помоћ, трошкови сахрањивања, социјално укључивање корисника једнократне новчане помоћи

2. Материјална подршка у натури: набавка пакета хране, хигијене, огрева, одеће и обуће; опремање корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу; накнада трошкова превоза корисника и пратиоца приликом смештаја у установу социјалне заштите или другу породицу; новогодишњи пакетићи за децу корисника НСП и децу из осетљивих група са територији општине Оџаци.

Разносврсност нормираних права и услуга у области социјалне заштите указује на висок ниво посвећености општине и његових органа за побољшање статуса најугроженијег слоја локалног становништва. Карактеристични облици коришћења права од стране ромске популације у општини Оџаци из наведене Одлуке која је на снази су једнократне помоћи (прибављање личне документације ради прибављања права у области социјалне заштите, набавка лекова и медицинских помагала). Такође, од стране Рома и Ромкиња користи се право на материјалну подршку у виду огрева, пакета хране и хигијене. Утврђивање и начин признавања права регулисани су посебним правилником о нормативима и стандардима, а према појединим врстама услуге и материјалним давањима.

Одлука о финансијској подршци породици са децом и побољшању услова за задовољење основних потреба деце при образовању и васпитању регулише следећа права на финансијску подршку у циљу подстицања рађања деце: Право на једнократну новчану помоћ за новорођено дете – родитељски додатак за свако рођено дете; Право на једнократну новчану помоћ за рођење близанаца и рођење тројки; Право на бесплатну ужину; Право на једократну помоћ породици у лечењу деце. Имајући у виду спектар права на предметне новчане помоћи и права на бесплатну ужину, можемо закључити да одређени број деце, односно породица, корисника овог права, су заправо припадници ромске националне мањине.

Одлуком о основној и додатној подршци детету и ученику су утврђена права на основну подршку детету и ученику са пребивалиштем на територији општине у области предшколског, основног и средњег образовања, све у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о финансијској подршци породици са децом. Основна подршка детету и ученику обухвата:

* 1. превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености од два километра,
  2. превоз ученика основне школе на удаљености већој од четири километара,
  3. превоз, смештај и исхрана деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе,
  4. накнада и регресирање трошкова боравка у предшколској установи „Полетарац“ Оџаци.

Додатна подршка детету и ученику обухвата:

* 1. превоз наставника, деце и ученика са сметњама у развоју ради пружања индивидуалних третмана,
  2. превоз пратиоца деце и ученика са сметњама у развоју,
  3. превоз ученика средњих школа,
  4. право на рефундацију трошкова смештаја ученика средњих школа,
  5. превоз ученика Школе за основно образовање одраслих,
  6. обезбеђивање бесплатне ужине и исхране ученика у продуженом боравку.

Регресирање трошкова превоза признаје се у висини коју одређује Општинско веће својим закључком, док за децу из породица које су корисници новчане социјалне помоћи или су без родитељског старања трошкове превоза од места становање до седишта школе (свакодневно путовање и путовање викендом) у целости обезбеђује општински буџет. Такође, превоз ученика Школе за основно образовање одраслих који станују на територији насељених места обезбеђује се бесплатан превоз до навршених 18 година живота. Можемо констатовати да у делу остваривања права на предметне подршке у одређеном броју корисника учествују ромска деца са територије општине Оџаци.

Најзначајнија установа за остваривање права из области социјалне заштите, која спроводи социјалну политику и обезбеђује социјалну сигурност грађана на територији општине Оџаци је Центар за социјални рад. У овој установи тренутно је запослено 13 лица од чега 9 стучних радника. Из буџета локалне самоуправе обезбеђена су средства за зараде и друга примања по основу радног односа за троје запослених у Центру и то за: стручног радника на пружању услуга у локалној заједници, стручог радника на пословима планирања, развоја и извештавања и једног запосленог на пословима административног радника и возача, са по 1/2 радног времена. Зараде и друга примања по основу радног односа за десег запослених финансирају се из републичког буџета. Центар за социјални рад Оџаци не поседује властити пословни простор већ ради у просторијама у власништу општине Оџаци. Запослени немају засебне канцеларије. Центар поседује и два путничка возила.

У складу са Законом о социјалној заштити Центар обезбеђује грађанима права и услуге од општег интереса које финансира буџет републике Србије, а поред тога из буџета Скупштине општине Оџаци финансира се право на једнократне помоћи и остале видове проширене социјалне заштите, право на смештај у Прихватилиште за жртве насиља, злостављања и занемаривања (Сигурна кућа у Сомбору и друга прихватилишта ), право на помоћ у кући, право на личног пратиоца, и дневни боравак за децу, младе и одрасле са инвалидитетом (Удружење за помоћ МНРО ,,Златна барка“, у Оџацима).

Центар у остваривању своје делатности, сарађује и развија партнерске односе са другим јавним службама, институцијама на покрајинском и националном нивоу, са локалном самоуправом, свим системима у локалној заједници, удружењима грађана и невладиним организацијама, предузећима, медијима, породицама и појединцима. Такође, ЦСР остварује сарадњу са Канцеларијом за ромска питања кроз пружање подршке ромским породицама у стању социјалне потребе. На подручју општине од 2005. године

*Табела 14: Корисници Центра за социјални рад Оџаци*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Корисници по узрасту** | **Број корисника на активној евиденцији у току извештајног период 01.01.-31-12.2023.** | | |
| **М** | **Ж** | **Укупно** |
| **Деца (0-17)** | 262 | 278 | **540** |
| **Млади (18-25)** | 91 | 81 | **172** |
| **Одрасли (26-64)** | 817 | 1714 | **2531** |
| **Старији (65 и више)** | 942 | 272 | **1214** |
| **Укупно** | **2112** | **2345** | **4457** |

*Извор: Извештај ЦСР*

*Табела 15: Кретање укупног броја корисника социјалне заштите, по старосним групама*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Старосна група** | **2023** | **Удео у укупном бр. корисника у години** | **2022** | **Удео у укупном бр. корисника у години** | **2021** | **Удео у укупном бр. корисника у години** |
| **Деца** | 540 | *12,12%* | 556 | *11,99%* | 970 | *21,80%* |
| **Млади** | 172 | *3,86%* | 180 | *3,88%* | 160 | *3,60%* |
| **Одрасли** | 2531 | *56,79%* | 2698 | *58,17%* | 2837 | *63,75%* |
| **Старији** | 1214 | *27,24%* | 1204 | *25,96%* | 483 | *10,85%* |
| **Укупан број корисника** | **4457** | ***100,00****%* | **4638** | ***100,00*** | **4450** | ***100,00*** |

*Извор: Извештај ЦСР*

Број корисника који припадају групи материјално угрожених убедљиво доминира у укупном броју корисника Центра за социјални рад и то сваке године, и међу одраслим и међу децом:

*Табела 16: Материјално угрожени корисници на евиденцији ЦСР*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2023** | **2022** | **2021** |
| **Деца** | Деца чије су породице корисници НСП и других видова материјалних давања | 549 | 435 | 808 |
| **Одрасли** | Материјално угрожене особе | 3564 | 4055 | 2881 |

*Извор: Извештај ЦСР*

Са друге стране, материјална давања за кориснике система социјалне заштите односно број корисника материјалних давања се смањује гледајући по годинама:

*Табела 17: Корисници материјалне подршке*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2023** | **2022** | **2021** |
| Укупан број корисника права на новчану социјалну помоћ у току године | 1024 | 1116 | 1241  на дан 31.12. |
| Укупан број корисника права на једнократну новчану помоћ у току године | 1050 | 1576 | 1799 |

*Извор: Извештај ЦСР*

**Роми на евиденцији ЦСР**

Број и удео припадника ромске националне заједнице на евиденцији Центра за социјални рад се драстично смањио у току претходне три године:

*Табела 18: Роми на евиденцији ЦСР*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2023** | | | **2022** | | | **2021** | | |
| **Старост** | **Мушки** | **Женски** | **Укупно** | **Мушки** | **Женски** | **Укупно** | **Мушки** | **Женски** | **Укупно** |
| **Деца** | 14 | 11 | **25** | 157 | 155 | **312** | 123 | 157 | **280** |
| **Млади** | 4 | 3 | **7** | 32 | 36 | **68** | 27 | 52 | **79** |
| **Одрасли** | 4 | 9 | **13** | 169 | 183 | **352** | 321 | 302 | **623** |
| **Старији** | 0 | 0 | **0** | 31 | 36 | **67** | 45 | 41 | **86** |
| **Укупно** | 22 | 23 | **45** | 389 | 410 | **799** | 516 | 552 | **1068** |

*Извор: Извештај ЦСР*

*Графикон 2: Кретање броја Рома на евиденцији ЦСР 2021-2023*

Из Графикона 2 се види да је број корисника ЦСР генерално уједначен и да нема великих варијрања осим кад су у питању припадници Ромске националне заједнице: у 2021. години они су чинили 24% укупног броја корисника, 2022. године 17,2% а 2023 године само 1%. Овако драстично смањење броја корисника ромске националности на евиденцији Центра за социјални рад објашњено је пре свега применом Закона о социјалној карти.

Центар за социјални рад наводи да се услуга Помоћ у кући показала као потребна за старије припаднике ромске националне заједнице, те је потребно у наредном периоду размотрити могућности већег обухвата корисника овом услугом.

Поред тога, важно је препознати податке о повратницима по основу Споразума о реадмисији јер највећи проценат међу њима чине управо Роми.

*Табела 19: Број повратника по споразуму о реадмисији на евиденцији ЦСР у току године, према старости и полу*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2023** | | | **2022** | | | **2021** | | |
| **Старост** | **Мушки** | **Женски** | **Укупно** | **Мушки** | **Женски** | **Укупно** | **Мушки** | **Женски** | **Укупно** |
| **Деца** | 3 | 3 | **6** | 2 | 2 | **4** | 0 | 0 | **0** |
| **Млади** | 3 | 0 | **3** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| **Одрасли** | 2 | 4 | **6** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| **Старији** | 1 | 2 | **3** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| **Укупно** | 9 | 9 | **18** | 2 | 2 | **4** | 0 | 0 | **0** |

*Извор: Извештај ЦСР*

Из података ЦСР види се да се број повратника у општини који су невиденцији ЦСР повећава, иако се број повратника од 2017. на националном нивоу смањује. Међутим, ово су показатељи само за породице/појединце који се обраћају ЦСР, и не представљају реалан податак о броју повратника у општини Оџаци.

Општина Оџаци је у 2023. години потписала споразум о сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина у оквиру које ће општина Оџаци добити техничку и финансијску подршку за унапређење система социјалне заштите на локалном нивоу. Техничка подршка укључиће анализу и ревидирање локалног нормативног оквира у области социјалне заштите, мапирање потреба корисника и потенијалних корисника услуга социјалне заштите на локалном нивоу као и идентификацију ресурса пружалаца услуга, израду Програма унапређења социјалне заштите, и на крају финансијска средства за унапређење услуга социјалне заштите. Ови процеси требали би да допринесу и унапређењу социјјалне заштите припадника ромске националне заједнице.

# **АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ЗА ПЕРИОД 2021-2023. ГОДИНЕ**

Иако је претходним Локалним акционим планом за социјално укључивање Рома и Ромкиња општине Оџаци за период 2021-2023. године било препоручено да се спроведу Ex ante – анализа током периода важења ЛАП-а. Препорука је да се ова анализа уради на половини периода имплементације, дакле након 18 месеци од усвајања ЛАП-а и да буде урађен од стране спољних експерата, као и Ex post – анализа након истека периода важења ЛАП-а. Пропорука је да се ова анализа уради од стране спољних експерата, најкасније шест месеци од истека периода важења, оне нису реализоване.

То је такође један од фактора који доприносе чињеници да за потребе израде овог ЛАП-а недостају одређени подаци а које Радна група није прикупила током процеса израде ЛАП-а. У наставку су представљени подаци које је Радна група успела да обезбеди за потребе израде овог документа. Подаци нису потпуни, што указује на потребу за унапређењем система праћења имплементације ЛАП-а као документа јавне политике.

## **Образовање**

Предшколске установе организују полудневне програме за децу узраста од 4,5 – 5,5 година који су финансирани од стране општине у шест насељених места. Општина финансира најмање 80%, а остатак трошка иде на терет родитеља. Постотак зависи од тога којој категорији породица припада. Социјално угрожене породице, треће и четврто дете по рођењу, као и деца са сметњама у развоју похађају бесплатно, што значи да њих општина финансира у 100% износу. Такође, у предшколсој установи организују се и кратки бесплатни програми за сву децу која нису обухваћена целодневним или полудневним програмима. Програми се реализују два пута недељно по два сата у свим насељеним местима општине.

Током претходне три школске године општина је издвајала финансијска средства из буџета за уџбенике, ужину, стипендије, а што је приказано у следећој табели:

*Табела 20:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назив мере (јавне набавке)** | **2023** | **2022** | **2021.** |
| Набавка уџбеника за ученике основних школа ромске националности | 1.200.000,00 | 1.108.129,38 | 2.607.550,00 |
| Набавка новогодишњих пакетића за децу ромске популације | нп | нп | 250.000,00 |
| Организовањe информативних активности у заједници у циљу информисања родитеља деце узраста од 3 до 5,5 година за упис деце у предшколске образовне програме | 124.800,00 | нп | нп |
| Организовањe информативних радионица са децом и ученицима о значају образовања са посебним фокусом на девојчице | 166.400,00 | нп | нп |

*Извор: Општинска управа општине Оџаци, Одељење за финансије и јавне приходе*

У периоду 2021-2024. је смањен број ученика који су укључени у средње школе а који су уписани путем афирмативних мера. Ово поткрепљује налаз радне групе да је смањено интересовање ученика за упис у средње школе а узроци се траже у начинима на који онсовне школе припремају децу за наставак школовања, нивоу мотивације родитеља да укључе децу у даље нивое образовања и неопходно је даље урадити анализу шта су конкретни разлози и на који начин се овај број деце може повећати. Најмањи број ученика који уписује средњу школу је из насељеног места Богојево:

*Табела 21: Број ученика ромске националности који похађају средњу школу а уписани су путем афирмативних мера у претходне три школске године и текућој:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Школска година | Број ученика: | | |
| Ж | М | Укупно |
| 2023/2024 | 5 | 8 | 13 |
| 2022/2023 | 5 | 7 | 12 |
| 2021/2022 | 5 | 18 | 23 |
| 2020/2021 | 13 | 15 | 28 |

*Извор: Подаци прикупљени од стране Координатора за ромска питања*

Претходним ЛАП-ом за социјално укључивање Рома и Ромкиња за област образовања дефинисан је **Посебан циљ 1:** Повећана укљученост ромске деце и одраслих у све нивое образовања и обезбеђивање континуитета уобразовању кроз подизање свести код деце, родитеља и одраслих о значају образовања и очувања ромске културе

Мера 1.1. Oбезбеђивање потпунијег обухвата ромске деце предшколским образовним програмима, као и континуитета у основношколском образовању уз пружање материјалне и стручне подршке ромским родитељима, деци и ученицима и координисано деловање и интерсекторско повезивање свих релевантних актера на локалном нивоу. У 2022. години реализовано је:

* Бесплатна ужина за сиромашну децу са територије општине Оџаци у износу од 2.200.000,00 динара је утрошено за 234 деце узраста од предшколског до основношколског узраста. Извор финансирања општина Оџаци.
* **1.1.6** Награде талентованим ромским ученицима која остварују бољи успех у основношколском узрасту у висини од 35.000,00 динара је остварио један ученик ромске националности. Извор финансирања општина Оџаци
* Обезбеђивање уџбеника школски прибор. Обухваћена су сва деца ромске националности од првог разреда основне школе до осмог разреда основне школе (224) за које је утрошено 1.108.129,92 динара. Извор финансирања општина Оџаци

**Мера 1.2.** Обезбеђивање разноврсних облика додатне подршке за ученике и младе из ромске заједнице на нивоу средњег и универзитетског образовања уз делотворну превенцију напуштања школовања. У 2022. години реализовано је:

* **1.2.5.** Новчани подстицај за ученике средњих школа: у 2022. години износ средстава 500.000,00 динара. Остварило је право 24 деце ромске националности која похађају средњу школу. Извор финансирања општина Оџаци
* **1.2.6**. Новчани подстицај за студенте ромске националности: у 2022. години износ средстава 200.000,00 динара. Право на новчани подстицај за студенте ромске националности остварио је 1 студент друге године на филозофском факултету у висини од 60.000,00 динара. Извор финансирања општина Оџаци.

**Мера 1.3.** Подршка укључивању одраслих Рома и Ромкиња у програме функционалног основног образовања одраслих.

На подручју општине формални програми образовања одраслих споводи Школа за основно образовање одраслих из Сомбора у просторијама школа „Јожеф Атила“ у Богојеву и у школи „Вук Караџић“ у Дероњама.

*Табела 22: Припадници ромске националне заједнице укључени у формално образовање одраслих*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Формални програми образовања одраслих | Ж | М | Укупно |
| 2023 | 30 | 15 | 45 |
| 2022 | 28 | 17 | 45 |
| 2021 | 36 | 28 | 64 |

*Извор: Школа за основно образовање одраслих Сомбор*

Мера 1.4. Афирмација ромске културе и традиције и подршка ромском уметничком стваралаштву уз неговање културне различитости локалне средине. У 2022. години реализовано је:

* **1.4.3**. Промоција и презентација аутентичних обележја ромске националне заједнице организовањем догађаја обележавања Светског дана Рома (музика, стваралаштво, кухиња, одевање, занати и сл.): у 2022. години износ средстава 200.000,00 динара. На расписаном конкурсу који је општина Оџаци расписала средства је обезбедила за спровођење мере, промоција и презентација аутентичних обележја ромске националне заједнице организовањем догађаја обележавања Светског дана Рома (музика,стваралаштво, кухиња, одевање, занати и сл) УГ „МР ЛУНА“ из Богојева. Извор финансирања општина Оџаци.

## **Запошљавање**

Претходним ЛАП-ом за социјално укључивање Рома и Ромкиња за област запошљавања предвиђен је **Посебан циљ 2:** Повећана запошљивост ромског становништва кроз мотивисање за коришћење постојећих мера подршке, предузетништва и додатно образовање

Током 2023, 2022, 2021. године године из буџета локалне самоуправе обезбеђивана су средства за финансирање укључивања у мере активне политике запошљавања:

* 2023. године – 5.500.000,00 РСД
* 2022. године – 5.500.000,00 РСД
* 2021. године - 5.500.000,00 РСД

Међутим, ово су укупна средства издвојена за мере активне политике запошљавања; они јесу наведени као теже запошљива лица али средства нису издвајана само за њих, већ за све који су на евиденцији НСЗ. Локалним акционим планом запошљавања општине Оџаци нису опредељивана средства посебно за незапослена лица ромске националности.

*Табела 23: Преглед издвојених средстава по мерама*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Број** | **Мера активне политике запошљавања** | **Средства**  **2021** | **Средства**  **2022** | **Средства**  **2023** |
| 1. | Јавни радови | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 2. | Подршка самозапошљавању | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 |
| 3. | Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 4. | Стручна пракса | 500.000,00 | 500.000,00 | / |
| **Укупно:** | | **5.500.000,00** | **5.500.000,00** | **5.500.000,00** |

*Извор: Општинска управа општине Оџаци, Одељење за финансије и јавне приходе*

Као што је већ напоменто, нема података о томе колико средстава је издвојено за припаднике ромске националне заједнице, а Национална служба за запошљавање обезбедила је податке о припадницима ромске националне заједнице који су користили субвенције за самозапошљавање током претходне три године:

*Табела 24: Роми корисници мера активне политике запошљавања - Субвенције за самозапошљавање*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Година | Број корисника | | |
| Ж | М | Укупно |
| 2023 | 2 | 4 | 6 |
| 2022 | 2 | 0 | 2 |
| 2021 | 1 | 2 | 3 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |

*Извор: Национална служба за запошљавање*

На подручју општине формалне програме образовања одраслих спроводи Школа за основно образовање одраслих из Сомбора у просторијама школа „Јожеф Атила“ у Богојеву и у школи „Вук Караџић“ у Дероњама. Током претходне три године, била су укључена лица ромске националности, а њихов број је приказан у наредној табели:

*Табела 25: Формални програми образовања одраслих*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Година | Ж | М | Укупно |
| 2023 | 30 | 15 | 45 |
| 2022 | 28 | 17 | 45 |
| 2021 | 36 | 28 | 64 |

*Извор: Подаци које је обезбедио Координатор за ромска питања*

За све обуке које организује Школа потребна су средства која би требало да обезбеди Национална служба за запошљавање јер су те обуке саставни део програма. Међутим, већ шест година уназад НСЗ не финасира те обуке, те Школа конкурише код разних фондација и организација, како би се ромска популација, која заврши основну школу, обучила за нека једноставна занимања и тако постала конкурентнија и лакше запошљива на тржишту рада. Те обуке, као и запошљавање Рома полазника Школе су мотивација и за оне Роме који нису укључени у образовни систем да заврше основну школу, укључе се у свет рада, изађу из зачараног круга сиромаштва, као и да престану да буду корисници материјално новчане помоћи од Центра за социјални рад.

## **Становање**

Општина је успоставила систем за пружање правне помоћи Ромима и Ромкињама у циљу регулисања имовинског и правног статуса објеката. То се спроводи преко одељења за урбанизам. Општина Оџаци је планирала мере за унапређење постојећих објеката у којима живе Роми и Ромкиње у насељу Дероње и за ту сврху издвојена су средства у износу 3,2 милиона динара. Изграђена је улична расвета, водоводна мрежа као и нова електромрежа у дужни од 240 метара.

Роми и Ромкиње су корисници социјалних станова, и 106 Рома и Ромкиња користи укупно 34 стана.

У општини не постоји програм за изградњу социјалних станова. У периоду 2006-2012. година, кроз меру побољшање услова становања изградње купатила у сарадњи са Екуменском хуманитарном организацијом изграђено је 96 купатила. Општина је за ову меру кроз суфинансирање издвојила 18.000.000,00 рсд.

Претходним ЛАП-ом за социјално укључивање рома и Ромкиња предвиђен је **Посебан циљ 3:** Унапређени услови становања у ромским насељима и обезбеђена подршка у решавању имовинско правних односа и озакоњењу бесправно саграђених објеката.

Општина Оџаци је на 2020/2021. године на конкурсу који је расписала ЕУ добила средства у висини од 800.000$ за пројекат под називом „За бољу будућност“. У питању је био ЕУ програм „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији“ чији имплементациони партнер је Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге УНОПС. Пројектом је била предвиђена изградња 15 кућа за породице припадника ромске националности, 2 куће за жене жртве насиља и једна кућа за локалну сиромашну породицу са територије општине Оџаци. Активном инклузијом би било обухваћено 36 корисника која би завршила један од курсева како би били оснажени и конкурентни на тржишту рада и како би могли да живе од свог рада. Општина Оџаци је започела имплементацију наведеног пројекта и на самом почетку је расписан тендер за изградњу стамбених јединица. На тендеру смо имали једну понуду која је била двоструко већа од средстава која су била предвиђена пројектом за изградњу, те је због високих цена и недовољно средстава за реализацију, Општина Оџаци раскинула уговор са УНОПС-ом а пројекат није реализован.

## **Здравствена заштита**

У области здравствене заштите претходним ЛАП-ом за социјално укључивање Рома и Ромкиња је предвиђен Посебан циљ 4: Унапређено здравствено стање ромског становништва и побољшана превенција у очувању здравља. Подаци општинске управе приказују износе средстава издвојене за поједине активности односно набавке, по годинама:

*Табела 26: Средства издвојена за набавке*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назив јавне набавке** | **2023** | **2022** | **2021.** |
| Услугa апотеке ради суфинасирања и финансирања осигураних лица ромске популације за снабдевање лековима | 1.200.000,00 | 1.000.000.00 | / |
| Набавка прехрамбених производа за ромску популацију – пакети хране | 999.979,20 | 908.985,00 | 200.000,00 |
| Набавка хигијенских пакета за ромску популацију | 199.992,60 | 958.980,00 | 722.238,00 |

*Извор: Општинска управа општине Оџаци, Одељење за финансије и јавне приходе*

Кад су у питању активности 2022. године, реализовано је конкретно следеће:

* Мера из ЛАП-а из дела унапређење здравља Рома и Ромкиња са територије општине Оџаци, **4.2.1** Суфинансирање и финансирање медикамената: право је остварило 236 припадника ромске националности. Извор финансирања општина Оџаци.
* Мера из ЛАП-а из дела унапређење здравља Рома и Ромкиња са територије општине Оџаци, **4.2.2** Остали материјали за одржавање хигијене за 550 породица ромске националности са територије општине Оџаци. Извор финансирања општина Оџаци.
* Мера из ЛАП-а из дела унапређење здравља Рома и Ромкиња са територије општине Оџаци, **4.2.3** Обезбеђивање пакета за храну за 550 породица ромске националности са територије општине Оџаци. Извор финансирања општина Оџаци.

## **Социјална заштита**

Претходним ЛАП-ом за социјално укључивање Рома и Ромкиња дефинисан је Посебан циљ 5: Унапређени програми и услуге и појачан квалитет пружања услуга и материјалне подршке у домену социјалне заштите.

Током претходне 3 године године припадници ромске националности били су корисници следећих програма социјалне и дечије заштите који су финансирани из буџета ЈЛС: једнократне помоћи, подршка деци и породици са децом, обезбеђивање бесплатне ужине, обезбеђивање уџбеника и школског прибора, стипендије за студенте, стипендије за ученике средње школе, финансирање и суфинансирање медикамената, обезбеђивање хигијенских пакета и пакета са храном, финансирање израде личних докумената.

На подручју општине није вршена анализа потреба Рома и Ромкиња за услугама социјалне заштите. Иако није урађена анализа, процена је да су Роми и Ромкиње постоји повећано интересовање за финансирање медикамената те је пожељно повећање издвајања из буџета за ове намене.

* Израда методологије и спровођење мапирања потреба ромског становништва за услугама и материјалним давањима у области социјалне заштите - није реализовано.
* Саветодавно едукативне услуге ради подршке реинтеграцији и социјализацији повратника (младих и одраслих) из казнено-поправних установа –реализовано
* Саветодавно едукативне услуге ради подршке лицима без породичног старања - активности у оквиру ове мере спроводио је Центар за социјални рад као део редовне делатности.
* Едукативне радионице за Ромкиње на тему превенције насиља у породици – активности су реализоване, по две на годишњем нивоу.
* Није формиран клуб за старије.

Ове активности пренете су у и Акциони план за период 2024-2027. године.

## **Пројектне иницијативе на локалном нивоу**

У следећој табели су наведени пројекти који су од 2019. године до данас реализовани и тренутно су у фази реализације од стране Општине Оџаци и организација цивилног друштва, а који су се бавили решавањем проблема Рома (у различитим областима - образовање, запошљавање, становање, здравствена заштита, социјална заштита, култура, информисање и сл.). То су најчешће пројекти који су финансирани од стране ЈЛС, а такође наведени су и неки од пројеката финансираних и из других извора, за које је Радна група прикупила информације.

*Табела 27: Пројектне иницијативе на локалном нивоу*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив пројекта | Носилац | Партнери | Период реализације | Циљ |  | Вредност пројекта и извори | | |  |
| РСД/  ЕУР/  УСД | Ук. вред. | Учешће ЈЛС | Други извор | Учешће др. извора |
| Информативне радионице са децом и ученицима о значају образовања са посебним фокусом на девојчице. | МР Луна | / | 2021 | Подизање свести о значају образовања са фокусом на девојчице | РСД | 200.000,00 РСД | 200.000,00 РСД | / | / |
| Дотације етничким заједницама и мањинама-Промоција и презентација аутентичних обележја ромске националне заједнице организовањем догађаја обележавања Светског дана Рома (музика,стваралаштво, кухиња, одевање, занати и сл.) | МР Луна | / | 2021 | Обележавање дана Рома | РСД | 200.000,00 РСД | 200.000,00 РСД | / | / |
| „Нови капацитети и нове могућности запошљавања“ | Општина Оџаци | МР ЛУНА | 2020. | Подизање капацитета за укључивање на тржиште раа | ЕУР | 64.000 ЕУР | 2,1 мил. рсд | ЕУ |  |

## **SWOT анализа**

SWOT анализа рађена је на основу ситуационе анализе са циљем да се утврде унутрашњи и спољашњи фактори који утичу на стање у анализираним областима. У дефинисању елемената за SWOT анализу учествовали су чланови радне групе и учесници у радионицама и направљена је за свих пет тематских области.

**ОБРАЗОВАЊЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **СНАГЕ** | **СЛАБОСТИ** |
| * ЛАП и радна група за унапређење образовања Рома у општини Оџаци * Активни педагошки асистенти у три образовне установе (2 школе и ПУ) * Мобилни тим за социјално укључивање Рома се проширује * Канцеларија за ромска питања је активна * Наставник сертификован за предавање ромског језика * Школа за образовање одраслих – добра сарадња са школом * Заједнички програми подршке – радионице за школску децу - проверити * Развијена међуинституционална сарадња * Финансијска подршка од стране ЈЛС за ученике у основним и средњим школама за талентовану децу * Истакнути појединци, припадници ромске заједнице који су спремни да се активно укључе у програме подршке * Добра евиденција на свим нивоима образовања * Развијен и активан сектор цивилног друштва * Пораст обухвата деце предшколским образовањем * Активности и мере за подстицање укључивања деце у ПУ * Стабилан и низак број деце која напуштају основну школу * Програми и активности којима се разбијају стереотипи и предрасуде о ромском становништву * Два студента * Нема неуписане деце у основне школе | * Не врши се систематско праћење и прикупање података по индикаторима за ову област, те нису доступни комплетни извештаји о имплементацији мера у овој области за претходни период 2021-2023. * Недостају још 2 педагошка асистента * Мобилни тим није активан * Недовољан број наставника сертификованих за предавање ромског језика * Смањен број пријава на конкурсу општине за меру Новчани подстицај за ученике средњих школа * Непрепознавање значаја укључивања деце у предшколски програм од стране родитеља * Недовољно изграђена свест о важности образовања код родитеља * Неадекватна сарадња са родитељима * Родитељи се превише ослањају на институције и запослене у школама и ПУ * Непоштовање обавеза од стране родитеља: нпр. учешће у родитељским састанцима и сл. * Непостојање финансијских средстава за финансирање образовног материјала у предшколским установама * Преоптерећени педагошки асистенти, рад и ван овлашћења * Опада упис у средње школе – деца имају лоше резултате на завршним испитима, нарочито ученици из ОШ у Богојеву * Честе миграције и промена места становања ромског становништва * Повећава се број повратника и и број секундарних и миграција што се негативно одражава и на континуитет образовања деце * Велик број одраслих који немају завршену основну школу – око 210 одраслих регистрованих код НСЗ са I степеном стручне спреме |
| **МОГУЋНОСТИ** | **ПРЕТЊЕ** |
| * Афирмативне мере приликом уписа ученика ромске националности у средње школе и на факултет * Доношење акционог плана за спровођење стратегије за инклузију Рома на националном нивоу * Еу донација и средства билатералних донатора * Програми доквалификације и преквалификације рома који су рано напустили школу * Програм реинтеграције повратника који је у изради | * Даља дискриминација и стереотипизација ромске популације * Даљи тренд миграције и промена места становања ромског становништва * Неусклађеност образовних профила са потребама тржишта рада * Високо постављени критеријуми за укључивање Рома на програме за дошколовавање и преквалификацију који се спроводе преко НСЗ * Предрасуде према ромском становништву |

Анализа указује на низ снага, слабости, могућности и претњи у области образовања Рома. Постојеће снаге, као што су активни програми подршке, добра сарадња међу институцијама и финансијска подршка, пружају основу за даље унапређење инклузивног образовања. Међутим, идентификоване слабости, попут недостатка особља и недовољне подршке родитеља, захтевају хитну пажњу и акцију. Могућности као што су афирмативне мере и програми реинтеграције пружају перспективу за даљи напредак, али је важно препознати претње попут дискриминације и недостатка усклађености образовања са тржиштем рада како би се адекватно одговорило на изазове. Стога, кључни кораци у будућности требају бити усмерени ка јачању постојећих снага, решавању идентификованих слабости и искоришћавању могућности уз адекватно управљање претњама ради остваривања инклузивног и квалитетног образовања за ромску популацију. На основу ове анализе, препоруке за усмеравање интервенција у области образовања Рома у општини Оџаци би биле: Приоритет треба бити ангажовање додатних педагошких асистената и наставника сертификованих за предавање ромског језика ради пружања додатне подршке ученицима. Потребно је предузети мере како би се поново активирао мобилни тим за социјално укључивање Рома, који може пружити подршку ученицима и њиховим породицама у процесу образовања. Организовање едукативних програма и кампања како би се повећала свест родитеља о значају образовања и њиховој улози у подршци образовном процесу њихове деце Развијање програма и иницијатива за унапређење сарадње између школа, предшколских установа и родитеља ради бољег праћења и подршке ученицима. Осигуравање додатних финансијских средстава за набавку образовног материјала у предшколским установама како би се обезбедили адекватни услови за учење и развој деце. Развијање програма подршке реинтеграцији повратника како би им се омогућила прилика за наставак образовања или доквалификацију. Пружање подршке и континуирано образовање одраслима из ромске заједнице који немају завршену основну школу ради повећања њихових могућности запошљавања и социјалне инклузије. Имплементација програма и активности усмерених ка превенцији дискриминације и стереотипизације ромске популације како би се створило окружење које подржава инклузију и једнакост у образовању. Потребно је оснажити Радну групу за имплементацију и праћење ЛАП-а за систематско праћење и прикупање података по индикаторима за ову област, како би се сачињавали редовни годишњи изветаји о имплементацији мера у овој области.

**СТАНОВАЊЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **СНАГЕ** | **СЛАБОСТИ** |
| * Канцеларија за ромска питања * Добра сарадња КРП са локалним ромским становништвом * ЛАП и радна група за унапређење становања Рома у општини Оџаци * Успешни пројекти решавања стамбеног питања; у општини више нема неформалних субстандардних насеља, сва су насеља легализована * Текући пројекти и пројектне иницијативе * Постојање урбанистичке документације * Постојање система за пружање правнотехничке помоћи у циљу регулисања имовинског и правног статуса објеката * Социјални станови чији корисници су и Роми * Кроз позиве за куповину сеоских кућа многи су збринути | * Не врши се систематско праћење и прикупање података по индикаторима за ову област, те нису доступни комплетни извештаји о имплементацији мера у овој области за претходни период 2021-2023. * Одређен број домаћинстава је у лошем стању и услови живота у њима су неадекватни * Проблеми са одржавањем домаћинства,повезано са културом становања али и недостатком средстава за улагање у одржавање домаћинстава/ кућа и станова * Недостатак средстава у буџету општине за пројекте реконструкције * Чланови ромских домаћинстава који живе као подстанари су у великом ризику у зимском периоду кад престану сезонски радови и немогућност плаћања кирије и комуналија. |
| **МОГУЋНОСТИ** | **ПРЕТЊЕ** |
| * Донације билатералних донатора * Еу програми и фондови * Законска регулатива * Организоване активности потпуног укључивања Рома и Ромкиња у друштвене токове * У току је израда Програма за реинтеграцију повратника по Споразуму о реадмисији 2024-2026 | * Недостатак средстава за одржавање станова * Незаинтересованост институција * Недостатак средстава за пројекте реконструкције * Предрасуде према ромском становништву |

Анализа стања у области становања Рома у општини Оџаци показује да постоје значајне снаге које омогућавају напредак у решавању стамбених питања, као што су успешни пројекти решавања стамбених проблема, сарадња локалних институција са ромским становништвом и постојање урбанистичке документације. Међутим, идентификоване су и одређене слабости попут недостатка средстава у буџету општине за пројекте реконструкције и изазова у промени културе становања међу Ромима. Потребно је истражити додатне изворе финансирања, попут донација билатералних донатора и ЕУ фондова, како би се обезбедила средства за пројекте реконструкције и одржавање социјалних станова. Спровођење програма едукације и подизања свести међу Ромима о важности одржавања домаћинства и адекватних услова становања, како би се променила култура становања и подстакло улагање у домове. Рад на јачању сарадње са релевантним институцијама како би се превазишли административни и бирократски изазови у решавању стамбених питања Рома, као и повећала подршка локалних институција за пројекте реконструкције. Потребно је оснажити Радну групу за имплементацију и праћење ЛАП-а за систематско праћење и прикупање података по индикаторима за ову област, како би се сачињавали редовни годишњи извештаји о имплементацији мера у овој области.

**ЗАПОШЉАВАЊЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **СНАГЕ** | **СЛАБОСТИ** |
| * Нови Програм запошљавања Општине Оџаци препознаје Роме као теже запошљиву категорију * Радно ангажовање кроз јавне радове подржано од стране ЈЛС * Стручан и мотивисан кадар у НСЗ * Заједнички пројекти НСЗ и НВО сектора * Школа за основно образовање одраслих у Сомбору * Доступна радна места у локалној привреди и заинтересованост послодаваца за запошљавање, чак и послодаваца који нису из општине али нуде организован превоз и сл | * Не врши се систематско праћење и прикупање података по индикаторима за ову област, те нису доступни комплетни извештаји о имплементацији мера у овој области за претходни период 2021-2023. * Ниска квалификациона структура Рома * Недовољна мотивација за формално запошљавање које подразумева утврђено редовно радно време * Недовољно ефективна међуинституционална сарадња у укључивању и праћењу редовности похађања полазника у ФООО- подаци о потенцијалним полазницима, корисницима социјалне помоћи, незапосленима без основног образовања * Нису заинтересовани за самозапошљавање * Општина не конкурише код донатора за програме запошљавања, слаби капацитети за пројектно управљање * Лоша квалификациона структура припадника ромске националне заједнице који су регистровани на евиденцији НСЗ: највећи проценат њих без завршене основне школе |
| **МОГУЋНОСТИ** | **ПРЕТЊЕ** |
| * Програми едукације, обука, доквалификације и потребе тржишта рада од стране НСЗ * Програми самозапошљавања које спроводи НСЗ * Заједнички програми и пројекти са НВО * Дуално образовање за младе * Укључивање у програме обука (за одрасле 18+) * Остваривање права на материјалну социјалну помоћ и друге помоћи укључивањем у ШООО и завршавањем основног образовања | * Законске одредбе по којима се у случају привременог радног ангажовања губи право на социјалну помоћ * Дискриминација и предрасуде приликом запошљавања * Губитак материјалне социјалне помоћи због незавршене основне школе и непохађања наставе * Предрасуде према ромском становништву |

Као основна снага препознат је подршка локалне самоуправе у изради локалних акционих планова за запошљавање и издвајање посебне подршке за ромско становништво. Програм запошљавања 2024-2026 препознаје Роме као теже запошљиву категорију. Добри и мотивисани кадрови у НСЗ спремни на сарадњу са свим актерима на локалу. Такође, велика предност и снага је и основна школа за образовање одраслих која развија добре прогаме и има јак пројектни тим. Највећа слабост је незаинтересованост ромског становништва за мере запошљавања, опредељеност за социјалну помоћ, као и ниска образовна структура ромског становништва што додатно отежава њихово запошљавање. Једна од најзначајнијих препрека радном ангажовању ромског становништв представља и законска регулатива која предвиђа губитак права на социјалну помоћ у случају привременог радног ангажовања. Претња функционисању школе за основно образовање одраслих је недовољан број полазника што као последицу има смањење броја одељења или чак укидање. Велику шансу представљају програми доквалификације и преквалификације као и заједничких пројекти свих кључних актера на локалном нивоу. Потребно је надаље наставити спровођење програма едукације, обуке и доквалификације које пружа НСЗ како би се унапредиле вештине и квалификације Рома и олакшало њихово запошљавање, програма који подстичу самозапошљавање Рома и пружање подршке у покретању сопствених бизниса. Потребно је даље јачање сарадње између релевантних институција, укључујући НСЗ, локалну самоуправу и невладин сектор, ради ефикаснијег праћења и подршке Ромима у процесу запошљавања, као и спровођење мера за спречавање дискриминације и предрасуда при запошљавању Рома, укључујући едукацију послодаваца о важности инклузивног запошљавања, као и промовисање програма дуалног образовања за младе Роме и осигуравање њиховог бољег повезивања са потребама тржишта рада. Потребно је оснажити Радну групу за имплементацију и праћење ЛАП-а за систематско праћење и прикупање података по индикаторима за ову област, како би се сачињавали редовни годишњи извештаји о имплементацији мера у овој области.

**ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **СНАГЕ** | **СЛАБОСТИ** |
| * Стручан и мотивисан кадар * Стабилан извор финансирања мера здравствене заштите * Ангажована здравствена медијаторка * Добра институционална сарадња и заједничке пројектне активности * Позитивно искуство у реализацији пројеката * Инфраструктурна опремљеност здравствених станица у свим насељеним местима * Постојање Савета за здравље у општини Оџаци * Сва лица ромске националности поседују здравствену књижицу * Сва лица ромске националности имају изабраног лекара * Потпун обухват деце систематским прегледима * Спроведени програми информисања и едукације родитеља о значају вакцинације, едукације ученика у школама о репродуктивном здрављу, превенцији раних бракова и трудноћа | * Не врши се систематско праћење и прикупање података по индикаторима за ову област, те нису доступни комплетни извештаји о имплементацији мера у овој области за претходни период 2021-2023. * Недовољан број запослених у домовима здравља * Недовољна информисаност о значају превенције здравља и значају здравствене заштите генерално * Непостојање планирања породице * Слаб одзив на прегледе * Неповерење у институције * Слаб одзив родитеља за вакцинацију деце |
| **МОГУЋНОСТИ** | **ПРЕТЊЕ** |
| * Еу фондови – пројекти * Програми прекограничне сарадње * Тренд запошљавања Рома у здравственим установама * Национални програми и кампање усмерене на превенцију заразних и незаразних болести уз остваривање блиске сарадње са великим бројем институција и државних органа | * Смањење издвајања из буџета ЈЛС за здравствену заштиту услед преузимања надлежности за домове здравља од стране покрајине * Лоши стамбени и општи услови живота * Предрасуде према ромском становништву |

Општина Оџаци има добро развијену примарну заштиту будући да свако насељено место има добро опремљену амбуланту, патронажну службу, као и здравствену медијаторка која задовољава потребе општине. Велика снага општине у области здравствене заштите је добра сарадња Дома здравља са општином и заједнички пројекти са другим институцијама. Дом здравља има позитивна искуства у реализацији пројеката и привлачењу донација са значајним бенефитима. Највећу слабост престављају лоши услови живота једног дела ромског становништва што неповољно утиче на њихово здравствено стање а присутна је незаинтересованост за превентивне прегледе и слаб одзив родитеља за вакцинацију деце. Као најзначајнију шансу која би могла да утиче на смањење великог броја слабости препознаје се запошљавање здравствених радника ромске националности. Највећу претњу представља смањење издвајања из буџета ЛС за здравство услед преноса домова здравља у надлежност Покрајине. Потребно је оснажити Радну групу за имплементацију и праћење ЛАП-а за систематско праћење и прикупање података по индикаторима за ову област, како би се сачињавали редовни годишњи извештаји о имплементацији мера у овој области.

**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **СНАГЕ** | **СЛАБОСТИ** |
| * Стручан и мотивисан кадар у ЦСР и локалној администрацији * Стабилан извор финансирања мера социјалне заштите из буџета ЈЛС * Сарадња ЦСР са ОЦД и Канцеларијом за ромска питања * Добра информисаност ромског становништва о правима из области социјалне заштите | * Не врши се систематско праћење и прикупање података по индикаторима за ову област, те нису доступни комплетни извештаји о имплементацији мера у овој области за претходни период 2021-2023. * Недовољан број запослених у односу на обим посла у ЦСР * Неадекватан простор у коме раде запослени у ЦСР * Недовољна мотивисаност ромског становништва да траже трајно запослење * Део ромског становништва и даље живи у дубоком сиромаштву |
| **МОГУЋНОСТИ** | **ПРЕТЊЕ** |
| * Законска регулатива (Закон о социјалној заштити, Породични закон и сл.) * Програми и фондови ЕУ за финансирање пројеката из области социјалне заштите; СКГО техничка и финансијска подршка 2023-2025 * Сарадња свих локалних партнера на заједничким пројектима * У изради је Програм реинтеграције повратника по основу Споразума о реадмисији за 2024-2026 | * Непостојање могућности праћења обухвата ромске популације у систему социјалне заштите * Предрасуде већинског становништва према ромском становништву * Проблеми у праћењу миграција на локалном нивоу |

У домену социјалне заштите највећу снагу чини кадар Центра за социјални рад и сарадња са Канцеларијом за ромска питања који имају добар увид у потребе ромске заједнице. Међутим, број запослених је недовољан и неадекватни су физички услови за рад запослених у ЦСР. Такође, значајан проблем представља и лоша образовна структура ромског становништва и њихова недовољна информисаност о правима из области социјалне заштите. Отворена могућност која се може искористити за превазилажење слабости, јесу и спољашњи извори финансирања, сарадња свих локалних актера на заједничким пројектима усмереним на унапређење свих сегмената живота ромске заједнице. Потребно је оснажити Радну групу за имплементацију и праћење ЛАП-а за систематско праћење и прикупање података по индикаторима за ову област, како би се сачињавали редовни годишњи извештаји о имплементацији мера у овој области.

# **ЦИЉЕВИ И МЕРЕ**

Оквир за одређивања приоритетних области и кључних питања, као и општег и посебних циљева Локалног акционог плана чини национални стратешки оквир за унапређивање положаја Рома и Ромкиња. У првом реду, то је Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022-2030. године, која као кључне области дефинише становање, образовање, здравље, социјалну заштиту и запошљавање. У поменутој стратегији као општи циљ стоји: Унапређење квалитета живота Рома и Ромкиња у Републици Србији, уз уважавање људских и мањинских права, елиминисање дискриминације и циганизма као облика расизма, и постизање веће социјалне укључености у свим сегментима друштва. Постизање општег циља Стратегије је предвиђено кроз приоритетне области: Борба против циганизма као облика расизма, и дискриминације; Сиромаштво и социјална искљученост; Партиципација; Образовање; Запошљавање; Здравље; Становање; Социјална заштита. Као што је већ наведено у уводсном поглављу овог ЛАП-ља, Стратегија ставља већи акценат на борбу против дискриминације, уводи борбу против циганизма као посебног облика расизма, и појачано истиче рад на унапређењу партиципације ромске националне мањине јер их подиже на ниво стратешких циљева. Поред тога, планиране су и посебне мере намењене подршци повратника по основу Споразума о реадмисији међу којима највећи проценат чине управо Роми.

Поред националног оквира, овај документ се ослања на циљеве и активности дефинисане у претходном Локалном акционом плану за инклузију Рома у општини Оџаци и у осталим локалним стратешким и планским документима.

Општи и посебни циљеви ЛАП-а за општину Оџаци, дефинисани су на основу налаза ситуационе анализе и из њих изведених приоритетних области и кључних питања, као и на основу ставова и мишљења учесника у процесу израде овог документа, чланова радне групе, заинтересованих појединаца и представника ромске заједнице. Такође, смернице за циљеве и активности налазе се и претходном акционом плану.

Кључна питања која су констатована у процесу израде овог локалног акционог плана су:

* Питање нивоа свести о значају образовања код родитеља и укључивање што већег броја деце у систем образовања, али и повећање проходности на више нивое образовање односно спречавање раног напуштања школовања. Ово се посебно односи на подстицање укључивања већег броја деце ромске националности да по завршетку основне школе уписују средње школе али и на подстицање младих да се укључују у високошколско образовање. На ове теме је потребно радити на више нивоа: са родитељима и породицом из ромске националне заједнице, са наставним кадром и са целокупном заједницом јер ниједан проблем не потиче само из једног узрока.
* Услови становања, и решавање имовинско правних односа на парцелама са вишепородичним становањем (насеље Романија и Петефи колонија)
* Приступ и обухват услугама социјалне и здравствене заштите.
* Укљученост ромског становништва на тржиште рада и задржавања запослења, што није везано само за запошљивост како је било претходним акционим планом дефинисано у посебном циљу, него и питање доступности радних места, информисаност о достуним могућностима запошљавања, доступност мера активне политике запошљавања итд.
* На крају, капацитети локалне самоуправе за праћење имплементације и вредновање ефеката имплементације Локалног акционог плана као документа јавне политике у области социјалног укључивања Рома и Ромкиња: присутне су тешкоће у обезбеђивању објективно проверљивих података за потребе израде овог Локалног акционог плана јер не постоји систематско праћење и извештавање о имплементацији мера и активности из ЛАП-а.

На основу свих прикупљених података и информација, дати су предлози општег циља и посебних циљева. Циљеви се реализују спровођењем мера, односно групе активности дефинисаних за сваку појединачну меру.

За општину Оџаци дефинисан је један општи циљ, 5 посебних циљева и 14 мера:

**ОПШТИ ЦИЉ:**

**Унапређење положаја и квалитета живота Рома и Ромкиња у општини Оџаци и њихово веће укључивање у друштвене токове, уз уважавање људских и мањинских права и елиминисање дискриминације**

Ради реализације Општег циља, за сваку анализирану област дефинисан је по један посебан циљ:

**ПОСЕБАН ЦИЉ 1:**

**Повећана укљученост деце и одраслих Рома и Ромкиња у све нивое образовања и обезбеђивање континуитета у образовању кроз рад са Ромима и локалном заједницом у целини на препознавању и уважавању значаја образовања и очувања ромске културе.**

Овај циљ се фокусира на побољшање образовних могућности за децу и одрасле припаднике ромске заједнице. То укључује активности усмерене ка повећању њихове укључености у све нивое образовања и обезбеђивање континуитета у образовању. Kључне активности укључују програме подршке родитељима ради подизања свести о важности образовања и пружања подршке у процесу образовања њихове деце. Такође, ова иницијатива подразумева ангажовање локалне заједнице- образовних институција и запослених у њима, доносилаца одлука и грађана генерално, како би се створила подржавајућа околина за образовање, промовисање инклузивног образовања, очување ромске културе кроз образовне активности и стварање сигурног и подржавајућег школског окружења за све ученике. Поред тога, важно је да општина осигурна механизме за ефикаснију мотивацију и праћење похађања формалног образовања за одрасле како би се образовни ниво ромске националне мањине у целини на територији општине унапредио.

Мере у оквиру овог циља су следеће:

* 1. Oбезбеђивање потпунијег обухвата ромске деце предшколским образовним програмима, као и континуитета у основношколском образовању уз пружање материјалне и стручне подршке ромским родитељима, деци и ученицима и координисано деловање и интерсекторско повезивање свих релевантних актера на локалном нивоу
  2. Обезбеђивање разноврсних облика додатне подршке за ученике и младе из ромске заједнице на нивоу средњег и универзитетског образовања уз делотворну превенцију напуштања школовања
  3. Подршка укључивању одраслих Рома и Ромкиња у програме функционалног основног образовања одраслих
  4. Афирмација ромске културе и традиције и подршка ромском уметничком стваралаштву уз неговање културне различитости локалне средине

**ПОСЕБАН ЦИЉ 2: Повећана запошљивост и запосленост Рома и Ромкиња кроз додатно образовање, и мотивисање за коришћење постојећих мера подршке у области запошљавања и самозапошљавања.**

Овај циљ се фокусира на повећање запошљивости и запослености Рома и Ромкиња кроз додатно образовање и мотивацију за коришћење постојећих мера подршке у запошљавању и самозапошљавању. То укључује организацију програма обуке и стручног усавршавања прилагођених њиховим потребама, информисање о доступним мерама подршке, подршку у процесу аплицирања за те мере, као и подстицање самозапошљавања. Важан део овог процеса је и партнерство са локалним заједницама ради стварања подржавајуће пословне климе.

Мере у оквиру овог циља су следеће:

* 1. Повећање нивоа информисаности Рома и Ромкиња о програмима НСЗ и подршка предузетничким иницијативама ромског становништва
  2. Развијање програма обука у формалном и неформалном образовању у складу са потребама локалног тржишта рада и карактеристикама радне снаге и подршка послодавцима за запошљавање ромске радне снаге

**ПОСЕБАН ЦИЉ 3: Унапређени услови становања Рома и Ромкиња у општини Оџаци**

Побољшани услови становања директно утичу на квалитет живота Рома и Ромкиња. Kроз реконструкцију и адаптацију постојећих стамбених јединица или изградњу нових, стварају се бољи физички услови за живот. То укључује побољшање структурне стабилности зграда, система за снабдевање водом, струјом и грејањем, као и приступ санитарним условима. Ови фактори директно утичу на здравље и сигурност становника. Бољи услови становања доприносе социјалној инклузији Рома и Ромкиња у заједницу. Kвалитетнији домови стварају осећај сигурности и стабилности, што може повећати њихово укључивање у друштвене токове и активности, као и осећај припадности локалној заједници. Побољшани услови становања могу позитивно утицати на образовање деце и запошљавање одраслих. Бољи домови пружају боље окружење за учење и развој деце, док одраслима омогућавају боље услове за рад и продуктивност. Адаптација стамбених јединица може узети у обзир и културне специфичности Рома и Ромкиња, чиме се очувава њихов идентитет и традиција. Стварање домова који одражавају њихову културу и вредности може допринети осећају припадности и самопоштовању. Пружање адекватног и квалитетног становања Ромима и Ромкињама може помоћи у смањењу дискриминације с којом се често сусрећу. Kроз обезбеђивање једнаких услова становања као и другим становницима, може се постићи већа равноправност и поштовање људских и мањинских права.

Мере у оквиру овог циља су следеће:

* 1. Израда пројектно техничке документације за изградњу инфраструктуре у ромским насељима и пружање подршке у регулисању имовинско правног статуса стамбених објеката у ромским насељима
  2. Обезбеђивање материјалне подршке за санацију и одржавање станова за социјално становање и изградњу интерне саобраћајнице у насељима са стамбеним објектима социјалног становања
  3. Подизање свести о очувању животног окружења и одржавању хигијене стамбеног простора и насеља

**Посебан циљ 4: Унапређено здравствено стање Рома и Ромкиња и побољшана превенција у очувању здравља.**

Овај циљ се односи на унапређење здравственог стања ромског становништва кроз побољшану превенцију и информисаност о здрављу. То укључује повећање нивоа информисаности о значају лечења и превенције, са посебним фокусом на превенцију раних бракова и трудноћа, као и подршку здравим стиловима живота. Такође, циљ је побољшати информисаност, доступност и коришћење здравствених услуга, посебно међу старијим становницима (65+), како би се продужио животни век и побољшало опште здравствено стање заједнице.Овај циљ доприноси унапређењу положаја и квалитета живота Рома и Ромкиња путем побољшања здравља и приступа здравственим услугама. Kроз повећану информисаност о здрављу и превенцији, Рома и Ромкиње ће бити способнији да доносе информисане одлуке о свом здрављу. Боље здравље омогућава им да буду активнији и продуктивнији чланови друштва, доприносећи економском и социјалном развоју заједнице. Такође, приступ квалитетној здравственој заштити елиминише препреке за њихово укључивање у друштвене токове, пружајући им већу шансу да остваре своја права без дискриминације.

Мере у оквиру овог циља су следеће:

* 1. Повећање нивоа информисаности о значају лечења и превентиве са посебним фокусом превенцију раних бракова и трудноћа и подршка здравим стиловима живота.
  2. Побољшање информисаности, доступности и већег коришћења услуга из домена здравствене заштите, са посебним фокусом на старо становништва (65+), ради продужења животног века.

**ПОСЕБАН ЦИЉ 5: Унапређени програми и услуге и појачан квалитет пружања услуга и материјалне подршке у домену социјалне заштите**

Овај циљ треба да обезбеди побољшање квалитета пружања услуга и материјалне подршке за Роме, што директно доприноси напретку њиховог положаја и квалитета живота у општини. Побољшани приступ постојећим услугама социјалне заштите, као и креирање нових услуга прилагођених потребама ромске заједнице, омогућава већу флексибилност локалног система социјалне заштите. То подразумева обезбеђивање адекватне подршке како би се задовољиле њихове специфичне потребе и изазови. Такође, фокусирање на укључивање деце и младих у систем социјалне заштите на локалном нивоу пружа подршку њиховој социјализацији и интеграцији у друштво. Са друге стране, сврха система социјалне заштите није да корисници остану вечно у овом систему него пре свега да се оснаже и осамостале, јер само на тај начин могу да се активно укључе у друштвене токове. Да би појединац или породица постао самосталан односно независан у односу на систем социјалне заштите, треба да има свест и донесе одлуку да се окрене ка могућностима које друге друштвене области нуде а да притом осећа сигурност, стабилност и извесност. Зато се мотивисање припадника ромске националне заједнице да се усмере на активно тражење посла и смањивање захтева за материјалном подршком могу спроводити из система социјалне заштите али само у директној спрези са другим системима који ће им ову сигурност и извесност обезбедити: образовање, сигурна и адекватна примања, стабилни и адекватни стамбени услови.

Мере у оквиру овог циља су следеће:

* 1. Обезбеђивање коришћења и бољег приступа постојећим услугама из домена социјалне заштите и креирање нових услуга према потребама корисника ромске заједнице
  2. Обезбеђивање веће укључености деце и младих у систем услуга социјалне заштите на локалном нивоу и подршка њиховој социјализацији
  3. Унапређивање програма подршке укључивању старијег ромског становништва (65+) у систем услуга социјалне заштите и у друштвене токове и активности

# **АКЦИОНИ ПЛАН**

На основу Стратегије за социјално укључивање рома и ромкиња у Републици Србији за период од 2022. до 2030. године ( (“Службени гласник РС”, бр. 30/2018), члана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи («Сл. Гласник РС», бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 4. Статута општине Оџаци («Сл. Лист општине Оџаци» бр. 2/19), Скупштина општине Оџаци, на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. седници, одржаној \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024. године доноси

**ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ЗА ПЕРИОД 2024-2027. ГОДИНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПШТИ ЦИЉ: | **Унапређење положаја и квалитета живота Рома и Ромкиња у општини Оџаци и њихово веће укључивање у друштвене токове, уз уважавање људских и мањинских права и елиминисање дискриминације** | | | | | | |
| Показатељи на нивоу општег циља (показатељи ефеката) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна година | Циљна вредност | Извор провере |
| Обухват деце ромске националности средњим образовањем | | % | 2023. | 20% | 2027. | 30% | Потврда о уписаном разреду |
| Обухват лица ромске националности мерама из домена запошљавања | | % | 2023. | нп | 2027. | 10% | Подаци НСЗ |
| % домаћинстава у којима живе припадници ромске националности која су прикључена на канализациону мрежу | | % | 2023. | нп | 2027. | 30% | ЈКП „Услуге“ |

**ОБЛАСТ ОБРАЗОВАЊА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ 1**: | **Повећана укљученост деце и одраслих Рома и Ромкиња у све нивое образовања и обезбеђивање континуитета у образовању кроз рад са Ромима и локалном заједницом у целини на препознавању и уважавању значаја образовања и очувања ромске културе.** | | | | | | | |
| Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна година | Циљна вредност | Извор провере |
| Проценат деце ромске националности укључене у основну школу | | % | 2023. | 100% | 2027. | 100% | Издате потврде од стране основних школа |
| Повећан број деце ромске националности која похађају средњу школу | | Број | 2023. | 13 | 2027. | >50 | Подаци средњих школа и Канцеларије за ромска питања |
| Повећан број студената ромске националности са територије општине Оџаци | | Број | 2023 | 2 | 2027 | 5 | Издате потврде од стране високошколских установа |
| Повећан број одраслих Рома који су завршили школу за основно образовање одраслих | | Број | 2023. | 45 | 2027. | >150 кумулативно | Издате потврде о завршеном ООО од стране ШООО |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МЕРА 1.1: | Oбезбеђивање потпунијег обухвата ромске деце предшколским образовним програмима, као и континуитета у основношколском образовању уз пружање материјалне и стручне подршке ромским родитељима, деци и ученицима и координисано деловање и интерсекторско повезивање свих релевантних актера на локалном нивоу | | | | Тип мере[[59]](#footnote-59): | | | Обезбеђивање добара и пружање услуга | | | | | |
| Носилац мере: | Општина Оџаци, Одељење за друштвене делатности | | | | Партнери: | | Мобилни тим, ПУ Пчелица, ОШ | | | | | | |
| Период спровођења: | 2024-2027. | Потребне измене прописа: | | | Да | | | | | | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 32.400.000,00 | Вредност фин. средстава по годинама (РСД): | | | 2024-8.100.000,00  2025-8.100.000,00  2026-8.100.000,00  2027-8.100.000,00 | | | | | Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | | | Буџет општине –  32.400.000,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | | | | Извор провере | |
| 2024 | 2025 | | | 2026 | | 2027 |
| Проширен састав чланова Мобилног тима представницима из других релевантних институција | | Да/Не | 2023. | Не | Да | Да | | | Да | | Да | Решење о проширеном саставу Мобилног тима | |
| Број реализованих програма подстицања развоја и учења за родитеље и децу | | Број | 2023. | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | 2 | Листа присутности, Извештај са одржане  радионице | |
| Број одржаних едукативних догађаја за родитеље ромске деце (едукације, радионице, инфосесије) | | Број | 2023. | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | 4 | Листа присутности, Извештај са одржане  радионице | |
| Број талентованих ученика корисника подстицајних мера | | Број | 2023. | 1 | 2 | 2 | | | 3 | | 3 | Решење о додели подстицаја | |
| Број деце ромске националности којој је обезбеђена бесплатна ужина | | Број | 2022. | 234 | 234 | 250 | | | 250 | | 250 | Решење о додели | |
| Број деце ромске националности којој су додељени бесплатни и уџбеници и школски прибор | | Број | 2022. | 224 | 250 | 250 | | | 250 | | 250 | Решење о додели | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин.  средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства  по изворима  (РСД) |
| 1.1.1 | Проширивање састава локалног Мобилног тима за социјалну инклузију Рома са представницима из релевантних институција (предшколска установа, патронажна служба ДЗ, интерресорна комисија) | Општинско веће | Одељење за друштвене делатности  Канцеларија за ромска питања | IV 2024 | / | / | Из редовне делатности |
| 1.1.2 | Реализовати програме за родитеље и децу у раном узрасту у породици, заједници и предшколској установи којима се подстичу развој и учење деце као и развој родитељских вештина | Канцеларија за ромска питања | ОЦД, ПУ, ОШ, Мобилни тим | IV 2027 | 600.000,00 | 2024-150.000,00  2025-150.000,00  2026-150.000,00  2027-150.000,00 | Буџет општине  600.000,00 |
| 1.1.3 | Организовати информативне активности (кампање) у заједници у циљу информисања родитеља деце узраста од 3 до 5,5 година за упис деце у продшколске образовне програме на узрасту 3 – 5.5 година | Канцеларија за ромска питања | ОЦД, ПУ, ОШ, Мобилни тим | IV 2027 | 600.000,00 | 2024-150.000,00  2025-150.000,00  2026-150.000,00  2027-150.000,00 | Буџет општине  600.000,00 |
| 1.1.4. | Информативне радионице са децом и ученицима о значају образовања са посебним фокусом на девојчице | Канцеларија за  ромска питања, ОЦД | ОШ, Мобилни тим | IV 2027 | 800.000,00 | 2024-200.000,00  2025-200.000,00  2026-200.000,00  2027-200.000,00 | Буџет општине  800.000,00 |
| 1.1.5. | Организивати инфо сесије у школама уз израду информативног материјала (флајера) за  информисање родитеља ромске деце о постојећим афирмативним мерама (упис у средње школе, стипендије ), као локалним механизмима подршке за укључивање и опстајање деце/ученика у систему обавезни систем образовања (превоз, ужина, боравак, школски прибор...) | ОШ, ОЦД | ЈЛС | IV 2027 | 800.000,00 | 2024-200.000,00  2025-200.000,00  2026-200.000,00  2027-200.000,00 | Буџет општине  800.000,00 |
| 1.1.6. | Бесплатна ужина за сиромашну децу са територије општине Оџаци | Општина Оџаци, Одељење за друштвене делатности | Канцеларија за ромска питања, ОШ, Мобилни тим | IV 2027 | 24.000.000,00 | 2024-6.000.000,00  2025-6.000.000,00  2026-6.000.000,00  2027-6.000.000,00 | Буџет општине  24.000.000,00 |
| 1.1.7. | Обезбеђивање бесплатних уџбеника и школског прибора | Општина Оџаци, Одељење за друштвене делатности | Канцеларија за ромска питања, ОШ, Мобилни тим | IV 2027 | 4.000.000,00 | 2024-1.000.000,00  2025-1.000.000,00  2026-1.000.000,00  2027-1.000.000,00 | Буџет општине  4.000.000,00 |
| 1.1.8. | Подстицајне мере – награде талентованим ромским ученицима  која остварују бољи успех у основношколском узрасту (ученичке стипендије, техничка опрема- таблети, рачунари, екскурзија и сл.) | Општина Оџаци, Одељење за друштвене делатности | ОШ | IV 2027 | 400.000,00 | 2024-100.000,00  2025-100.000,00  2026-100.000,00  2027-100.000,00 | Буџет општине  400.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.2: | Обезбеђивање разноврсних облика додатне подршке за ученике и младе из ромске заједнице на нивоу средњег и универзитетског образовања уз делотворну превенцију напуштања школовања | | | Тип мере: | | Информативно едукативна | | | |  |
| Носилац мере: | Општина Оџаци, Одељење за друштвене делатности | | | Партнери: | | ОШ, СШ | | |  |  |
| Период спровођења: | 2024-2027. | Потребне измене прописа: | | | | Да | | |  |  |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 3.800.000,00 | Вредност фин.  Средстава по годинама (РСД): | | 2024-800.000,00  2025-1.000.000,00  2026-1.000.000,00  2027-1.000.000,00 | | | Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | | | Буџет општине –  3.800.000,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | | Извор провере |
| 2024. | | 2025. | 2026. | 2027 |
| Број ромских ученика којима је пружена подршка при упису у средње школе | | Број | 2023. | 40 | 35 | | 40 | 45 | 45 | Списак ученика који је уписао средњу школу |
| Број ученика којима је финансиран смештај у ученичком дому | | Број | 2023. | 0 | 5 | | 8 | 10 | 10 | Решење о финансирању трошкова смештаја у ученичке домове |
| Број додељених ученичких стипендија | | Број | 2023. | 24 | 24 | | 25 | 28 | 28 | Решење о додели ученичких стипендија |
| Број додељених студентских стипендија | | Број | 2023. | 2 | 2 | | 3 | 3 | 4 | Решење о додели студентских стипендија |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна  фин. средства (РСД) | Вредности фин.  средства по годинама (РСД) | Вредности фин.  средства по изворима (РСД) |
| 1.2.1. | Професионална оријентација за ученике 8. разреда и подршка при упису у средње школе | ОШ | ЈЛС, ОЦД | IV 2027 | / | / | Из редовних делатности |
| 1.2.2. | Додатна настава за ученике 8.  разреда као подршка за полагање завршног испита | ОШ, ОЦД | Одељење за друштвене делатности | IV 2027 | 600.000,00 | 2024-/  2025-200.000,00  2026-200.000,00  2027-200.000,00 | Буџет општине  600.000,00 |
| 1.2.3. | Финансирање смештаја ромских ученика у ученичке домове | Одељење за друштвене делатности | Канцеларија за ромска питања МТ | IV 2027 | 400.000,00 | 2024-100.000,00  2025-100.000,00  2026-100.000,00  2027-100.000,00 | Буџет општине  400.000,00 |
| 1.2.4. | Информативне сесије за ромске ученике и студенте о међународним и националним механизмима подршке за опстајање у систему образовања | ОЦД | Одељење за друштвене делатности | IV 2027 | / | / | Из редовних делатности |
| 1.2.5. | Стипендије за ученике средњих школa | Одељење за друштвене делатности | Канцеларија за ромска питања, МТ | IV 2027 | 2.000.000,00 | 2024-500.000,00  2025-500.000,00  2026-500.000,00  2027-500.000,00 | Буџет општине  2.000.000,00 |
| 1.2.6. | Стипендије за студенте ромске националности | Одељење за друштвене делатности | Канцеларија за ромска питања МТ | IV 2027 | 800.000,00 | 2024-200.000,00  2025-200.000,00  2026-200.000,00  2027-200.000,00 | Буџет општине  800.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.3: | Подршка укључивању одраслих Рома и Ромкиња у програме функционалног основног образовања одраслих | | | Тип мере: | | Информативно-едукативна мера | | | |  |
| Носилац мере: | Општина Оџаци, Одељење за друштвене делатности | | | Партнери: | | ШООО, НСЗ | | | |  |
| Период спровођења: | 2025-2027. | Потребне измене прописа: | | | | Да | | | |  |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 2.460.000,00 | Вредност фин. Средстава по годинама (РСД): | | 2025-820.000,00  2026-820.000,00  2027-820.000,00 | | | Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | | | Буџет општине –  2.160.000,00  Донаторска средства – 300.000,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи  резултата) | | Јединица  мере | Базна  година | Базна  вредност | Циљне вредности | | | | | Извор провере |
| 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Број одржаних информативних радионица за млађе одрасле и одрасле о значају и начину реализовања образовања одраслих | | Број | 2023. | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | Извештај о одржаним радионицама, листа присутних |
| Донето решење о финансирању превоза полазника и наставника ШООО | | Да/Не | 2023. | Не | Да | | Да | Да | Да | Уговор о финансирању |
| Донето решење о финансирању набавке материјала и дидактичких средстава за ШООО | | Да/Не | 2023. | Не | Да | | Да | Да | Да | Решење  Рачун |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна  фин. средства (РСД) | Вредности фин.  средства по годинама (РСД) | Вредности фин.  средства по изворима (РСД) |
| 1.3.1 | Информативне радионице у ромским  насељима за одрасле Роме и Ромкиње о значају и начину реализовања образовања одраслих (разбијање предрасуда и страха, анализа разлога напуштања школе) | Одељење за друштвене делатности | МТ  ОЦД | IV 2027 | 300.000,00 | 2024-/  2025-100.000,00  2026-100.000,00  2027-100.000,00 | Буџет општине  300.000,00 |
| 1.3.2 | Информативне радионице са млађим одраслим (до 17 година) и њиховим родитељима ради подршке њиховом укључивању у средње школе и у школе за основно образовање одраслих (ФООО) | Одељење за друштвене делатности | МТ  ОЦД | IV 2027 | 60.000,00 | 2024-/  2025-20.000,00  2026-20.000,00  2027-20.000,00 | Буџет општине  60.000,00 |
| 1.3.3 | Финансирање превоза полазника и наставника ШООО | Одељење за друштвене делатности | ШООО | IV 2027 | 1.800.000,00 | 2024-/  2025-600.000,00  2026-600.000,00  2027-600.000,00 | Буџет општине  1.800.000,00 |
| 1.3.4 | Финансирање набавке материјала и дидактичких средстава за  обогаћивање рада са полазницима  ШООО | Одељење за друштвене делатности | ШООО | IV 2027 | 300.000,00 | 2024-/  2025-100.000,00  2026-100.000,00  2027-100.000,00 | Донаторска средства  300.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МЕРА 1.4: | Афирмација ромске културе и традиције и подршка ромском уметничком стваралаштву уз неговање културне различитости локалне средине | | | | Тип мере: | | Информативно-едукативна мера | | | | |  | |
| Носилац мере: | Општина Оџаци, Одељење за друштвене делатности | | | | Партнери: | | ОЦД, ОШ | | | | |  | |
| Период спровођења: | 2024-2027. | | Потребне измене прописа: | | | | Да | | | | |  | |
| Укупно процењена  финансијска средства за меру (РСД): | 2.800.000,00 | | Вредности фин.  средстава по годинама (РСД): | | 2024-200.000,00  2025-300.000,00  2026-800.000,00  2027-1.500.000,00 | | | | Вредности фин.  средстава по изворима финансир.: | | | Буџет општине –  2.300.000,00  Донаторска средства –  500.000,00 | |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи  резултата) | | Јединица  мере | | Базна  година | Базна  вредност | Циљне вредности | | | | | | | Извор провере |
| 2024 | | 2025 | | 2026 | 2027 | |  |
| Израђен годишњи програм активности из области ромске културе и традиције | | Да/Не | | 2023. | Не | Не | | Не | | Да | Да | | Усвојен годишњи програм активности |
| Број конкурса за ромске уметнике | | Број | | 2023. | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | Уговор о финансирању уметника |
| Успостављен наградни фонд за ромске ствараоце | | Да/Не | | 2023. | Не | Не | | Не | | Не | Да | | Уговор о додели награда |
| Организован летњи камп | | Да/Не | | 2023 | Не | Не | | Не | | Да | Да | | Листа присутности, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин.  средства по годинама (РСД) | Вредности фин.  средства по изворима (РСД) |
| 1.4.1. | Финансирање израде годишњег програма активности из области културе и традиције Рома | ЈЛС | ОЦД | IV 2026 | 200.000,00 | 2026-200.000,00 | Буџет општине  200.000,00 |
| 1.4.2. | Расписивање конкурса за литерарне и/или ликовне радове поводом значајнијих догађаја из ромске културе и традиције | ЈЛС | ОЦД, ОШ | IV 2027 | 300.000,00 | 2024-/  2025-100.000,00  2026-100.000,00  2027-100.000,00 | Буџет општине  300.000,00 |
| 1.4.3. | Промоција и презентација аутентичних обележја ромске националне заједнице организовањем догађаја обележавања Светског дана Рома (музика, стваралаштво, кухиња итд) | Канцеларија за ромска питања | Одељење за друштвене делатности , МТ, ОЦД | IV 2027 | 800.000,00 | 2024-200.000,00  2025-200.000,00  2026-200.000,00  2027-200.000,00 | Буџет општине  800.000,00 |
| 1.4.4. | Успостављање наградног фонда ромским уметницима ствараоцима | Одељење за друштвене делатности | ОЦД, | IV 2027 | 200.000,00 | 2024-/  2025-/  2026-/  2027-200.000,00 | Буџет општине  200.000,00 |
| 1.4.5. | Финансирање програмских садржаја ромског културног центра | Одељење за друштвене делатности |  | IV 2027 | 500.000,00 | 2024-/  2025-/  2026-/  2027-500.000,00 | Буџет општине  500.000,00 |
| 1.4.6. | Анкетирање родитеља о потребама за образовањем деце на ромском језику ради утврђивања потребе за ангажовањем сертификованог наставника ромског језика у свим школама | ОЦД, ОШ | Одељење за друштвене делатности | IV 2027 | / | / | Из редовних делатности |
| 1.4.7. | Организација Летњег кампа „Културно богатство моје средине“ за децу и младе из различитих националних заједница на територији општине Оџаци | ЈЛС | ОЦД | IV 2027 | 1.000.000,00 | 2024-/  2025-/  2026-500.000,00  2027-500.000,00 | Буџет општине  500.000,00  Донаторска средства 500.000,00 |

**ОБЛАСТ ЗАПОШЉАВАЊА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ 2:** | **Повећана запошљивост и запосленост Рома и Ромкиња кроз додатно образовање, и мотивисање за коришћење постојећих мера подршке у области запошљавања и самозапошљавања.** | | | | | | |
| Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна година | Циљна вредност | Извор провере |
| Број Рома и Ромкиња који су користили мере активне политике запошљавања | | Број | 2023. | Биће утврђен | 2027. | >100 кумулативно | НСЗ |
| Број подржаних ромских предузетничких пројеката  (самозапошљавање) | | Број | 2023. | Биће утврђен | 2027. | 5 кумулативно | Решење о додели средстава |
| Број послодаваца са којима је успостављена сарадња на запошљавању лица ромске националности | | Број | 2023. | Биће утврђен | 2027. | 6  кумулативно | Решење о додели средстава |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.1: | Повећање нивоа информисаности Рома и Ромкиња о програмима НСЗ и подршка предузетничким иницијативама ромског становништва | | | | | Тип мере: | | Информативно едукативна | | | | | |
| Носилац мере: | Општина Оџаци, Одељење за друштвене делатности | | | | | Партнери: | | ОЦД, НСЗ, Канцеларија за ромска питања | | | | | |
| Период спровођења: | 2024-2027. | | Потребне измене прописа: | | | | | Не | | | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | / | | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | | 2024-  2025-  2026-  2027- | | | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | / |
| показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | | Базна година | Базна вредност | | Циљне вредности | | | | | |  |
| 2024 | | 2025 | 2026 | | 2027 | Извор провере |
| Број лица информисаних о мерама запошљавања | | Број | | 2023 | 50 | | 20 | | 20 | 20 | | 20 | Записник о спроведеним мерама информисања |
| Број инфосесија и радионица из области запошљавања | | Број | | 2023 | 0 | | 2 | | 2 | 4 | | 4 | Листа присутности и извештај са инфосесија и радионица |
| Број обука за писање бизнис планова | | Број | | 2023. | 0 | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | Листа присутности број издатих потврда о завршеној обуци |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства  по годинама  (РСД) | Вредности фин.  средства по изворима (РСД) |
| 2.1.1 | Информисати и едуковати припаднике ромске заједнице путем инфо сесија о значају и условима пријаве на евиденцију НСЗ | НСЗ | ОЦД , Канцеларија за ромска питања | IV 2027 | / | / | Из редовних делатности |
| 2.1.2 | Информативне радионице у ромским насељима о актуелним позивима за коришћење мера за запошљавања са израдом водича кроз програме и мере активне политике запошљавања | Канцеларија за ромска питања | НСЗ; ОЦД | IV 2027 | / | / | Из редовних делатности |
| 2.1.3 | Обуке за Роме и Ромкиње за писање бизнис планова и покретање сопственог бизниза | НСЗ | Одељење за друштвене делатности, Канцеларија за ромска питања, ОЦД | IV 2027 | / | / | Из редовних делатности |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МЕРА 2.2: | Развијање програма обука у формалном и неформалном образовању у складу са потребама локалног тржишта рада и карактеристикама радне снаге и подршка послодавцима за запошљавање ромске радне снаге | | | Тип мере: | | Информативно-едукативна | | | | | |
| Носилац мере: | Општина Оџаци, Одељење за друштвене делатности | | | Партнери: | | НСЗ, послодавци, Канцеларија за ромска птиања | | | | | |
| Период спровођења: | 2024-2027 | Потребне измене прописа: | | | | Да | | | | |  |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 5.300.000,00 | Вредности фин.  средстава по годинама (РСД): | | 2024-200.000,00  2025-1.700.000,00  2026-1.700.000,00  2027-1.700.000,00 | | | | Вредности фин.  средстава по изворима финансир.: | | | Буџет општине –  4.550.000,00  Донаторска средства  (НСЗ) –750.000,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | | | Извор провере |
| 2024 | | 2025 | | 2026 | 2027 |
| Урађена анализа потреба тржишта рада | | Да/Не | 2023 | Не | Не | | Да | | Да | Да | Анализа – документ  ШООО |
| Број програма обука код познатог послодавца у које су укључени Роми | | Број | 2023 | 3 | 3 | | 3 | | 3 | 3 | Потврда о завршеној обуци од стране послодавца |
| Број подржаних заједничких пројеката сарадње из области запошљавања Рома и Ромкиња | | Број | 2023 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | Уговор о учешћу општине Оџаци |
| Број додељених финансијских подстицаја послодавцима који запошљавају лица ромске националности | | Број | 2023 | 0 | 1 | | 2 | | 2 | 2 | Извештај, Уговор о подстицају |
| Број додељених субвенција за самозапошљавање и запошљавање | | Број | 2023 | 0 | 1 | | 1 | | 2 | 2 | Уговори о субвенцији |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства  (РСД) | Вредности фин.  средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по  изворима  (РСД) |
| 2.2.1 | Анализа потреба тржишта рада на локалу (СКА анализа) са посебним фокусом на ромску радну снагу | Одељење за друпптвене делатности, Канцеларија за ромска питања | ШООО, НСЗ | IV 2027 | / | / | Из редовних делатности |
| 2.2.2 | Креирање и реализовање програма обуке ромског становништва за познатог послодавца | НСЗ | ШООО, Одељење за друпптвене делатности, Канцеларија за ромска питања | IV 2027 | / | / | Из редовних делатности |
| 2.2.3 | Подршка пројектима сарадње ОЦД,  ШООО и НСЗ из области запошљавања лица ромске националности | Општинска управа | ОЦД, ШООО, НСЗ | IV 2027 | 3.000.000,00 | 2024-/  2025-1.000.000,00  2026-1.000.000,00  2027-1.000.000,00 | Буџет општине  3.000.000,00 |
| 2.2.4 | Подршка за послодавце из приватног сектора који запошљавају лица ромске националности у виду финансијског подстицаја за отварање нових радних места | Општинска управа | НСЗ , Канцеларија за ромска питања | IV 2027 | 800.000,00 | 2024-200.000,00  2025-200.000,00  2026-200.000,00  2027-200.000,00 | Буџет општине  800.000,00 |
| 2.2.5 | Додела субвенција за  самозапошљавање и запошљавање | Општинска управа | НСЗ | IV 2027 | 1.500.000,00 | 2024-/  2025-500.000,00  2026-500.000,00  2027-500.000,00 | Буџет општине  750.000,00  Из средстава  НСЗ  750.000,00 |

**ОБЛАСТ: СТАНОВАЊЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ 3:** | **Унапређени услови становања грађана ромске националности у општини Оџаци** | | | | | | |
| Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна година | Циљна вредност | Извор провере |
| Број објеката који су озакоњени | | % | 2023. | нп | 2027. | 70% | Извештај Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правне послове |
| % насеља покривених пројектно-техничком документацијом | | % | 2023. | 90% | 2027. | 100% | Број издатих грађевинских дозвола, подаци Канцеларије за ромска питања |
| Број санираних објеката социјалног становања | | Број | 2023. | 10 | 2027 | 30 кумулативно | Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правне послове  Канцеларија за ромска питања |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.1: | Израда пројектно техничке документације за изградњу инфраструктуре у ромским насељима и пружање подршке у регулисању имовинско правног статуса стамбених објеката у ромским насељима | | | | Тип мере: | | | | Обезбеђивање добара и пружање услуга | | |
| Носилац мере: | Општина Оџаци, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правн послове | | | | Партнери: | | | | ОЦД | |  |
| Период спровођења: | 2024-2027. | Потребне измене прописа: | | | | | | | Не | |  |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 2.150.000,00 | Вредности фин.  средстава по годинама (РСД): | | 2024-1.850.000,00  2025-100.000,00  2026-100.00,00  2027-100.000,00 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | | | Буџет општине –  2.150.000,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | | Циљне вредности | | | | | Извор провере |
| 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 |
| Израђена пројектно техничке документације за атмосферску канализацију у улици Бранко Радичевић | | Да/Не | 2023 | Не | | Не | Да | Да | | Да | Грађевинска дозвола |
| Израђен главни грађевински пројекат | | Да/Не | 2023 | Не | | Не | Не | Не | | Да | Грађевинска дозвола |
| Број издатих решења лицима ромске националности за финансирање трошкова издавања дозвола за санацију и адаптацију | | Број | 2023 | Биће утврђено | | Биће утврђено | Биће утврђено | Биће утврђено | | Биће утврђено | Списак решења |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна  фин. средства  (РСД) | Вредности фин.  средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по  изворима  (РСД) |
| 3.1.1 | Израда пројектно техничке документације за атмосферску канализацију у улици Бранко Радичевић | ЈЛС | Урбанизам,  Пројектанска кућа, Одељење за инвестиције,ОЦД | IV 2025 | 350.000,00 | 2024-350.000.00 | Буџет општине |
| 3.1.2 | Израда главног грађевинског пројекта за санацију и адаптацију стамбених објеката | ЈЛС | Урбанизам,  Пројектанска кућа, Одељење за инвестиције | IV 2025 | 1.500.000,00 | 2024-1.500.000,00 | Буџет општине |
| 3.1.3 | Финансирање трошкова у вези са издавањем свих потребних дозвола у оквиру пројеката за санацију и адаптацију грађевинских објеката | ЈЛС | ОЦД,  Донатор | IV 2027 | 300.000,00 | 2025-100.000,00  2026-100.000,00  2027-100.000,00 | Буџет општине |
| 3.1.4 | Организивање информативних догађаја у ромским насељима о поступку озакоњења | ЈЛС | Одељење за инвестиције  Урбанизам,ОЦД | IV 2027 | / | / | Из редовне делатности |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.2: | Обезбеђивање материјалне подршке за санацију и одржавање станова за социјално становање и изградњу интерне саобраћајнице у насељима са стамбеним објектима социјалног становања | | | | | Тип мере: | | | Обезбеђивање добара и пружање услуга | | | | | |
| Носилац мере: | Општина Оџаци, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правн послове | | | | | Партнери: | | | ОЦД, Канцеларија за ромска питања , МТ | | | | | |
| Период спровођења: | 2024-2027. | | Потребне измене прописа: | | | | | | Да | | | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 4.600.000,00 | | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | | 2024-700.000,00  2025-1.500.000,00  2026-1.200.000,00  2027-1.200.000,00 | | | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | | Буџет општине –  4.600.000,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | | Базна година | Базна вредност | | Циљне вредности | | | | | | Извор провере | |
| 2024 | 2025 | | 2026 | | 2027 |
| Урађена анализа потреба са санацијом и адаптацијом објеката у којима живе Роми | | Да/Не | | 2023 | Не | | Не | Да | | Да | | Да | Општина Оџаци, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правн послове | |
| Број решења за финансирање трошкова текућег одржавања | | Број | | 2023 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | | 2 | Општина Оџаци, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правн послове | |
| Дужина изграђених стаза у насељима којима су изграђени стамбени објекти за социјално становање | | Метар | | 2023 | Биће утврђено | | Биће утврђено | Биће утврђено | | Биће утврђено | | Биће утврђено | Записник грађевинске инспекције | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин.  средства  (РСД) | Вредности фин.  средства по годинама (РСД) | Вредности фин.  средства по изворима (РСД) |
| 3.2.1 | Анализа стања потреба ромских становника за санацију и адаптацију стамбених објеката | Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правн послове | ОЦД,  Мобилни тим Канцеларија за ромска питања | IV 2025 | 300.000,00 | 2025-300.000,00 | Буџет општине |
| 3.2.2 | Финансирање трошкова текућег одржавања стамбених објеката социјалног становања у којима живе Роми | Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правн послове | ЈЛС | IV 2027 | 800.000,00 | 2024-200.000,00  2025-200.000,00  2026-200.000,00  2027-200.000,00 | Буџет општине |
| 3.2.3 | Изградња стаза унутар парцела у насељима којима су изграђени стамбени објекти за социјално становање | Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правн послове | Одељење за инвестиције, Донатор, ОЦД | IV 2024 | 3.500.000,00 | 2024-500.000,00  2025-1.000.000,00  2026-1.000.000,00  2027-1.000.000,00 | Буџет општине |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.3: | Подизање свести о очувању животног окружења и одржавању хигијене стамбеног простора и  насеља | | | | | | Тип мере: | | Информативно - едукативна | | | | |  |
| Носилац мере: | Одељење за друштвене делатности | | | | | | Партнери: | | Канцеларија за ромска питања, МТ, ОЦД , ДЗ | | | | | |
| Период спровођења: | 2024-2027 | | Потребне измене прописа: | | | | | |  | | | | |  |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 1.100.000,00 | | Вредности фин.  средстава по годинама (РСД): | | | | 2024-200.000,00  2025-300.000,00  2026-300.000,00  2027-300.000,00 | | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | | Буџет општине –  1.100.000,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | | | | Извор провере | |
| 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
| Број едукација за ромско становништво о одржавању животног окружења | | Број | | 2023 | 0 | 0 | | 1 | | 2 | | 2 | Листа присутности, извештај са радионица | |
| Број подржаних пројеката комуналног уређивања | | Број | | 2023 | 0 | 0 | | 2 | | 2 | | 2 | Листа присутности, извештај са радионица | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин.  средства  (РСД) | Вредности фин.  средства по годинама (РСД) | Вредности фин.  средства по изворима (РСД) |
| 3.3.1 | Едукација и анимирање ромског и осталог становништва у ромским насељима о начинима одржавања животног окружења | Канцеларија за ромска питања | ОЦД,  Мобилни тим | IV 2027 | 300.000,00 | 2024-/  2025-100.000,00  2026-100.000,00  2027-100.000,00 | Буџет општине |
| 3.3.2 | Финансирање пројеката заједничких акција ромског и осталог становиштва из области комуналног уређивања | Канцеларија за ромска питања | ОЦД,  Мобилни тим | IV 2027 | 800.000,00 | 2024-200.000,00  2025-200.000,00  2026-200.000,00  2027-200.000,00 | Буџет општине |

**ОБЛАСТ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСЕБАН ЦИЉ 4: | **Унапређено здравствено стање ромског становништва и побољшана превенција у очувању здравља** | | | | | | |
| Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна година | Циљна вредност | Извор провере |
| Број припадника ромске националне заједнице који су користили превентивне прегледе у односу на оне који су информисани путем радионица и посета | | % | 2023. | 20% | 2027. | 50% | Списак лица који су извршили превентивне прегледе  Листе присутности са радионица и евиденција посета |
| Обухват вакцинацијом деце ромске националности узраста од 24-35 месеци | | % | 2023. | Биће утврђено | 2027. | 95% | Дом здравља Оџаци  Здравствена медијаторка |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 4.1: | Повећање нивоа информисаности о значају лечења и превентиве са посебним фокусом превенцију раних бракова и трудноћа и подршка здравим стиловима живота | | | Тип мере: | | | Информативно-едукативна | | | |
| Носилац мере: | Одељење за друштвене делатности, Канцеларија за ромска питања | | | Партнери: | | | ОЦД, Дом здравља, Мобилни тим | | | |
| Период спровођења: | 2024-2027. | Потребне измене прописа: | | | | | Да | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 2.100.000,00 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | 2024-300.000,00  2025-600.000,00  2026-600.000,00  2027-600.000,00 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | | Буџет општине –  2.100.000,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | | Извор провере |
| 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 |
| Број едукација за родитеље ромске деце | | Број | 2023 | 2 | 2 | 2 | | 3 | 3 | Листа присутности, извештај са радионица |
| Број родитеља ромске деце обухваћене едукативним радионицама | | Број | 2023 | 10 | 14 | 20 | | 30 | 30 | Листа присутности, извештај са радионица |
| Број едукација за ромске ученике | | Број | 2023 | 4 | 4 | 4 | | 5 | 5 | Листа присутности, извештај са радионица |
| Број решења за фин. подршку укључивању ромске деце у спортске активности | | Број | 2023 | 0 | 1 | 2 | | 2 | 2 | Издата решења |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин.  средства по годинама (РСД) | Вредности фин.  средства по изворима (РСД) |
| 4.1.1 | Едукација родитеља у ромским насељима о значају вакцинације | Канцеларија за ромска питања | ОЦД, Дом здравља | IV 2027 | 600.000,00 | 2024-150.000,00  2025-150.000,00  2026-150.000,00  2027-150.000,00 | Буџет општине  600.000,00 |
| 4.1.2 | Едукација у школама за ромске ученике о репродуктивном здрављу, превенцији раних бракова и трудноћа | Канцеларија за ромска питања | ОЦД, Дом здравља | IV 2027 | 600.000,00 | 2024-150.000,00  2025-150.000,00  2026-150.000,00  2027-150.000,00 | Буџет општине  600.000,00 |
| 4.1.3 | Информативно - едукативне радионице у ромским насељима о прехрамбеним и хигијенским навикама и епидемиолошким опасностима и заштитним мерама | Канцеларија за ромска питања | ОЦД, Дом здравља | IV 2027 | 300.000,00 | 2024-/  2025-100.000,00  2026-100.000,00  2027-100.000,00 | Буџет општине  300.000,00 |
| 4.1.4 | Истраживање потреба за укључивањем ромске деце у спортске активности | Канцеларија за ромска питања | Канцеларија за ромска питања, Мобилни тим, ОЦД | IV 2027 | 300.000,00 | 2024-/  2025-100.000,00  2026-100.000,00  2027-100.000,00 | Буџет општине  300.000,00 |
| 4.1.5 | Финансијска подршка укључивању ромске деце у организоване спортске активности (чланарине, превоз и сл.) | Канцеларија за ромска питања | Спорски клубови | IV 2027. | 300.000,00 | 2024-/  2025-100.000,00  2026-100.000,00  2027-100.000,00 | Буџет општине  300.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 4.2: | Побољшање информисаности, доступности и већег коришћења услуга из домена здравствене заштите, са посебним фокусом на старо становништва (65+), ради продужења животног века | | | Тип мере: | | Обезбеђивање добара и пружање услуга | | | | |
| Носилац мере: | Одељење за друштвене делатности | | | Партнери: | | Канцеларија за ромска питања, ОЦД, Здравствена медијаторка | | | | |
| Период спровођења: | 2024-2027. | Потребне измене прописа: | | | | Не | | | |  |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 22.400.000,00 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | 2024-5.600.000,00  2025-5.600.000,00  2026-5.600.000,00  2027-5.600.000,00 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | | Буџет општине –  22.400.000,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | | Извор провере |
| 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 |
| Број потврда за суфинансирање и финансирање медикамената | | Број | 2023 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | Издате потврде, фактуре |
| Број додељених пакета помоћи | | Број | 2023 | 550 | 550 | | 550 | 550 | 550 | Списак лица која су добила пакет |
| Број издатих личних докумената | | Број | 2023 | 20 | 20 | | 20 | 20 | 20 | Решење о уплати таксе за израду личних докумената уз списак лица |
| Број теренских посета ради информисања старог становништва | | Број | 2023 | 20 | 20 | | 20 | 20 | 20 | Списак лица, фотографије |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин.  средства  (РСД) | Вредности фин.  средства по годинама (РСД) | Вредности фин.  средства по изворима (РСД) |
| 4.2.1 | Суфинансирање и финансирање медикамената | Одељење за друштвене делатности | Апотеке, Дом здравља | IV 2027. | 6.000.000,00 | 2024-1.500.000,00  2025-1.500.000,00  2026-1.500.000,00  2027-1.500.000,00 | Буџет општине  6.000.000,00 |
| 4.2.2 | Обезбеђивање хигијенских пакета | Одељење за друштвене делатности | Канцеларија за ромска питања, ОЦД | IV 2027. | 4.000.000,00 | 2024-1.000.000,00  2025-1.000.000,00  2026-1.000.000,00  2027-1.000.000,00 | Буџет општине  4.000.000,00 |
| 4.2.3 | Обезбеђивање пакета за храну | Одељење за друштвене делатности | Канцеларија за ромска питања, ОЦД | IV 2027. | 12.000.000,00 | 2024-3.000.000,00  2025-3.000.000,00  2026-3.000.000,00  2027-3.000.000,00 | Буџет општине  12.000.000,00 |
| 4.2.4 | Финансирање израде личних документа (здравствених књижица, личних карата) | Одељење за друштвене делатности | Здравствена медијаторка, ЦСР  Канцеларија за ромска питања, ОЦД | IV 2027. | 400.000,00 | 2024-100.000,00  2025-100.000,00  2026-100.000,00  2027-100.000,00 | Буџет општине  400.000,00 |
| 4.2.5 | Теренске посете/кампање ради информисања старог становништва (65+) о постојећим превентивним програмима и услугама у ДЗ | ОЦД, Здравствена медијаторка | Одељење за друштвене делатности  Канцеларија за ромска питања, | IV 2027. | / | / | Из редовних делатности |

**ОБЛАСТ СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСЕБАН ЦИЉ 5: | Унапређени програми и услуге и појачан квалитет пружања услуга и материјалне подршке у домену социјалне заштите | | | | | | |
| Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна година | Циљна вредност | Извор провере |
| Број ромских домаћинстава корисника новчане социјалне помоћи | | Број | 2023 | Биће утврђено | 2027 | Биће утврђено | Извештај ЦСР |
| Број нових услуга социјалне заштите које су доступне припадницима ромске националне заједнице | | Број | 2023 | 0 | 2027 | 1 (клуб за старе) | Извештај ЦСР |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 5.1: | Обезбеђивање коришћења и бољег приступа постојећим услугама из домена социјалне заштите и креирање нових услуга према потребама корисника ромске заједнице | | | Тип мере: | | Информационо едукативна мера | | | | | | |
| Носилац мере: | Одељење за друштвене делатности | | | Партнери: | | Канцеларија за ромска питања, ЦСР, МТ, ОЦД, здравствена медијаторка | | | | | | |
| Период спровођења: | 2024-2027. | Потребне измене прописа: | | | | Да , Одлука о социјалној заштити | | | | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 1.200.000,00 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | 2024-300.000,00  2025-300.000,00  2026-300.000,00  2027-300.000,00 | | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | | | Буџет општине –  1.200.000,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | | | | Извор провере |
| 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
| Урађено мапирање потреба ромског становништва у области социјалне заштите | | Да/Не | 2023. | Не | Не | | Да | | Д а | Да | | Урађено мапирање |
| Број пружених саветодавних услуга  повратницима из казнено поправних установа | | Број | 2023. | Биће утврђено | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | Извештај, списак лица |
| Број едукативних радионица за Ромкиње на тему превенције насиља у породици | | Број | 2023. | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | Извештај |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин.  средства по годинама (РСД) | Вредности фин.  средства по изворима (РСД) |
| 5.1.1 | Израда методологије и спровођење мапирања потреба ромског становништва за услугама и материјалним давањима у области социјалне заштите | ЈЛС,  Канцеларија за ромска питања | ЦСР, ОЦД, здравствена медијаторка, | IV 2024. | / | / | Из редовне делатности |
| 5.1.2 | Саветодавно едукативне услуге ради подршке реинтеграцији и социјализацији повратника (младих и одраслих) из казнено-поправних установа | ЈЛС-  Канцеларија за ромска питања | ЦСР | IV 2027. | 600.000,00 | 2024-150.000,00  2025-150.000,00  2026-150.000,00  2027-150.000,00 | Буџет општине  600.000,00 |
| 5.1.3 | Саветодавно едукативне услуге ради подршке лицима без породичног старања | ЦСР | ЈЛС, Канц. за ромска питања | IV 2027. | / | / | Из редовне делатности |
| 5.1.4 | Едукативне радионице за Ромкиње на тему превенције насиља у породици | ЈЛС | ОЦД | IV 2027. | 600.000,00 | 2024-150.000,00  2025-150.000,00  2026-150.000,00  2027-150.000,00 | Буџет општине  600.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 5.2: | Обезбеђивање веће укључености деце и младих у систем услуга социјалне заштите на локалном нивоу и подршка њиховој социјализацији | | | Тип мере: | | Информативно едукативна | | | | |
| Носилац мере: | Одељење за друштвене делатности | | | Партнери: | | Канцеларија за ромска питања, ЦСР, ОЦД, Мобилни тим, | | | | |
| Период спровођења: | 2024-2027. | Потребне измене прописа: | | | | Не | | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 200.000,00 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | 2024-50.000,00  2025-50.000,00  2026-50.000,00  2027-50.000,00 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | | Буџет општине –  200.000,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | | Извор провере |
| 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 |
| Број одржаних радионица са децом о вршњачком насиљу | | Број | 2023 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | Извештаји реализатора |
| Број родитеља информисаних путем инфо водича | | Број | 2023 | 0 | 0 | | 100 | 150 | 200 | Извештаји реализатора |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства  по годинама  (РСД) | Вредности фин.  средства по изворима (РСД) |
| 5.2.1. | Радионице са децом ради информисања и превенције вршњачког насиља | ОЦД? | Канцеларија за ромска питања, ЦСР,  Мобилни тим | IV 2027. | 200.000,00 | 2024-50.000,00  2025-50.000,00  2026-50.000,00  2027-50.000,00 | Буџет општине |
| 5.2.2. | Информисање родитеља деце и младих о постојећим услугама из домена социјалне заштите кроз израду израду инфо водича | ОЦД? | О Канцеларија за ромска питања, ЦСР,  Мобилни тим ЦД, ЦСР,  Мобилни тим | IV 2027. | / | / | Из редовних делатности |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 5.3: | Унапређивање програма подршке укључивању старијег ромског становништва (65+) у систем услуга социјалне заштите и у друштвене токове и активности | | | Тип мере: | | Институционално управљачко организационе | | | | |
| Носилац мере: | Одељење за друштвене делатности, Канцеларија за ромска питања | | | Партнери: | | ЦСР, ОЦД, здравствена медијаторка | | | | |
| Период спровођења: | 2024-2027. | Потребне измене прописа: | | | | Да, одлука о социјалној заштити | | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 2.100.000,00 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | 2024-  2025-200.000,00  2026-900.000,00  2027-1.000.000,00 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | | Донаторска средства –  2.100.000,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | | Извор провере |
| 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 |
| Број информативних теренских посета старим лицима | | Број | 2023 | 20 | 25 | | 25 | 25 | 25 | Извештај |
| Формиран клуб за старе | | Да/Не | 2023 | Не | Не | | Не | Да | Да | Решење о регистрацији клуба |
| Број ОЦД које су подржане за рад са старијим Ромима | | Број | 2023 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | Извештаји ОЦД |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин.  средства по годинама (РСД) | Вредности фин.  средства по изворима (РСД) |
| 5.3.1. | Организовање теренских посета старом становништву 65+ради информисања о врсти и начинима остваривања права из домена социјалне заштите | ЈЛС | ЦСР, ОЦД, здравствена медијаторка | IV 2027. | / | / | Из редовних делатности |
| 5.3.2 | Формирање Клуба за старе 65+ | ЈЛС | Мобилни тим | IV 2027. | 1.200.000,00 | 2024-/  2025-/  2026-600.000,00  2027-600.000,00 | Донаторска средства  1.200.000,00 |
| 5.3.3 | Оснаживање ромских ОЦД за рад са старијом 65+ ромском популацијом | ЈЛС,  Канцеларија за ромска питања | ОЦД, здравствена медијаторка | IV 2027. | 900.000,00 | 2024-/  2025-200.000,00  2026-300.000,00  2027-400.000,00 | Донаторска средства  900.000,00 |

Укупна вредност овог Акционог плана за период од 2024-2027. године износ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, од чега се из буџета општине Оџаци издваја износ динара, а из осталих извора (од министарстава, из донаторских средстава) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Оџаци”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Председник Скупштине

Дана: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024. године \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оџаци

# 6.ОКВИР ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Израдом и усвајањем Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња општине Оџаци за период 2024-2027. године стварају се услови за доследно спровођење дефинисаних мера и активности уз обезбеђивање потребних финансијских ресурса из буџета општине у годинама реализације Локалног акционог плана, са једне стране, као и предуслови за аплицирање локалне власти на различитим конкурсима за инклузију расписаних од стране донатора или виших нивоа власти, са друге стране.

Акциони план садржи и процену трошкова активности предвиђених предметним планом, а неопходно је вршити и адекватно планирање дефинисаних расхода по мерама и активностима у конкретним програмима буџета општине, ради остваривања циљева програмског буџетирања и то:

* класификација расхода и издатака према уже дефинисаним надлежностима и мерама корисника буџета,
* одређивање конкретне сврхе на које се средства троше,
* одређивање начина потрошње средстава, а такође и повезаности са средњорочним циљевима,
* утврђивање елемената за мерење учинка спровођења мера.

Oд програмског буџета на нивоу јединице локалне самоуправе, очекује се да исти:

* пружа јединствен оквир за утврђивање приоритетних расхода и издатака,
* унапређује координацију политика ради остваривања националних и локалних социјалних циљева,
* обезбеђује финансијски контекст средњорочним плановима корисника буџета,
* омогућава свим заинтересованим странама да уоче неефикасно трошење јавних средстава,
* доприноси унапређењу услуга јавне управе кроз процену односа њихове цене и квалитета,
* омогућава израду буџета који је транспарентнији и разумљивији за грађане.

Један од битних фактора у постављању релације између активности, рокова и извора финансирања, била је и динамика планирања и спровођења програмских активности/пројеката по годинама ЛАП, финансираних из буџета, односно донаторских средстава.

На средњорочном плану спровођења активности (од којих се неке активности спроводе само у једној години акционог плана, а неке се спроводе у континуитету, током три године) предвиђају се планирања средстава из буџета општине Оџаци у следећим износима:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Ознака активности** | **Активност** | **Финансирање из буџета општине**  **Оџаци 2024-2027.**  **године** |
| 1 | 1.1.2 | Реализовати програме за родитеље и децу у раном узрасту у породици, заједници и предшколској установи којима се подстичу развој и учење деце као и развој родитељских вештина | 600.000,00 |
| 2 | 1.1.3 | Организовати информативне активности (кампање) у заједници у циљу информисања родитеља деце узраста  од 3 до 5,5 година за упис деце у продшколске образовне програме на узрасту 3 – 5.5 година | 600.000,00 |
| 3 | 1.1.4. | Информативне радионице са децом и ученицима о значају образовања са посебним фокусом на девојчице | 800.000,00 |
| 4 | 1.1.5. | Организивати инфо сесије у школама уз израду информативног материјала (флајера) за информисање родитеља ромске деце о постојећим афирмативним мера (упис у средње школе, стипендије ), као локалним механизмима подршке за укључивање и опстајање деце/ученика у систему обавезни систем образовања  (превоз, ужина, боравак, школски прибор...) | 800.000,00 |
| 5 | 1.1.6. | Бесплатна ужина за сиромашну децу са територије општине Оџаци | 24.000.000,00 |
| 6 | 1.1.7 | Обезбеђивање бесплатних уџбеника и школског прибора | 4.000.000,00 |
| 7 | 1.2.2. | Додатна настава за ученике 8. разреда као подршка за полагање завршног испита | 600.000,00 |
| 8 | 1.2.3. | Финансирање смештаја ромских ученика у ученичке домове | 400.000,00 |
| 9 | 1.2.5. | Стипендије за ученике средњих школa | 2.000.000,00 |
| 10 | 1.2.6. | Стипендије за студенте ромске националности | 800.000,00 |
| 11 | 1.3.1 | Информативне радионице у ромским насељима за одрасле Роме и Ромкиње о значају и начину реализовања образовања одраслих (разбијање предрасуда и страха, анализа разлога напуштања школе) | 300.000,00 |
| 12 | 1.3.2 | Информативне радионице са млађим одраслим (до 17 година) и њиховим родитељима ради подршке њиховом укључивању у средње школе и у школе за основно образовање одраслих (ФООО) | 60.000,00 |
| 13 | 1.3.3 | Финансирање превоза полазника и наставника ШООО | 1.800.000,00 |
| 14 | 1.4.1. | Финансирање израде годишњег програма активности из области културе и традиције Рома | 200.000,00 |
| 15 | 1.4.2. | Расписивање конкурса за литерарне и/или ликовне радове поводом обележавања значајнијих догађаја из ромске културе и традиције | 300.000,00 |
| 16 | 1.4.3. | Промоција и презентација аутентичних обележја ромске националне заједнице организовањем догађаја обележавања Светског дана Рома (музика, стваралаштво, кухиња, одевање, занати и сл.) | 800.000,00 |
| 17 | 1.4.4. | Успостављање наградног фонда ромским уметницима ствараоцима | 200.000,00 |
| 18 | 1.4.5. | Финансирање програмских садржаја ромског културног центра | 500.000,00 |
| 19 | 1.4.7. | Организација Летњег кампа „ Културно богатство моје средине“ за децу и младе из различитих националних заједница на територији општине Оџаци | 500.000,00 |
| 20 | 2.2.3 | Подршка пројектима сарадње ОЦД, ШООО и НСЗ из области запошљавања лица ромске националности | 3.000.000,00 |
| 21 | 2.2.4 | Подршка за послодавце из приватног сектора који запошљавају лица ромске националности у виду финансијског подстицаја за отварање нових радних места | 800.000,00 |
| 22 | 2.2.5 | Додела субвенција за самозапошљавање и запошљавање | 750.000,00 |
| 23 | 3.1.1 | Израда пројектно техничке документације за атмосферску канализацију у улици Бранко Радичевић | 350.000,00 |
| 24 | 3.1.2 | Израда главног грађевинског пројекта за санацију и адаптацију стамбених објеката | 1.500.000,00 |
| 25 | 3.1.3 | Финансирање трошкова у вези са издавањем свих потребних дозвола у оквиру пројеката за санацију и адаптацију грађевинских објеката | 300.000,00 |
| 26 | 3.2.1 | Анализа стања потреба ромских становника за санацију и адаптацију стамбених објеката | 300.000,00 |
| 27 | 3.2.2 | Финансирање трошкова текућег одржавања стамбених објеката социјалног становање у којима живе Роми | 800.000,00 |
| 28 | 3.2.3 | Изградња стаза унутар парцела у насељима којима су изграђени стамбени објекти за социјално становање | 3.500.000,00 |
| 29 | 3.3.1 | Едукација и анимирање ромског и осталог становништва у ромским насељима о начинима одржавања животног окружења | 300.000,00 |
| 30 | 3.3.2 | Финансирање пројеката заједничких акција ромског и осталог становиштва из области комуналног уређивања | 800.000,00 |
| 31 | 4.1.1 | Едукација родитеља у ромским насељима о значају вакцинације | 600.000,00 |
| 32 | 4.1.2 | Едукација у школама за ромске ученике о  репродуктивном здрављу, превенцији раних бракова и трудноћа | 600.000,00 |
| 33 | 4.1.3 | Информативно - едукативне радионице у ромским насељима о прехрамбеним и хигијенским навикама и епидемиолошким опасностима и заштитним мерама | 300.000,00 |
| 34 | 4.1.4 | Истраживање потреба за укључивањем ромске деце у спортске активности | 300.000,00 |
| 35 | 4.1.5 | Финансијска подршка укључивању ромске деце у организоване спортске активности (чланарине, превоз и сл.) | 300.000,00 |
| 36 | 4.2.1 | Суфинансирање и финансирање медикамената | 6.000.000,00 |
| 37 | 4.2.2 | Обезбеђивање хигијенских пакета | 4.000.000,00 |
| 38 | 4.2.3 | Обезбеђивање пакета за храну | 12.000.000,00 |
| 39 | 4.2.4 | Финансирање израде личних документа (здравствених књижица, личних карата) | 400.000,00 |
| 40 | 5.1.2 | Саветодавно едукативне услуге ради подршке реинтеграцији и социјализацији повратника (младих и одраслих) из казнено-поправних установа | 600.000,00 |
| 41 | 5.1.4 | Едукативне радионице за Ромкиње на тему превенције насиља у породици | 600.000,00 |
| 42 | 5.2.1. | Радионице са децом ради информисања и превенције вршњачког насиља | 200.000,00 |
| **Укупно за спровођење активности ЛАП-а из буџета ЈЛС** | | | **77.560.000,00** |

Одлуком о буџету општине Оџаци, у наредним годинама важења овог локалног акционог плана, потребно је предвидети износе средстава из других извора, а у складу са релевантним информацијама о конкурсима потенцијалних донатора/финансијера у предстојећем периоду и то:

* Донације од иностраних земаља - извор 05;
* Донације од међународних организација - извор 06;
* Трансфере од других нивоа власти - извор 07;
* Добровољне трансфере од физичких и правних лица - извор 08.

Предметни извори финансирања су представљени у акционом плану са ознаком "донаторска средства", односно у наредној табели, према следећем:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Ознака активности** | **Активност** | **Финансирање из донаторских**  **средстава у периоду**  **2024-2027. године** |
| 1 | 1.3.4 | Финансирање набавке материјала и дидактичких средстава за обогаћивање рада са полазницима ШООО | 300.000,00 |
| 2 | 1.4.7. | Организација Летњег кампа „ Културно богатство моје средине“ за децу и младе из различитих националних заједница на територији општине Оџаци | 500.000,00 |
| 3 | 2.2.5 | Додела субвенција за самозапошљавање и запошљавање | 750.000,00 |
| 4 | 5.3.2 | Формирање Клуба за старе | 1.200.000,00 |
| 5 | 5.3.3 | Оснаживање ромских ОЦД за рад са старијом ромском популацијом | 900.000,00 |
| **Укупно за спровођење активности ЛАП-а из донаторских средстава:** | | | **3.650.000,00** |

Идентификацију донаторских средстава по изворима и износима, односно наменама за које донатори одобравају средства, као и динамику трајања сваког пројекта и процењене износе који би се могли односити на ромску популацију, у овом тренутку није било могуће свуда прецизно проценити (имајући у виду да су пројекти углавном у оквиру много већих целина или намена које се односе не само на националне мањине, него рецимо на породицу или омладину или незапослене, односно одређене социјалне групе, без прављења разлике по националној припадности).

Будући да је спровођење неких активности планирано за више година (почев од 2024. године) и да је при том, прецизно дефинисање активности условљено претходним спровођењем одређених анализа, прикупљањем података/стварањем базе података или процена, буџетирање је морало бити одложено за период након што поменуте процене буду спроведене, а њихови резултати доступни као полазна основа за креирање даљих реформских корака, па и буџетирања. Ако се томе додају и одређена ограничења у погледу оскудних статистичких и других пратећих података везано за ову специфичну проблематику, питање буџетирања представљало је прилично комплексан и захтеван посао.

За реализацију мера које су предвиђене претходним Одлукама обезбеђују се средства у буџету општине Оџаци. Одлуком о буџету општине за 2023. годину, у години у којој се израђује Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Оџаци за период 2024-2027. годину, укупан износ издвајања за накнаде за социјалну заштиту из буџета на економској класификацији 472 износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% свих расхода и издвајања у текућој години. Овај податак није свеобухватан, имајући у виду да одређену величину финансијских средстава општина издваја за права и услуге предвиђених нормативно - правним актима, а да планирање расхода не врши на нивоу економске класификације 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета. Реалнију слику издвајања за социјалну заштиту налазимо у функционалној класификацији расхода према Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, према којем:

* за функцију 010 – болест и инвалидности издвајају се средства у висини од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ милиона динара за дотације ОЦД које се баве лицима са инвалидитетом, затим за уговорене услуге,
* за функцију 040 – породица и деца се издвајају средства у висини од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ милиона динара за сврхе према Одлуци о финансијској подршци породици са децом,
* за функцију 070 – социјална помоћ угроженом становништву некласификованом на другом месту се издвајају средства у висини од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ милиона динара, где припадају сва финансирања према и Црвеном крсту и средства за спровођење усвојеног ЛАП за Роме у 2023. години.
* за функцију 090 – социјална заштита некласификована на другом месту издвајају се средства у висини од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ милиона динара, са које се финансирају једнократне помоћи и други облици помоћи, односно услуге за саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге.

Према функционалној класификацији расхода укупна издвајања општине у 2023. години износе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ милиона динара, док су сва издвајања према програмској класификацији у програму 11 – Социјална и дечија заштита износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ милиона динара, јер одређена права се видентирају у функционалној класификацији 980 – Образовање некласификовано на другом месту – за права према ученицима по основу 2 општинске одлуке.

За мере које су предвиђене напред наведеним Одлукама, а путем којих се делом обезбеђују и средства за социјално укључивање Рома и Ромкиња на подручју општине Оџаци, потребно је и даље издвојити средства у буџету општине – у току спровођења ЛАП-а, најмање у вредностима досадашњих апропријација према буџету за 2023. годину.

Финансирање предвиђених мера, по предложеним активностима у оквиру појединих посебних циљева из ЛАП-а, подразумева њихово буџетирање путем Одлуке о буџету општине у периоду спровођења акционог плана, дакле у периоду од 2024-2027, у складу са расположивим изворима финансирања у конкретној години буџетске потрошње. У складу са Упутством за израду програмског буџета, спровођење појединих мера потребно је планирати као програмску активност (текућа и континуирана делатност корисника буџета чијим спровођењем се постижу циљеви који доприносе достизању циљева програма), односно као пројекат (временски ограничен пословни подухват корисника буџета са јасно дефинисаним исходом, односно променом која се жели постићи, потребним ресурсима и управљачком структуром). Када се посматрају поједине области којима се ЛАП бави, онда поједине мере и активности по посебним циљевима припадају разним програмима локалног буџета.

Имајући у виду праксу буџетирања средстава за побољшање статуса и инклузију Рома и Ромкиња у даљем спровођењу и буџетирању локалног акционог, за спровођење локалног акционог плана, према предвиђеним посебним посебним циљевим, треба планирати буџетирање активности у складу са принципима програмског буџетирања, расходе треба предвиђати у програмима 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11. и 12. према одговарајућим програмским активностима, односно пројектима у зависности од њиховог карактера (континуирана активности или временски ограничен пословни подухват).

# 7.ОКВИР ЗА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА, ВРЕДНОВАЊЕ УЧИНАКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Када је дефинисан Акциони план са свим својим обавезним елементима, потребно је успоставити одговарајући оквир за спровођење АП, за праћење његовог спровођења, вредновање учинака и систем извештавања, односно прецизирање рокова у којима се праве извештаји, лица одговорних за извештавање о спровођењу ЛАП-а, рокова и лица задужених за вредновање учинака и извештавање о њиховој остварености. Овај оквир је неопходан ради повећања ефикасности у спровођењу и вероватноће постизања постављених циљева.

У општини Оџаци је Решењем председника општине о именовању радне групе за израду и имплементацију ЛАП-а 2024-2027. година, за сваку од области инклузије која је анализирана формирана радна група. Стручне, административне и друге послове за потребе радних група обавља Одељење за друштвене делатности Општинске управе Оџаци у оквиру којег је Kанцеларија за ромска питања у којој је ангажован Координатор за ромска питања. Задаци Радне групе су да прати спровођење планираних активности и извештава Скупштину општине о постигнутим резултатима, да сугерише евентуралне измене, да предлаже приоритетне пројекте, да предлаже буџет за сваку наредну годину и да редовно информише јавност о процесу имплементације. Поступак праћења спровођења планираних активности из ЛАП-а се односи на праћење спровођења конкретних активности, рокова, финансијску реализацију, испуњености показатеља учинака дефинисаних за сваку меру, па самим тим, на посредан начин, и праћење испуњености посебних циљева.

Конкрето, Решењем су дефинисани структура и мандати сваке радне групе:

**Радна група за и имплементацију Локалног акционог плана за Роме и Ромкиње за област образовања**, у саставу:

1.Весна Рајачић,

2.Андрија Ђурић,

3.Маја Јовановић,

4.Бранка Лончар,

5.Јелена Бабић.

Задаци Радне групе за имплементацију ЛАП-а у области образовања су следеће:

* испитивање потреба грађана/ки,
* дефинисање и предлагање стратешке приоритете у сарадњи са надлежним институцијама, организацијама и општинским службама,
* предлагање критеријума и начина утрошка средстава Председнику општине
* утврђивање предлога годишњег акционог плана за образовање и износ потребних средстава за њихову реализацију.
* Радна група има задатак да разматра пријаве пристигле на Јавни Позив које расписује Председник општине,
* да сачини предлог одлуке о додели средстава која су предвиђена Јавним позивом

Радна група кординира израду и прати имплементацију Локалног акционог плана за унапређење образовања Рома и Ромкиња у општини Оџаци , одговорна је за спровођење процеса мониторинга и евалуације. Радна група најмање једном годишње извештава руководиоца Одељења друштвених делатности општинске управе општине Оџаци о имплементацији ЛАП-а из области образовања и обезбеђује транспаретност у раду адекватну друштвену подршку.

**Радна група за израду и имплементацију Локалног акционог плана за Роме и Ромкиње за област запошљавања**, у саставу:

1.Александра Рашетић,

2.Андрија Ђурић,

3.Јелица Мишковић,

4.Јелена Бабић,

5. Бранка Лончар.

Задаци Радне групе за израду и мплементацију ЛАП-а у области запошљавања следеће:

* испитивање потреба грађана/ки,
* дефинисање и предлагање стратешке приоритете у сарадњи са надлежним институцијама, организацијама и општинским службама,
* предлагање критеријума и начина утрошка средстава Председнику општине
* утврђивање предлога годишњег акционог плана за запошљавање и износ потребних средстава за њихову реализацију.
* Радна група има задатак да разматра пријаве пристигле на Јавни Позив које расписује Председник општине,
* да сачини предлог одлуке о додели средстава која су предвиђена Јавним позивом.

Радна група кординира израду и прати имплементацију Локалног акционог плана за унапређење запошљавања Рома и Ромкиња у општини Оџаци , одговорна је за спровођење процеса мониторинга и евалуације. Радна група најмање једном годишње извештава руководиоца Одељења друштвених делатности општинске управе општине Оџаци о имплементацији ЛАП-а из области запошљавања и обезбеђује транспарентност у раду и адекватну друштвену подршку.

**Радна група за и имплементацију Локалног акционог плана за Роме и Ромкиње за област становања,** у саставу:

1.Дамир Томчић,

2.Татјана Стаменковић,

3.Андрија Ђурић,

4.Бранка Лончар,

5.Јелена Бабић.

Задаци Радне групе за имплементацију ЛАП-а у области становања су: испитују потребе грађана/ки, дефинише и предлаже стратешке приоритете у сарадњи са надлежним институцијама, организацијама и општинским службама, предлаже критеријуме и начин утрошка средстава Председнику општине, утврђује предлог годишњег акционог плана за становање и износ потребних средстава за њихову реализацију. Радна група кординира израду и прати имплементацију Локалног акционог плана за унапређење становања Рома и Ромкиња у општини Оџаци и одговорна за спровођење процеса мониторинга и евалуације. Радна група најмање једном годишње извештава руководиоца Одељења друштвених делатности општинске управе општине Оџаци о имплементацији ЛАП-а из области становања и обезбеђује транспарентност у раду и адекватну друштвену подршку.

**Радна група за и имплементацију Локалног акционог плана за Роме и Ромкиње за област здравља**, у саставу:

1.Душан Божанић,

2.Андрија Ђурић,

3.Јелица Мишковић,

4.Бранка Лончар,

5. Весна Рајачић.

Задаци Радне групе за имплементацију ЛАП-а у области здравља су следеће:

* испитивање потреба грађана/ки,
* дефинисање и предлагање стратешке приоритете у сарадњи са надлежним институцијама, организацијама и општинским службама,
* предлагање критеријума и начина утрошка средстава Председнику општине
* утврђивање предлога годишњег акционог плана за здравље и износ потребних средстава за њихову реализацију.
* Радна група има задатак да разматра пријаве пристигле на Јавни Позив које расписује Председник општине,
* да сачини предлог одлуке о додели средстава која су предвиђена Јавним позивом.

Радна група кординира израду и прати имплементацију Локалног акционог плана за унапређење здравља Рома и Ромкиња у општини Оџаци , одговорна је за спровођење процеса мониторинга и евалуације. Радна група најмање једном годишње извештава руководиоца Одељења друштвених делатности општинске управе општине Оџаци о имплементацији ЛАП-а из области здравља и обезбеђује транспаретност у раду адекватну друштвену подршку.

**Радна група за и имплементацију Локалног акционог плана за Роме и Ромкиње за област социјалне заштите**, у саставу:

1.Милана Личина,

2.Андрија Ђурић,

3.Весна Рајачић,

4.Јелена Бабић,

5.Бранка Лончар.

Задаци Радне групе за имплементацију ЛАП-а у области социјалне заштите су следеће:

* испитивање потреба грађана/ки,
* дефинисање и предлагање стратешке приоритете у сарадњи са надлежним институцијама, организацијама и општинским службама,
* предлагање критеријума и начина утрошка средстава Председнику општине
* утврђивање предлога годишњег акционог плана за социјалну заштите и износ потребних средстава за њихову реализацију.
* Радна група има задатак да разматра пријаве пристигле на Јавни Позив које расписује Председник општине,
* да сачини предлог одлуке о додели средстава која су предвиђена Јавним позивом.

Радна група кординира израду и прати имплементацију Локалног акционог плана за унапређење социјалне заштите Рома и Ромкиња у општини Оџаци , одговорна је за спровођење процеса мониторинга и евалуације Радна група најмање једном годишње извештава руководиоца Одељења друштвених делатности општинске управе општине Оџаци о имплементацији ЛАП-а из области социјалне заштите и обезбеђује транспарентност у раду и адекватну друштвену подршку.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Циљ | Носиоци | Партнери |
| За Посебан циљ 1: | Општина Оџаци, Одељење за друштвене делатности | Мобилни тим, ПУ Пчелица, основне школе, средње школе, ШООО, НСЗ, ОЦД |
| За Посебан циљ 2: | Општина Оџаци, Одељење за друштвене делатности | Мобилни тим, НСЗ, ОЦД |
| За Посебан циљ 3: | Општина Оџаци, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правн послове | ОЦД, Канцеларија за ромска питања, Мобилни тим, |
| За Посебан циљ 4: | Општина Оџаци, Канцеларија за ромска питања | ОЦД, Дом здравља, Мобилни тим, Спорски клубови, Здравствена  медијаторка |
| За Посебан циљ 5: | Општина Оџаци, Одељење за друштвене делатности и Канцеларија за ромска питања, ЦСР | ЦСР, ОЦД, здравствена медијаторка, Канцеларија за ромска питања,  Мобилни тим, |

Праћење спровођења акционог плана (мониторинг) је континуирана активност за коју је у општини Оџаци за потребе претходног акционог плана била задужена Канцеларија за ромска питања, као и тематске радне групе, који су чинили део механизма за извештавања и комуникацију између кључних актера и доносиоца одлука. **Међутим, да би Канцеларија за ромска питања и тематске радне групе извршиле мониторинг, неопходно је да сви предвиђђени актери у акционим ллану редовно достављају податке о свом раду и улози у имплементацији, на основу којих ће се сачињавати извештај о имплементацији Акционог плана**. Праћење спровођења подразумева да су успостављени механизми и процедуре за:

* комуникацију између чланова радних група;
* прикупљање података и размену информација о току реализације активности и пројеката,
* сарадњу код отклањања уочених препрека у реализацији пројеката
* информисање доносиоца одлука и јавности о току реализације пројеката из ЛАП-а - припрему годишњих и трогодишњих извештаја.

За потребе праћења спровођења активности из ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња општине Оџаци за период 2024-2027. година, **препорука је да се на иницијативу Одељења за друштвене делатности, најмање једном годишње одржи састанак свих заинтересованих страна и учесника у реализацији активности.**

Вредновање учинака (евалуација) је периодична активност која подразумева оцену релевантности односно значаја, ефикасности, ефективности и одрживости циљева постављених акционим планом у циљу његовог процењивања и евантуалног кориговања тј. усклађивања са евентуалним новонасталим околностима.

Вредновање учинака се спроводи путем показатеља који су у ЛАП-у дефинисани на нивоу циљева и мера и оно се спроводим путем:

* Ex ante анализе – анализа током периода важења ЛАП-а. Препорука је да се ова анализа уради на половини периода имплементације, дакле након 18 месеци од усвајања ЛАП-а и да буде урађен од стране спољних експерата.
* Ex post анализе – анализа након истека периода важења ЛАП-а. Пропорука је да се ова анализа уради од стране спољних експерата, најкасније шест месеци од истека периода важења.

Налази ових анализе су подлога за даљи процес планирања социјалног укључивања Рома и Ромкиња у општини Оџаци. Међутим, општина треба да издвоји финансијска средства за ове процесе те је и даље на доносиоцима одлука да се ово питање реши, с бозиром да ове анализе за претходни Локални акциони план нису урађене.

За процес праћења и вредновања учинака важан елемент чине извештаји о реализацији ЛАП-а и потребно је установити динамику и носиоце у процесу извештавања.

*Процес извештавања*

Начелник/ца Одељења за друштвене делатности ће у сарадњи са Координатором за ромска питања припремити образац за извештај који ће у најкасније до 31. јануара наредне године доставити координаторима сваке појединачне радне групе. Координатор радне групе ће са својим партнерима прикупити податке и саставити извештај о реализацији активности из своје области. Начелник/ца Одељења за друштвене делатности ће на основу извештаја за сваку област саставити јединствен финали годишњи извештај. Финални годишњи извештај о реализацији активности из ЛАП за инклузију Рома и Ромкиња у општини Оџаци за период 2024-2027. године за претходну годину се доставља Општинском већу најкасније до 31. марта наредне године за претходну годину.

Укупан четворогодишњи извештај о реализацији активности из ЛАП за инклузију Рома и Ромкиња у општини Оџаци за период 2024-2027. године доставља се најкасније до 31. марта 2028. године и усваја га Скупштина општине Оџаци.

Одговорност за припрему свих извештаја има начелник/ца Одељења за друштвене делатности.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Годишњи извештај | Укупан четворогодишњи извештај |
| Одговорност за израду | Начелник/ца Одељења за друштвене делатности Општинске  управе Оџаци | Начелник/ца Одељења за друштвене делатности  Општинске управе Оџаци |
| Рок за доставу података од стране координатора РГ и  партнера | 31. јануар наредне године | 31. јануар 2028. године |
| Рок за доставу извештаја | 31. март наредне године | 31. март 2028. године |

Према Закону о планском систему РС, извештај о резултатима спровођења акционог плана нарочито треба да садржи:

* Назив документа јавне политике на који се односи,
* Област планирања и спровођења коју покрива,
* Информације о учинцима током спровођења – подаци о стварно постигнутим учинцима у односу на показатеље дефинисане АП, и то у односу на показатеље ефеката на нивоу општег циља, показатеље исхода на нивоу посебних циљева и показатеље резултата на нивоу појединачних мера,
* Информације о томе да ли су активности из АП реализоване на начин и у року предвиђеним акционим планом и ако нису шта је разлго за то,
* Ако није реч о финалном извештају, овај извештај треба да садржи и информације о томе на који начин и којом динамиком ће пропусти у спровођењу бити исправљени, као и да ли се планира измена мера и активнсоти и када ће се измене АП ит тог рзвлога поднети на усвајање.

Схема процеса комуникације актера и процеса извештавања

**Скупштина општине Оџаци**

**Општинско веће**

Решења

Начелник/ца Одељења за

друштвене делатности

Коорд

инатор за ромска

Образац извештаја

Координатори РГ

Партнери

**Годишњи извештај**

**)**

**. март**

**(31**

**Трогодишњи извештај**

-

**Предлози у вези са АП**

-

**Предлог финансијског**

**плана**

**за наредну годину**

Подаци

Секторски извештај

(1.

март)

# 9.Прилози уз Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња општине Оџаци за период 2024-2027. године

У прилогу овог документа налази се Решење о образовању радне групе за израду ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња општине Оџаци за период 2024-2027. године.

1. Локални акциони планови за унапређење образовања, запошљавања, здравља и становања Рома у општини Оџаци за период од половине 2016. године до 2020. године. [↑](#footnote-ref-1)
2. Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња Општине Оџаци за период 2021-2023. године [↑](#footnote-ref-2)
3. Пет решења број 03-1-37 до 41/2024-1 од 20.02.2024. године којим су формиране посебне Радне групе за сваку од 5 области које обухвата Локални акциони план. [↑](#footnote-ref-3)
4. „Службени гласник РС”, број 63/2021. [↑](#footnote-ref-4)
5. „Службени гласник РС”, бр. 18/2021 и 36/2021 – исправка [↑](#footnote-ref-5)
6. „Службени гласник РС”, број 67/2018. [↑](#footnote-ref-6)
7. „Службени гласник РС”, број 15/2009. [↑](#footnote-ref-7)
8. „Службени гласник РС”, број 13/2012. [↑](#footnote-ref-8)
9. „Службени гласник РС”, број 60/2013. [↑](#footnote-ref-9)
10. „Службени гласник РС“, број 103/2021 [↑](#footnote-ref-10)
11. „Службени гласник РС”, бр. 15/2009 [↑](#footnote-ref-11)
12. „Сл. лист Општине Оџаци“ бр 7/2023 [↑](#footnote-ref-12)
13. „Сл. лист Општине Оџаци“ број 2/2024 [↑](#footnote-ref-13)
14. “Службени лист општине Оџаци“ бр. 12/2022 [↑](#footnote-ref-14)
15. „Службени лист СРЈ”, бр. 11/02, „Службени гласник РС“, бр. 72/09, 97/13, 47/18. [↑](#footnote-ref-15)
16. „Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 – одлука УС, 55/14 и 47/18. [↑](#footnote-ref-16)
17. „Службени гласник РС”, број 22/09 и 52/21. [↑](#footnote-ref-17)
18. „Службени гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/18 – др. закон, 6/2020, 129/21 и 92/23 [↑](#footnote-ref-18)
19. "Службени гласник РС", бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 – др.закон, 95/18 – др.закон, 10/2019, 86/19 – др.закон, 123/21 – др.закон и 129/21 [↑](#footnote-ref-19)
20. "Службени гласник РС", бр. 55/2013, 101/2017, 27/18 – др.закон, 10/2019, 129/21 и 92/23 [↑](#footnote-ref-20)
21. "Службени гласник РС", бр. 55/2013-15, 101/2017, 27/2018 др. закон, 6/2020, 52/2021, 129/21 – др.закон и 92/23 [↑](#footnote-ref-21)
22. "Службени гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 др. закон, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/21, 67/2021 др. закон и 76/23 [↑](#footnote-ref-22)
23. "Службени гласник РС", бр. 18/2010-54, 55/2013, 27/2018-22 др. закон и 10/2019 [↑](#footnote-ref-23)
24. „Службени гласник РС", бр. 27/2018 и 92/23 [↑](#footnote-ref-24)
25. „Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 др. закон и 49/2021 [↑](#footnote-ref-25)
26. „Сл.лист СРЈ“ бр. 11/02, „Сл.лист СЦГ“, бр. 1/03 – Уставна повеља и „Службени гласник РС", бр. 72/2009 -др. закон, 97/2013-75 одлука УС и 47/2018 [↑](#footnote-ref-26)
27. „Службени гласник РС", бр. 79/2005-3, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 30/2018 др. закон, 47/2018 [↑](#footnote-ref-27)
28. „Службени гласник РС", бр. 88/2010-4 [↑](#footnote-ref-28)
29. „Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019-9, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/23 [↑](#footnote-ref-29)
30. „Службени гласник РС", бр. 104/2016-6, 9/2020 - др. закон [↑](#footnote-ref-30)
31. „Службени гласник РС", бр. 25/2019 и 92/23 – аутентично тумачење [↑](#footnote-ref-31)
32. „Службени гласник РС", бр. 25/2019 и 92/23 [↑](#footnote-ref-32)
33. „Службени гласник РС", бр.  45/2013-19, 25/2019 - др. закон [↑](#footnote-ref-33)
34. „Службени гласник РС", бр. 15/2016 [↑](#footnote-ref-34)
35. „Службени гласник РС”, број 24/11 и 117/22. [↑](#footnote-ref-35)
36. "Службени гласник РС", бр. 113/2017, 50/2018, 46/2021 – одлука УС, 51/2021, 53/2021- одлука УС, 66/2021, 130/21, 43/23 – одлука УС и 62/23 [↑](#footnote-ref-36)
37. „Службени гласник РС", бр. 14/2021 [↑](#footnote-ref-37)
38. "Службени гласник РС", бр. 87/2018

    30 „Службени гласник РС“, бр. 126/2021

    31 „Службени гласник РС“, бр. 107/2012 [↑](#footnote-ref-38)
39. „Службени гласник РС“, бр. 126/2021 [↑](#footnote-ref-39)
40. "Службени гласник РС", бр. 50/2011, 116/2022 - др. закон [↑](#footnote-ref-40)
41. “Службени гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005 - исправка, 107/2005 - исправка, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016, 35/2019. [↑](#footnote-ref-41)
42. „Службени гласник РС", бр. 20/2009, 145/2014 и 47/2018 [↑](#footnote-ref-42)
43. „Службени гласник РС", бр. 20/2009, 145/2014 и 47/2018 [↑](#footnote-ref-43)
44. Одлука о образовању мобилног тима за инклузију Рома, „Сл. лист Општине Оџаци“ бр 7/2014 [↑](#footnote-ref-44)
45. Одлука о оснивању Савета за родну равноправност, „Сл. лист Општине Оџаци“ бр 1/2022 [↑](#footnote-ref-45)
46. Републички завод за статистику <https://data.stat.gov.rs/Home/Result/180304?languageCode=sr-Latn> [↑](#footnote-ref-46)
47. Републички завод за статистику <https://data.stat.gov.rs/Home/Result/18010502?languageCode=sr-Cyrl> [↑](#footnote-ref-47)
48. Девинфо профили: <http://devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/> [↑](#footnote-ref-48)
49. Републички завод за статистику <https://data.stat.gov.rs/Home/Result/18060402?languageCode=sr-Cyrl> [↑](#footnote-ref-49)
50. Републички завод за статистику: <https://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/statisticalrelease/?p=13622&a=18&s=1801?s=1801> [↑](#footnote-ref-50)
51. РЗС: <https://data.stat.gov.rs/Home/Result/3104020101?languageCode=sr-Latn> [↑](#footnote-ref-51)
52. Локални акциони планови за унапређење образовања, запошљавања, здравља и становања Рома у општини Оџаци који покрива период од септембра 2016. године до децембра 2020. године. [↑](#footnote-ref-52)
53. РЗС: <https://data.stat.gov.rs/Home/Result/3104020303?languageCode=sr-Cyrl> [↑](#footnote-ref-53)
54. „Сл. гласник РС“, бр. 18/2010, 55/2013, 27/2018 – др. закон и 10/2019 [↑](#footnote-ref-54)
55. Републички завод за статистику <https://data.stat.gov.rs/Home/Result/3104020401?languageCode=sr-Latn> [↑](#footnote-ref-55)
56. Ова база података више није у функцији ондосно није доступна [↑](#footnote-ref-56)
57. „Сл. гласник РС“, бр. 24/2011 [↑](#footnote-ref-57)
58. „Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 [↑](#footnote-ref-58)
59. У складу са *Законом о планском систему* („Сл. гласник РС“ бр. 30/2018), мере јавних политика могу бити: 1) регулаторне, којима се успостављају стандарди и правила којима се уређују односи у друштву; 2) подстицајне, у које спадају: фискалне мере (субвенције, порези и друго) и друге финансијске и нефинансијске мере; 3) информативно едукативне (информационе и образовне кампање и друго); 4) институционално-управљачко-организационе (формирање нових и укидање постојећих институција, промена организационе структуре одређених субјеката, промена броја и компетенција запослених и др.), и 5) обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему, укључујући и јавне инвестиције (капитални и инфраструктурни пројекти, инвестиције и др.) [↑](#footnote-ref-59)